## 2019重点建设
附件
2 0 1 9 年 自 治 区 重 点 建 设 项 目 投 资 计 划 表
投资单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建 设 起 止 年 限 | 投资来源 | 总投资 | 到2018年 底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 责任单位
[8 empty] | 计划投资 | 进度目标或新增效益
| 总 计 ( 80项) |  |  |  |  | 25157772 | 8576365 | 5130525
| 一、重大产业项目（44项） |  |  |  |  | 12540103 | 2948646 | 2641857
| （一）工业（39项） |  |  |  |  | 10390103 | 2093082 | 2333857
1 | 宁夏电网主网工程 | 续建 | 建设750千伏线路长度263公里、变电容量210万千伏安，包括750千伏妙岭输变电工程、330千伏江汉、塞上、青龙山输变电工程等 | 2018-2021 |  | 224594 | 1000 | 119216 | 土建工程，设备购置安装 | 国网宁夏电力有限公司
[5 empty] | 企业自筹 | 224594 | 1000 | 119216
2 | 风力发电项目 | 续建 | 装机348万千瓦 | 2018-2020 |  | 2568691 | 244238 | 600000 |  | 有关新能源发电企业、自治区发展改革委
| （1）宁夏国博新能源同心焦家畔风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2019 |  | 70000 | 7400 | 62600 | 基本建成 | 宁夏国博新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 56000 | 5920 | 50080
[5 empty] | 企业自筹 | 14000 | 1480 | 12520
| （2）宁夏嘉泽红寺堡苏家梁风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2019 |  | 70000 | 7400 | 62600 | 基本建成 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 56000 | 5920 | 50080
[5 empty] | 企业自筹 | 14000 | 1480 | 12520
| （3）三峡新能源吴忠风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2019 |  | 81000 | 8300 | 72700 | 基本建成 | 三峡新能源红寺堡发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 64800 | 6640 | 58160
[5 empty] | 企业自筹 | 16200 | 1660 | 14540
| （4）宁夏电投太阳山风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2020 |  | 80000 | 11741 | 20000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏电投太阳山风力发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 64000 | 9392.8 | 16000
[5 empty] | 企业自筹 | 16000 | 2348.2 | 4000
| （5）华润海原呱呱山风电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2018-2019 |  | 160000 | 17000 | 143000 | 基本建成 | 华润风电（海原）有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 128000 | 13600 | 114400
[5 empty] | 企业自筹 | 32000 | 3400 | 28600
| （6）神华国能宁夏盐池惠安风电二期项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2018-2020 |  | 30000 | 300 | 300 | 土建工程 | 神华国能宁夏煤电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 24000 | 240 | 240
[5 empty] | 企业自筹 | 6000 | 60 | 60
| （7）京能宁夏中宁县喊叫水风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2018-2020 |  | 120000 | 19648 | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏中宁县京能新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 96000 | 15718.4 | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 24000 | 3929.6 | 2000
| （8）京能宁东风电场（灵武新立）五期风电项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2018-2019 |  | 36000 | 27100 | 8900 | 基本建成 | 宁夏京能灵武风电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 28800 | 21680 | 7120
[5 empty] | 企业自筹 | 7200 | 5420 | 1780
| （9）国电投宁夏中卫香山风电项目 | 续建 | 装机20万千瓦 | 2018-2020 |  | 144000 | 568 | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 115200 | 454.4 | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 28800 | 113.6 | 2000
| （10）中赢正源（盐池）惠安堡风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2018-2020 |  | 120000 | 2700 | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 盐池县中赢方元新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 96000 | 2160 | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 24000 | 540 | 2000
| （11）大唐国际新庄集乡（原南川）风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2018-2020 |  | 113300 | 33000 | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 90640 | 26400 | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 22660 | 6600 | 2000
| （12）卧龙电气中宁县新堡镇风电项目 | 续建 | 装机10万千瓦 | 2018-2019 |  | 80000 | 48000 | 32000 | 基本建成 | 中宁县银变新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 64000 | 38400 | 25600
[5 empty] | 企业自筹 | 16000 | 9600 | 6400
| （13）神华集团国华盐池青山风电项目 | 续建 | 装机15万千瓦 | 2018-2020 |  | 101000 | 60731 | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 国华（宁夏）新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 80800 | 48584.8 | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 20200 | 12146.2 | 2000
| （14）汇能风电西吉偏城乡风电项目 | 续建 | 装机5万千瓦 | 2018-2020 |  | 50000 | 350 | 1000 | 土建工程 | 西吉县汇能风电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 40000 | 280 | 800
[5 empty] | 企业自筹 | 10000 | 70 | 200
| （15）浙能宁夏中卫香山风电项目 | 新建 | 装机12万千瓦 | 2019-2020 |  | 84000 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 浙江浙能电力股份有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 67200 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 16800 |  | 2000
| （16）北京洁源青铜峡市峡口风电项目 | 新建 | 装机7.8万千瓦 | 2019-2020 |  | 60109 |  | 8000 | 土建工程，设备购置安装 | 青铜峡市洁源新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 48087.2 |  | 6400
[5 empty] | 企业自筹 | 12021.8 |  | 1600
| （17）宁夏盐池马斯特惠安堡郝家山风电项目 | 新建 | 装机3万千瓦 | 2019-2020 |  | 26132 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 20905.6 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 5226.4 |  | 2000
| （18）宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（一期）风电项目 | 新建 | 装机4.998万千瓦 | 2019-2020 |  | 42049 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 33639.2 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 8409.8 |  | 2000
| （19）宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（二期）风电项目 | 新建 | 装机4.998万千瓦 | 2019-2020 |  | 39210 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 31368 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 7842 |  | 2000
| （20）灵武兴黔风电项目 | 新建 | 装机20万千瓦 | 2019-2020 |  | 145500 |  | 20000 | 土建工程，设备购置安装 | 灵武市兴黔新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 116400 |  | 16000
[5 empty] | 企业自筹 | 29100 |  | 4000
| （21）关于卧龙电气红寺堡风电项目 | 新建 | 装机15万千瓦 | 2019-2020 |  | 97500 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 吴忠市红寺堡区银变新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 78000 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 19500 |  | 2000
| （22）宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟（三期）风电项目 | 新建 | 装机4.998万千瓦 | 2019-2020 |  | 39504 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏盐池马斯特风力发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 31603.2 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 7900.8 |  | 2000
| （23）宁夏大唐国际南川二期风电项目 | 新建 | 装机15万千瓦 | 2019-2020 |  | 104000 |  | 20000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 83200 |  | 16000
[5 empty] | 企业自筹 | 20800 |  | 4000
| （24）中能吴忠同心风电场张家庄风电项目 | 新建 | 装机10万千瓦 | 2019-2020 |  | 71898 |  | 2000 | 土建工程，设备购置安装 | 中能新源宁夏同心风力发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 57518.4 |  | 1600
[5 empty] | 企业自筹 | 14379.6 |  | 400
| （25）中电建中卫麦垛山风电项目 | 新建 | 装机20万千瓦 | 2019-2020 |  | 130289 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 中卫市麦垛山新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 104231.2 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 26057.8 |  | 2000
| （26）中元科创宁夏同心顾家庄子风电项目 | 新建 | 装机7万千瓦 | 2019-2020 |  | 53000 |  | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 中元科创（宁夏）能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 42400 |  | 8000
[5 empty] | 企业自筹 | 10600 |  | 2000
| （27）宁夏嘉泽红寺堡谭庄子风电项目 | 新建 | 装机5万千瓦 | 2019-2020 |  | 30000 |  | 500 | 土建工程 | 宁夏泽华新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 24000 |  | 400
[5 empty] | 企业自筹 | 6000 |  | 100
| （28）华电李俊堡风电二期项目 | 新建 | 装机6万千瓦 | 2019-2020 |  | 50200 |  | 1000 | 土建工程 | 华电国际宁夏新能源发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 40160 |  | 800
[5 empty] | 企业自筹 | 10040 |  | 200
| （29）华润海原北山梁风电项目 | 新建 | 装机8万千瓦 | 2019-2020 |  | 64000 |  | 200 | 土建工程 | 华润风电（海原）有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 51200 |  | 160
[5 empty] | 企业自筹 | 12800 |  | 40
| （30）华润海原尖尖山风电项目 | 新建 | 装机12万千瓦 | 2019-2020 |  | 96000 |  | 200 | 土建工程 | 华润风电（海原）有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 76800 |  | 160
[5 empty] | 企业自筹 | 19200 |  | 40
| （31）宁夏嘉泽红寺堡古木岭风电项目 | 新建 | 装机15万千瓦 | 2019-2020 |  | 90000 |  | 5000 | 土建工程 | 宁夏泽华新能源有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 72000 |  | 4000
[5 empty] | 企业自筹 | 18000 |  | 1000
| （32）三峡新能源红寺堡50MW风电项目 | 新建 | 装机5万千瓦 | 2019-2020 |  | 39000 |  | 5000 | 土建工程 | 三峡新能源红寺堡发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 31200 |  | 4000
[5 empty] | 企业自筹 | 7800 |  | 1000
| （33）三峡新能源利通区五里坡70MW风电项目 | 新建 | 装机7万千瓦 | 2019-2020 |  | 51000 |  | 5000 | 土建工程 | 三峡新能源吴忠发电有限公司、自治区发展改革委
[5 empty] | 银行贷款 | 40800 |  | 4000
[5 empty] | 企业自筹 | 10200 |  | 1000
3 | 宁夏银和半导体科技有限公司集成电路大硅片（200mm，300mm）项目（银川市） | 续建 | 年产420万片200mm和120万片300mm半导体硅片 | 2018-2019 |  | 160000 | 64100 | 95900 | 建成 | 宁夏银和半导体科技有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 160000 | 64100 | 95900
4 | 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目（银川市） | 续建 | 年产30000吨石墨烯改性三元正极材料和10000吨石墨烯改性导电浆料 | 2018-2020 |  | 260000 | 71512 | 70000 | 20000吨石墨烯改性三元正极材料和10000吨石墨烯改性导电浆料生产线建成投产 | 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 130000 | 15512 | 40000
[5 empty] | 企业自筹 | 130000 | 56000 | 30000
5 | 宁夏中太镁业科技有限公司镁合金板带材新型材料加工技术产业化项目（银川市） | 续建 | 年产10000吨镁合金板带材、2000吨镁合金加工件 | 2018-2019 |  | 105000 | 82259 | 22741 | 建成 | 宁夏中太镁业科技有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 105000 | 82259 | 22741
6 | 宁夏华承科技有限公司年产2亿套精密冷辗轴承套圈和20万吨热轧轴承钢管项目（银川市） | 续建 | 年生产2亿套精密冷辗轴承套圈和20万吨热轧轴承钢管 | 2018-2021 |  | 98000 | 13805 | 18000 | 年产2000万套精密冷辗轴承套圈及5万吨热轧轴承钢管生产线建成投产 | 宁夏华承科技有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 13000 |  | 5000
[5 empty] | 企业自筹 | 65000 | 13805 | 10000
[5 empty] | 投资基金 | 20000 |  | 3000
7 | 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池三元前驱体制备项目（银川市） | 新建 | 年产30000吨锂离子电池三元前驱体材料 | 2019-2021 |  | 125320 |  | 30000 | 年产5000吨前驱体生产线建成投产 | 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 125320 |  | 30000
8 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司年产5GW单晶电池项目（银川市） | 新建 | 年产5GW高效单晶电池 | 2019-2020 |  | 254410 |  | 200000 | 设备安装调试 | 宁夏隆基乐叶科技有限公司、银川经济技术开发区管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 254410 |  | 200000
9 | 银川经济技术开发区国开金泰中轴小镇一期工程项目 | 新建 | 租用厂房348591平方米，建设智能制造工厂及配套公用和辅助工程等 | 2019-2021 |  | 200000 |  | 50000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏中轴科技有限公司、银川经济技术开发区管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 200000 |  | 50000
10 | 银川闽商智能科技有限公司三丰鑫电子产品生产项目 | 新建 | 主要生产智能扫地机、移动K歌影院和手机充电器等电子产品，计划安装50条生产线 | 2019-2021 |  | 80000 |  | 30000 | 建成20条生产线 | 银川闽商智能科技有限公司、银川经济技术开发区管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 80000 |  | 30000
11 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司年产5万吨月桂二酸新建项目（石嘴山市） | 续建 | 年产5万吨月桂二酸、6万吨硫酸钠、5万吨生物肥 | 2018-2020 |  | 187220 | 7000 | 70000 | 土建工程 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 187220 | 7000 | 70000
12 | 宁夏杉杉能源有限公司年产5.5万吨锂离子电池正极材料四期项目（石嘴山市） | 续建 | 年产1万吨锂离子电池正极材料 | 2019 |  | 25000 |  | 25000 | 建成 | 宁夏杉杉能源有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 25000 |  | 25000
13 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司年产15万吨纯锰合金项目（石嘴山市） | 续建 | 新建3台30MVA全封闭、固定式矿热炉和6台7.5MVA精炼炉 | 2018-2020 |  | 62000 | 27000 | 25000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司、平罗县人民政府、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 28000 | 10000 | 10000
[5 empty] | 企业自筹 | 34000 | 17000 | 15000
14 | 德希恩实业（宁夏）有限公司健康饮品加工项目（石嘴山市） | 新建 | 年产12000吨果酱、咖啡固体饮料、碳酸饮料等 | 2019 |  | 18000 |  | 18000 | 建成 | 德希恩实业（宁夏）有限公司、石嘴山市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 18000 |  | 18000
15 | 中国自动化绿色精密铸锻产业园一期项目（吴忠市） | 续建 | 年产10万吨高端装备承压合金材料项目 | 2018-2020 |  | 130000 | 60000 | 60000 | 土建工程，设备购置安装 | 中国自动化集团、吴忠市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 50000 |  | 40000
[5 empty] | 企业自筹 | 80000 | 60000 | 20000
16 | 吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造一期项目（吴忠市） | 续建 | 日产乳制品1655吨 | 2018-2020 |  | 135000 | 20000 | 60000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏伊利乳业责任有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 55000 |  | 20000
[5 empty] | 企业自筹 | 80000 | 20000 | 40000
17 | 青铜峡铝业股份有限公司绿色高效智能化升级技术改造项目（吴忠市） | 续建 | 建设电解铝远程诊断、电解烟气净化改造、电解槽控机改造等项目 | 2018-2020 |  | 75150 | 10000 | 30000 | 建成4个科技创新类项目、5个污染防治类项目、7个提质降耗类项目等 | 青铜峡铝业股份有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 75150 | 10000 | 30000
18 | 宁夏春升源生物科技有限公司年产2万吨调味品基地建设项目（吴忠市） | 新建 | 年产2万吨调味料 | 2019-2020 |  | 51000 |  | 20000 | 土建工程 | 宁夏春升源生物科技有限公司、吴忠市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 26000 |  | 5000
[5 empty] | 企业自筹 | 25000 |  | 15000
19 | 江苏瑞盛新材料科技有限公司宁夏锂电池材料分公司年产10000吨NCM正极材料项目（中卫市） | 续建 | 年产10000吨镍钴锰正极材料 | 2017-2020 |  | 76000 | 25000 | 20000 | 土建工程，设备购置安装 | 江苏瑞盛新材料科技有限公司宁夏锂电池材料分公司、中卫市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 30000 |  | 10000
[5 empty] | 企业自筹 | 46000 | 25000 | 10000
20 | 宝丰循环经济工业园区循环化改造二期项目（宁东） | 续建 | 建设220万吨焦炭气化制甲醇，60万吨甲醇制烯烃及聚合装置 | 2017-2020 |  | 1527880 | 1007405 | 300000 | 建成甲醇制烯烃装置 | 宁夏宝丰能源集团有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 1068880 | 705182 | 210000
[5 empty] | 企业自筹 | 459000 | 302223 | 90000
21 | 宁夏宝利新能源有限公司煤焦油加氢及低碳烷烃循环综合利用项目（宁东） | 续建 | 年加工120万吨煤焦油加氢 | 2017-2021 |  | 400000 | 110814 | 50000 | 建成40万吨轻烃改质、80万吨重烃改质及丙烯装置 | 宁夏宝利新能源有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 280000 | 38000 | 12500
[5 empty] | 企业自筹 | 120000 | 72814 | 37500
22 | 龙能科技（宁夏）有限责任公司高端锂离子电池二期项目（宁东） | 续建 | 年产7亿安时高端锂离子电池 | 2018-2021 |  | 700000 | 70500 | 50000 | 土建工程，设备购置安装 | 龙能科技（宁夏）有限责任公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 500000 |  | 35000
[5 empty] | 企业自筹 | 200000 | 70500 | 15000
23 | 宁夏金美生物科技有限公司甲钴胺及甲钴胺食品添加剂、辅酶Q10原料及胶囊、维生素B6及甜菜碱项目（宁东） | 续建 | 年产1500吨维生素B6、1.5万吨甜菜碱、400吨辅酶Q10及5亿粒辅酶Q10胶囊、10吨甲钴胺、600吨甲钴胺食品添加剂 | 2018-2021 |  | 219640 | 4145 | 50000 | 甲钴胺及甲钴胺食品添加剂生产线建成投产 | 宁夏金美生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 98840 |  | 22500
[5 empty] | 企业自筹 | 120800 | 4145 | 27500
24 | 宁夏宝廷新能源有限公司煤焦油及低碳烷烃循环利用项目（宁东） | 续建 | 年产15万吨聚丙烯、31.23万吨MTBE、4.2万吨苯等 | 2016-2021 |  | 359630 | 143990 | 30000 | 建成40万吨煤焦油加氢装置、60万吨煤焦油改质装置、硫磺回收、甲醇制氢装置 | 宁夏宝廷新能源有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 239630 | 32990 | 21000
[5 empty] | 企业自筹 | 120000 | 111000 | 9000
25 | 宁夏泰和芳纶纤维有限公司高性能对位芳纶项目（宁东） | 续建 | 年产3000吨高性能对位芳纶纤维产品 | 2018-2020 |  | 60000 | 10287 | 30000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏泰和芳纶纤维有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 42000 |  | 22287
[5 empty] | 企业自筹 | 18000 | 10287 | 7713
26 | 宁夏华业精细化学科技有限公司45万吨甲醛及下游深加工产品项目（宁东） | 续建 | 年产45万吨甲醛、8万吨甲缩醛、9万吨多聚甲醛、3万吨乌洛托品、4.5万吨氯乙酸、7万吨盐酸、3万吨甘氨酸、2万吨氯化铵、2万吨食品级甘氨酸 | 2018-2023 |  | 250000 | 24100 | 20000 | 年产15万吨甲醛、8万吨甲缩醛、3万吨多聚甲醛、3万吨乌洛托品生产线建成投产 | 宁夏华业精细化学科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 175000 |  | 14000
[5 empty] | 企业自筹 | 75000 | 24100 | 6000
27 | 宁夏峰盛科技有限公司荧光增白剂及中间体项目（宁东） | 续建 | 年产3300吨荧光增白剂，15600吨中间体产品 | 2018-2020 |  | 52000 | 15000 | 20000 | 荧光增白剂及阻燃剂生产线建成投产 | 宁夏峰盛科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 36400 |  | 14000
[5 empty] | 企业自筹 | 15600 | 15000 | 6000
28 | 宁夏派可威生物科技有限公司3.2万吨精细化工产品项目（宁东） | 续建 | 年产2.2万吨香料化学品、1万吨间对甲酚及衍生品 | 2017-2020 |  | 67100 | 9648 | 15000 | 一期建成投产 | 宁夏派可威生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 企业自筹 | 67100 | 9648 | 15000
29 | 宁夏中星显示材料有限公司新型液晶材料及医药中间体项目（宁东） | 续建 | 年产320吨TFT液晶材料等新型显示材料、180吨医药中间体 | 2018-2020 |  | 45000 | 10000 | 15000 | 年产170吨TFT液晶材料及80吨医药中间体生产线建成投产 | 宁夏中星显示材料有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 30000 |  | 10500
[5 empty] | 企业自筹 | 15000 | 10000 | 4500
30 | 宁夏倬昱新材料科技有限公司高分子材料类产品及精细化工产品生产项目（宁东） | 续建 | 年产34900吨高分子材料类产品及8160吨精细化工产品，副产2315吨硫酸钠 | 2018-2020 |  | 35000 | 3700 | 10000 | 3600吨高分子材料及1910吨精细化工产品生产线建成投产 | 宁夏倬昱新材料科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 24500 |  | 7000
[5 empty] | 企业自筹 | 10500 | 3700 | 3000
31 | 宁夏博远橡胶有限公司特种合成橡胶项目（宁东） | 续建 | 年产5000吨氯醚橡胶、5000吨氯磺化橡胶、1000吨混炼胶、7000吨盐酸产品 | 2018-2020 |  | 40400 | 2000 | 10000 | 氯醚橡胶及氯磺化橡胶生产线建成投产 | 宁夏博远橡胶有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 28280 |  | 7000
[5 empty] | 企业自筹 | 12120 | 2000 | 3000
32 | 宁夏恒利集团科技有限公司年产4万吨环保型生物基纤维（宁东） | 续建 | 年产4万吨环保型生物基纤维 | 2017-2020 |  | 86000 | 44028 | 10000 | 年产2万吨环保型生物基纤维生产线建成投产 | 宁夏恒利集团科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 中央预算内投资 | 3500 | 3500
[5 empty] | 银行贷款 | 57500 | 30000 | 7000
[5 empty] | 企业自筹 | 25000 | 10528 | 3000
33 | 宁夏沃凯珑新材料有限公司高分子功能助剂新材料生产能力建设项目（宁东） | 续建 | 年产15800吨高分子功能助剂 | 2018-2020 |  | 46628 | 11551 | 10000 | 年产2400吨光稳定剂和10000吨光引发剂生产线建成投产 | 宁夏沃凯珑新材料有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 15000 |  | 3200
[5 empty] | 企业自筹 | 31628 | 11551 | 6800
34 | 宁夏百川新材料有限公司锂电材料生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目（宁东） | 新建 | 年产41万吨锂电材料，年回收利用30万吨锂电池材料及废催化剂 | 2019-2022 |  | 756110 |  | 50000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏百川新材料有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 200000 |  | 13300
[5 empty] | 企业自筹 | 556110 |  | 36700
35 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司乙二醇项目（宁东） | 新建 | 一期年产20万吨乙二醇、副产0.55万吨硫磺；二期年产20万吨乙二醇、副产0.55万吨硫磺 | 2019-2021 |  | 430000 |  | 30000 | 土建工程 | 宁夏鲲鹏清洁能源有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 301000 |  | 21000
[5 empty] | 企业自筹 | 129000 |  | 9000
36 | 宁夏一帆生物科技有限公司农药原料药及中间体项目（宁东） | 新建 | 年产25万吨农业原料药及中间体产品 | 2019-2023 |  | 186000 |  | 30000 | 土建工程 | 宁夏一帆生物科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 86000
[5 empty] | 企业自筹 | 100000 |  | 30000
37 | 宁夏宁泰科技有限公司精细化工、助剂、热敏材料及环保型高档染料项目（宁东） | 新建 | 年产40800吨精细化工、助剂、热敏材料及环保型高档染料 | 2019-2021 |  | 107230 |  | 20000 | 年产14800吨高档染料生产线建成投产 | 宁夏宁泰科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 75730
[5 empty] | 企业自筹 | 31500 |  | 20000
38 | 宁夏保隆科技有限公司高端染料系列产品生产项目（宁东） | 新建 | 年产3.2万吨高端染料产品 | 2019-2020 |  | 36100 |  | 10000 | 土建工程 | 宁夏保隆科技有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 18050 |  | 5000
[5 empty] | 企业自筹 | 18050 |  | 5000
39 | 宁夏永农生物科学有限公司高效农药原药及中间体项目（宁东） | 新建 | 年产2万吨草铵膦原药、7千吨甲基二酯等产品及联产产品 | 2019-2021 |  | 150000 |  | 10000 | 土建工程 | 宁夏永农生物科学有限公司、宁东管委会
[5 empty] | 银行贷款 | 105000 |  | 7000
[5 empty] | 企业自筹 | 45000 |  | 3000
| （二）服务业（5项） |  |  |  |  | 2150000 | 855564 | 308000
40 | 银川宝丰健康养老综合项目 | 续建 | 建设9000套18000张床位养老公寓、2100张床位大型综合医院、1500张床位养护院，配套建设幼儿园、小学、中学等 | 2017-2020 |  | 940000 | 391734 | 150000 | 土建工程 | 宝丰集团、银川市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 450000 | 280000 | 100000
[5 empty] | 企业自筹 | 490000 | 111734 | 50000
41 | 宁夏丰顺投资置业有限公司银川兴庆万达广场 | 续建 | 总建筑面积13.68万平方米，集购物、娱乐、餐饮、休闲、商务等功能于一体的大型商业综合体（含商业、金街、地下室） | 2018-2020 |  | 150000 | 60000 | 40000 | 土建工程，设备购置安装 | 宁夏丰顺投资置业有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 银行贷款 | 30000
[5 empty] | 企业自筹 | 120000 | 60000 | 40000
42 | 国家智能铸造产业创新中心 | 续建 | 总建筑面积8400平方米，主要建设内容包括产业创新中心科研大楼、研发试验工厂等，购置软硬件设备918台（套） | 2017-2020 |  | 36500 | 10000 | 10000 | 土建工程，设备购置安装 | 共享装备股份有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 国家补助 | 11000 |  | 3500
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3000 | 2000 | 1000
[5 empty] | 企业自筹 | 22500 | 8000 | 5500
43 | 碧桂园嘉誉里项目 | 续建 | 总建筑面积15万平方米 | 2018-2020 |  | 200000 | 100000 | 60000 | 土建工程 | 银川碧桂园房地产开发有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 200000 | 100000 | 60000
44 | 宁夏中关村科技产业园数据中心项目（中卫市） |  |  |  |  | 823500 | 293830 | 48000 |  | 相关企业及中卫市人民政府
| （1）亚马逊云计算中卫合作项目一期 | 续建 | 建筑面积7.5万平方米，形成2700个机架，部署服务器10.5万台 | 2015-2020 |  | 400000 | 165000 | 20000 | 安装服务器1万台
[5 empty] | 企业自筹 | 400000 | 165000 | 20000
| （2）美利云数据中心 | 续建 | 项目分三期建设，建筑面积40万平方米，建设10栋云计算机房、能源中心及办公生活区，形成2.2万个机架，可容纳40万台服务器的能力 | 2014-2022 |  | 229000 | 120000 | 10000 | 安装服务器1万台
[5 empty] | 银行贷款 | 100000 | 60000
[5 empty] | 企业自筹 | 129000 | 60000 | 10000
| （3）中国联通数据中心项目一期 | 续建 | 建筑面积6.4万平方米，安装机柜9300个、服务器10万台 | 2018-2022 |  | 140000 | 1000 | 10000 | 建设完成1栋机房
[5 empty] | 企业自筹 | 140000 | 1000 | 10000
| （4）西部云渲染基地 | 续建 | 总建筑面积1.3万平方米，安装机柜4000个，可安装服务器5万台 | 2018-2020 |  | 20000 | 1830 | 3000 | 建设完成1栋机房，部署服务器5000台
[5 empty] | 企业自筹 | 20000 | 1830 | 3000
| （5）中国大脑绿色数据中心 | 续建 | 建筑面积2.8万平米，建设3栋机房，安装3000个机柜、6万台服务器 | 2018-2020 |  | 34500 | 6000 | 5000 | 建设完成2栋机房，交付使用1000个机柜
[5 empty] | 企业自筹 | 34500 | 6000 | 5000
| 二、重大基础设施项目（18项） |  |  |  |  | 10854787 | 4934700 | 1871150
| （一）水利（3项） |  |  |  |  | 694300 | 46000 | 543900
45 | 西干渠改造工程 | 新建 | 扩整西干渠112.5公里，改建马场滩、鸽子山、连湖和德隆4座葡萄长廊灌溉泵站 | 2019-2021 |  | 67900 |  | 31900 | 建设完成泵站4座，压力管线18.8公里，渠道砌护90公里 | 自治区水利厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 40000 |  | 14000
[5 empty] | 自治区重大水利建设专项资金 | 20000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 7900 |  | 7900
46 | 银川都市圈城乡西线供水工程 | 续建 | 实施水源工程、输水工程、调蓄工程、净水厂工程、输水及配水管道工程 | 2018-2020 |  | 600400 | 40000 | 500000 | 基本建成调试 | 银川中铁水务集团有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 600400 | 40000 | 500000
47 | 清水河防洪治理工程 | 续建 | 河道防洪标准提高到20年一遇 | 2018-2020 |  | 26000 | 6000 | 12000 | 河道清淤，堤防加固 | 同心县、海原县、原州区水务局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15600 | 6000 | 7200
[5 empty] | 市县政府投资 | 10400 |  | 4800
| （二）铁路（4项） |  |  |  |  | 5221188 | 2968000 | 353500
48 | 新建吴忠至中卫铁路项目 | 续建 | 新建135.1公路高速铁路 | 2016-2019 |  | 1361500 | 1220000 | 80500 | 基本建成，具备通车条件 | 宁夏城际铁路有限责任公司
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 18200 | 18200
[5 empty] | 社会资本 | 223650 | 223650
[5 empty] | 银行贷款 | 616000 | 477200 | 80500
[5 empty] | 专项建设基金 | 280000 | 280000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 223650 | 220950
49 | 新建银川至西安铁路宁夏段 | 续建 | 宁夏境内183公里高速铁路 | 2016-2020 |  | 2170000 | 1686500 | 173000 | 银川至吴忠段基本建成 | 银西铁路公司、兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 500000 | 470000
[5 empty] | 银行贷款 | 1026000 | 572500 | 173000
[5 empty] | 专项建设基金 | 290000 | 290000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 354000 | 354000
50 | 新建中卫至兰州铁路宁夏段 | 续建 | 宁夏境内46.2公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 402688 | 60500 | 70000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 209300 | 32000 | 40000
[5 empty] | 银行贷款 | 103662 | 10500
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 89726 | 18000 | 30000
51 | 新建包头至银川铁路宁夏段 | 续建 | 宁夏境内100.6公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 1287000 | 1000 | 30000 | 路基、桥涵施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 61000
[5 empty] | 地方铁路建设专项债券资金 | 360000 |  | 14100
[5 empty] | 银行贷款 | 386000 | 1000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 480000 |  | 15900
| （三）公路、枢纽（8项） |  |  |  |  | 4483204 | 1881939 | 798000
52 | 京藏高速石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建工程 | 续建 | 八车道高速公路284公里 | 2016-2020 |  | 2213486 | 1191055 | 300000 | 路基路面、桥涵及交通安全附属工程施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 374600 | 242000 | 84200
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 1710000 | 862755 | 215800
[5 empty] | 专项建设基金 | 86300 | 86300
[5 empty] | 自治区自筹 | 42586
53 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段 | 续建 | 四车道高速公路133公里 | 2018-2021 |  | 794152 | 18600 | 170000 | 征地拆迁、路基桥涵施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 190900 | 18600 | 76400
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 |  | 50000
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 470000 |  | 43600
[5 empty] | 自治区自筹 | 83252
54 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界）段 | 续建 | 四车道高速公路113公里 | 2017-2020 |  | 685199 | 327277 | 150000 | 路基路面、桥涵施工 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 192900 | 75000 | 79300
[5 empty] | 企业自筹 | 492299 | 252277 | 70700
55 | S60西吉至会宁（宁甘界）高速公路 | 续建 | 四车道高速公路46公里 | 2017-2020 |  | 394359 | 131000 | 100000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 100000 | 11000 | 89000
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 | 50000
[5 empty] | 自治区专项债券 | 70000 | 70000
[5 empty] | 自治区自筹 | 174359 |  | 11000
56 | S25泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段 | 续建 | 四车道高速公路14公里 | 2017-2019 |  | 92202 | 66580 | 9000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 专项建设基金 | 13800 | 13800
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 40000 | 35480 | 4520
[5 empty] | 自治区专项债券 | 17300 | 17300
[5 empty] | 自治区自筹 | 21102 |  | 4480
57 | 石嘴山红崖子黄河公路大桥 | 续建 | 一级公路18.6公里，黄河大桥3.4公里 | 2016-2019 |  | 114064 | 95064 | 19000 | 建成通车 | 宁夏红崖子黄河公路大桥建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 27283 | 21000 | 6283
[5 empty] | 企业自筹 | 86781 | 74064 | 12717
58 | 银川（火车站）综合客运枢纽及扩建工程 | 续建 | 总建筑面积17万平方米，主要建设内容包括长途汽车客运枢纽站、换乘中心、地下连接通道、火车站西广场改造扩建等 | 2015-2020 |  | 139000 | 52363 | 20000 | 土建工程 | 银川市人民政府
[5 empty] | 交通部补助 | 4000 | 4000
[5 empty] | 市县政府投资 | 5500 | 3000 | 2500
[5 empty] | 企业自筹 | 129500 | 45363 | 17500
59 | 固原市城市环线建设项目 | 新建 | 改扩建一级公路8公里、二级公路5.3公里 | 2019-2020 |  | 50742 |  | 30000 | 路基路面施工 | 固原市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 50742 |  | 30000
| （四）市政建设（3项） |  |  |  |  | 456095 | 38761 | 175750
60 | 银川丝路经济园基础设施项目（一期） | 续建 | 建设市政道路20.89公里，景观园林工程751064平方米 | 2018-2020 |  | 141279 | 38761 | 50000 | 土建工程 | 银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 141279 | 38761 | 50000
61 | 银川都市圈应急储气设施建设项目 |  |  |  |  | 175000 |  | 64750
| （1）银川市应急储气设施建设项目 | 新建 | 建设规模8万方天然气储气设施 | 2019-2020 |  | 85000 |  | 31000 | 开展一期4万方的LNG储罐及气化装置、装卸系统等配套设施建设 | 银川市人民政府
[5 empty] | 中央财政补助 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 26000
[5 empty] | 银行贷款 | 26000 |  | 15000
[5 empty] | 企业自筹 | 13000 |  | 6000
| （2）石嘴山市应急储气设施建设项目 | 新建 | 建设规模2万方天然气储气设施 | 2019-2021 |  | 25000 |  | 8750 | 开展一期1万方的LNG储罐及气化装置、装卸系统等配套设施建设 | 石嘴山市人民政府
[5 empty] | 中央财政补助 | 1250 |  | 1250
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 1250
[5 empty] | 市县政府投资 | 3300
[5 empty] | 银行贷款 | 10000 |  | 6000
[5 empty] | 企业自筹 | 9200 |  | 1500
| （3）吴忠市应急储气设施建设项目 | 新建 | 建设规模6万方天然气储气设施 | 2019-2020 |  | 65000 |  | 25000 | 开展6万方的LNG储罐及气化装置、装卸系统等配套设施建设 | 吴忠市人民政府
[5 empty] | 中央财政补助 | 2500 |  | 2500
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 2500
[5 empty] | 市县政府投资 | 6500
[5 empty] | 银行贷款 | 20700 |  | 15000
[5 empty] | 企业自筹 | 32800 |  | 7500
62 | 宁夏哈纳斯天然气管道股份有限公司都市圈天然气管网互联互通工程项目 | 新建 | 实现年输气量26亿立方 | 2019-2021 |  | 139816 |  | 61000 | 完成银石线红精支线、银石复线主体工程 | 哈纳斯天然气管道公司
[5 empty] | 银行贷款 | 111852 |  | 46000
[5 empty] | 企业自筹 | 27964 |  | 15000
| 三、民生及社会事业项目（18项） |  |  |  |  | 1762882 | 693019 | 617518
| （一）扶贫攻坚（1项） |  |  |  |  | 109000 |  | 109000
63 | 自治区2019年贫困村提升工程 | 新建 | 对109个贫困村实施提升工程，提高贫困村基础设施和公共服务水平 | 2019 |  | 109000 |  | 109000 | 建成 | 自治区扶贫办
[5 empty] | 中央财政扶贫专项资金 | 32700 |  | 32700
[5 empty] | 市县政府投资 | 76300 |  | 76300
| （二）生态治理（4项） |  |  |  |  | 444049 | 173956 | 89900
64 | 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域造林绿化工程 | 续建 | 营造林260万亩，其中新造林90万亩，未成林补植补造110万亩，退化林改造60万亩 | 2017-2020 |  | 205500 | 97750 | 41000 | 完成造林65万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 50200 | 20590 | 13500
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 62600 | 26660 | 23600
[5 empty] | 市县政府投资 | 92700 | 50500 | 3900
65 | 引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程 | 续建 | 营造林27万亩，其中新造林13万亩，改造提升14万亩 | 2017-2020 |  | 76455 | 46760 | 18900 | 完成造林8.3万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 11536 | 8536 | 3000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 43000 | 22205 | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 21919 | 16019 | 5900
66 | 银川市建成区水体清污分流工程 | 续建 | 近期规划建设管道全长为31605米，其中，西线管道长度为16930米，东线管道长度为14675米（远期规划八污厂进厂管道长度4000米），拟建四处尾水提升泵站。建设内容包括管道工程、泵站工程及配套附属工程等 | 2018-2020 |  | 64094 | 26446 | 5000 | 土建工程 | 银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 64094 | 26446 | 5000
67 | 吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理工程 | 续建 | 新建吴忠市第四、第五污水处理厂，日处理规模均为2万立方米/天；对部分既有污水处理厂进行提标升级改造；清水沟、南干沟各建设水质监测系统2套、溯源监测系统1套，共用平台1处 | 2018-2020 |  | 98000 | 3000 | 25000 | 完成第四污水处理厂及雨污管网工程，第二污水处理厂的尾水提标工程，罗家湖-清宁河-乃光湖-南环水系及立德南干沟补水主体工程 | 吴忠市人民政府
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 1000 |  | 1000
[5 empty] | 市县政府投资 | 3000
[5 empty] | 银行贷款 | 79000 |  | 9000
[5 empty] | 企业自筹 | 15000 | 3000 | 15000
| （三）教育文化卫生（8项） |  |  |  |  | 275135 | 82437 | 116329
68 | 宁夏老年人服务中心服务能力提升工程 | 续建 | 总建筑面积42026平方米，主要建设内容包括爱心养护楼、老年关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目 | 2017-2019 |  | 20329 | 13360 | 6969 | 建成 | 自治区民政厅
[5 empty] | 中央预算内投资 | 3600 | 3600
[5 empty] | 民政部补助 | 3500 |  | 3500
[5 empty] | 自治区福彩公益金 | 13229 | 9760 | 3469
69 | 自治区工人疗养院迁建项目 | 续建 | 总建筑面积46638平方米，主要建设内容包括综合医疗楼、疗养楼、康复楼、综合服务楼及附属用房 | 2017-2019 |  | 35892 | 21000 | 14892 | 建成 | 自治区总工会
[5 empty] | 全国总工会补助 | 3945 | 3945
[5 empty] | 自治区总工会自筹 | 31947 | 17055 | 14892
70 | 宁夏美术馆 | 续建 | 总建筑面积29992平方米 | 2018-2020 |  | 39981 | 2390 | 15000 | 主体完工 | 自治区交通投资公司
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 11994 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 27987 | 2390 | 13000
71 | 北京师范大学银川学校 | 续建 | 占地500亩，建设126个教学班，,总建筑面积104599平方米 | 2018-2020 |  | 63525 | 3887 | 17000 | 基本建成幼儿园、小学 | 银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 63525 | 3887 | 17000
72 | 灵武市职业教育中心迁建项目 | 续建 | 总建筑面积121579平方米 | 2017-2019 |  | 69225 | 34600 | 34625 | 建成 | 灵武市人民政府、银川市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 20000 | 10000 | 10000
[5 empty] | 银行贷款 | 34625 | 10000 | 24625
[5 empty] | 企业自筹 | 14600 | 14600
73 | 固原市中医医院扩建项目 | 续建 | 总建筑面积31180平方米 | 2017-2019 |  | 15543 | 4700 | 10843 | 建成 | 固原市人民政府
[5 empty] | 市县政府投资 | 3109 | 800 | 2309
[5 empty] | 企业自筹 | 12434 | 3900 | 8534
74 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目 | 续建 | 新建综合楼15666平方米，改造原有建筑9160平方米，增加床位118张 | 2018-2020 |  | 10640 | 2500 | 7000 | 基本建成 | 固原市人民政府
[5 empty] | 中央预算内投资 | 2500 | 858 | 858
[5 empty] | 市县政府投资 | 8140 | 1642 | 6142
75 | 宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程 | 新建 | 改造业务用房260平方米，购置大型医学设备共37台，升级信息化建设 | 2019-2021 |  | 20000 |  | 10000 | 土建工程，设备购置 | 宁夏医科大学总医院
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15000 |  | 7600
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3750 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 1250 |  | 400
| （四）城乡建设（5项） |  |  |  |  | 934698 | 436626 | 302289
76 | 特色小镇建设工程 | 续建 | 培育兴庆区掌政镇、西夏区镇北堡镇、宁东能源化工基地宁东镇、永宁县闽宁镇、惠农区红果子镇、平罗县陶乐镇、利通区金银滩镇、同心县韦州镇、盐池县大水坑镇、中宁县石空镇、海兴开发区三河镇、泾源县泾河源镇12个特色小城镇 | 2017-2019 |  | 470000 | 436626 | 33374 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 60000 | 40000 | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 410000 | 396626 | 13374
77 | 城镇棚户区改造 | 新建 | 完成7507套棚户区改造任务 | 2019-2021 |  | 220000 |  | 70000 | 完成7507套棚户区改造开工任务 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央专项补助 | 20000 |  | 20000
[5 empty] | 自治区财政配套补助资金 | 28000 |  | 28000
[5 empty] | 棚改专项债券 | 172000 |  | 22000
78 | 农村危窑危房改造工程 | 新建 | 完成30783户农村危窑危房改造任务 | 2019-2020 |  | 184698 |  | 153915 | 基本建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央财政补助 | 15000 |  | 15000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 36000 |  | 36000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 22000 |  | 22000
[5 empty] | 农户自筹 | 111698 |  | 80915
79 | 美丽小城镇建设工程 | 新建 | 建设20个美丽小城镇 | 2019-2020 |  | 40000 |  | 25000 | 实施道路、广场、路灯等基础设施配套项目 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 30000 |  | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 5000
80 | 美丽村庄建设工程 | 新建 | 建设100个美丽村庄 | 2019 |  | 20000 |  | 20000 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 10000
Note on H255: Administrator: 铁总实际到位220950万元

## Sheet2 (hidden)
2 0 1 9 年 自 治 区 重 点 建 设 项 目 投 资 计 划 表
标注“▲”2018年重点建设项目结转（35个），标注“★”2018年重点预备项目转入（4个） | [9 empty] | 投资单位：万元
项 目 名 称 |  | 建设性质 | 建设规模及主要内容 | 建 设 起 止 年 限 | 投资来源 | 总投资 | 到2018年 底累计完成投资 | 2019年计划 |  | 责任单位 | 开复工时间 | 存在问题 | 建议
[8 empty] | 计划投资 | 进度目标或新增效益
1 | 宁夏330千伏及以上主网工程 | 续建 | 建设750千伏线路长度263公里、变电容量210万千伏安，包括750千伏妙岭输变电工程、330千伏江汉、塞上、青龙山输变电工程 | 2018-2021 |  | 224594 | 1000 | 119216 | 土建工程，设备购置安装 | 国网宁夏电力有限公司
[5 empty] | 企业自筹 | 224594 | 1000 | 119216
2 | 风力发电项目 | 续建 | 装机348万千瓦 | 2018-2020 |  | 2134913 | 434913 | 600000 | 部分建成投运 | 有关新能源发电企业、自治区发展改革委
[5 empty] | 企业自筹 | 2134913 | 434913 | 600000
44 | 西干渠改造工程 | 新建 | 扩整西干渠112.5公里，改建马场滩、鸽子山、连湖和德隆4座葡萄长廊灌溉泵站 | 2019-2021 |  | 67900 |  | 31900 | 建设完成泵站4座，压力管线18.8公里，渠道砌护90公里 | 自治区水利厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 40000 |  | 14000
[5 empty] | 自治区重大水利建设专项资金 | 20000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 7900 |  | 7900
45 | 银川都市圈城乡西线供水工程★ | 续建 | 实施水源工程、输水工程、调蓄工程、净水厂工程、输水及配水管道工程 | 2018-2020 |  | 600400 | 40000 | 500000 | 基本建成调试 | 银川中铁水务集团有限公司、银川市人民政府
[5 empty] | 企业自筹 | 600400 | 40000 | 500000
46 | 清水河防洪治理工程 | 续建 | 河道防洪标准提高到20年一遇 | 2019-2020 |  | 26000 | 6000 | 12000 | 河道清淤，堤防加固 | 同心县、海原县、原州区水务局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15600 | 6000 | 7200
[5 empty] | 市县政府投资 | 10400 |  | 4800
47 | 新建吴忠至中卫铁路项目▲ | 续建 | 新建135.1公路高速铁路 | 2016-2019 |  | 1361500 | 1220000 | 80500 | 基本建成，具备通车条件 | 宁夏城际铁路有限责任公司
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 18200 | 18200
[5 empty] | 社会资本 | 223650 | 223650
[5 empty] | 银行贷款 | 616000 | 477200 | 80500
[5 empty] | 专项建设基金 | 280000 | 280000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 223650 | 220950
48 | 新建银川至西安铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内183公里高速铁路 | 2016-2020 |  | 2170000 | 1686500 | 173000 | 银川至吴忠段基本建成 | 银西铁路公司、兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 500000 | 208000
[5 empty] | 专项融资 |  | 262000
[5 empty] | 银行贷款 | 1026000 | 572500 | 173000
[5 empty] | 专项建设基金 | 290000 | 290000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 354000 | 354000
49 | 新建中卫至兰州铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内46.2公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 402688 | 60500 | 70000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 209300 | 32000 | 40000
[5 empty] | 银行贷款 | 103662 | 10500
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 89726 | 18000 | 30000
50 | 新建包头至银川铁路宁夏段▲ | 续建 | 宁夏境内100.6公里高速铁路 | 2018-2022 |  | 1287000 | 1000 | 30000 | 路基、桥涵施工 | 兰州局集团公司银川工程建设指挥部
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 61000
[5 empty] | 地方铁路建设专项债券资金 | 360000 |  | 14100
[5 empty] | 银行贷款 | 386000 | 1000
[5 empty] | 铁路专项建设基金 | 480000 |  | 15900
51 | 京藏高速石嘴山（蒙宁界）至中宁段改扩建工程▲ | 续建 | 八车道高速公路284公里 | 2016-2020 |  | 2213486 | 1191055 | 300000 | 路基路面、桥涵及交通安全附属工程施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 374600 | 242000 | 84200
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 1710000 | 862755 | 215800
[5 empty] | 专项建设基金 | 86300 | 86300
[5 empty] | 自治区自筹 | 42586
52 | 乌海至玛沁公路青铜峡至中卫段▲ | 续建 | 四车道高速公路133公里 | 2018-2021 |  | 794152 | 18600 | 170000 | 征地拆迁、路基桥涵施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 190900 | 18600 | 76400
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 |  | 50000
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 470000 |  | 43600
[5 empty] | 自治区自筹 | 83252
53 | 银川至百色公路宁东至甜水堡(宁甘界）段▲ | 续建 | 四车道高速公路113公里 | 2017-2020 |  | 685199 | 327277 | 150000 | 路基路面、桥涵施工 | 宁夏银百高速公路建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 192900 | 75000 | 79300
[5 empty] | 企业自筹 | 492299 | 252277 | 70700
54 | S60西吉至会宁（宁甘界）高速公路▲ | 续建 | 四车道高速公路46公里 | 2017-2020 |  | 394359 | 131000 | 100000 | 路基、桥涵、隧道施工 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 100000 | 11000 | 89000
[5 empty] | 专项建设基金 | 50000 | 50000
[5 empty] | 自治区专项债券 | 70000 | 70000
[5 empty] | 自治区自筹 | 174359 |  | 11000
55 | S25泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段▲ | 续建 | 四车道高速公路14公里 | 2017-2019 |  | 92202 | 66580 | 9000 | 建成通车 | 自治区交通运输厅
[5 empty] | 专项建设基金 | 13800 | 13800
[5 empty] | 银行贷款（交投集团投资） | 40000 | 35480 | 4520
[5 empty] | 自治区专项债券 | 17300 | 17300
[5 empty] | 自治区自筹 | 21102 |  | 4480
56 | 石嘴山红崖子黄河公路大桥▲ | 续建 | 一级公路18.6公里，黄河大桥3.4公里 | 2016-2019 |  | 114064 | 95064 | 19000 | 建成通车 | 宁夏红崖子黄河公路大桥建设管理有限公司、自治区交通运输厅
[5 empty] | 交通部车购税资金 | 27283 | 21000 | 6283
[5 empty] | 企业自筹 | 86781 | 74064 | 12717
62 | 宁夏哈纳斯天然气管道股份有限公司都市圈天然气管网互联互通工程项目 | 新建 | 实现年输气量26亿立方 | 2019-2021 |  | 139816 |  | 61000 | 完成银石线红精支线、银石复线主体工程 | 哈纳斯天然气管道公司
[5 empty] | 银行贷款 | 111852
[5 empty] | 企业自筹 | 27964
63 | 自治区2019年贫困村提升工程 | 新建 | 对109个贫困村实施提升工程，提高贫困村基础设施和公共服务水平 | 2019 |  | 109000 |  | 109000 | 建成 | 自治区扶贫办
[5 empty] | 中央财政扶贫专项资金 | 32700 |  | 32700
[5 empty] | 市县政府投资 | 76300 |  | 76300
64 | 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域造林绿化工程▲ | 续建 | 营造林260万亩，其中新造林90万亩，未成林补植补造110万亩，退化林改造60万亩 | 2017-2020 |  | 205500 | 97750 | 41000 | 完成造林65万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 50200 | 20590 | 13500
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 62600 | 26660 | 23600
[5 empty] | 市县政府投资 | 92700 | 50500 | 3900
65 | 引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程▲ | 续建 | 营造林27万亩，其中新造林13万亩，改造提升14万亩 | 2017-2020 |  | 76455 | 46760 | 18900 | 完成造林8.3万亩 | 自治区林草局
[5 empty] | 中央预算内投资 | 11536 | 8536 | 3000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 43000 | 22205 | 10000
[5 empty] | 市县政府投资 | 21919 | 16019 | 5900
68 | 宁夏老年人服务中心服务能力提升工程▲ | 续建 | 总建筑面积42026平方米，主要建设内容包括爱心养护楼、老年关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目 | 2017-2019 |  | 20329 | 13360 | 6969 | 建成 | 自治区民政厅
[5 empty] | 中央预算内投资 | 3600 | 3600
[5 empty] | 民政部补助 | 3500 |  | 3500
[5 empty] | 自治区福彩公益金 | 13229 | 9760 | 3469
69 | 自治区工人疗养院迁建项目▲ | 续建 | 总建筑面积46638平方米，主要建设内容包括综合医疗楼、疗养楼、康复楼、综合服务楼及附属用房 | 2017-2019 |  | 35892 | 21000 | 14892 | 建成 | 自治区总工会
[5 empty] | 全国总工会补助 | 3945 | 3945
[5 empty] | 自治区总工会自筹 | 31947 | 17055 | 14892
70 | 宁夏美术馆▲ | 续建 | 总建筑面积29992平方米 | 2018-2020 |  | 39981 | 2390 | 15000 | 主体完工 | 自治区交通投资公司
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 11994 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 27987 | 2390 | 13000
75 | 宁夏医科大学总医院疑难病症诊治能力提升工程 | 新建 | 改造业务用房260平方米，购置大型医学设备共37台，升级信息化建设 | 2019-2021 |  | 20000 |  | 10000 | 土建工程，设备购置 | 宁夏医科大学总医院
[5 empty] | 中央预算内投资 | 15000 |  | 7600
[5 empty] | 自治区预算内统筹 | 3750 |  | 2000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 1250 |  | 400
76 | 特色小镇建设工程▲ | 续建 | 培育兴庆区掌政镇、西夏区镇北堡镇、宁东能源化工基地宁东镇、永宁县闽宁镇、惠农区红果子镇、平罗县陶乐镇、利通区金银滩镇、同心县韦州镇、盐池县大水坑镇、中宁县石空镇、海兴开发区三河镇、泾源县泾河源镇12个特色小城镇 | 2017-2019 |  | 470000 | 436626 | 33374 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 60000 | 20000 | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 410000 | 416626 | 13374
77 | 城镇棚户区改造 | 新建 | 完成7507套棚户区改造任务 | 2019-2021 |  | 220000 |  | 70000 | 完成7507套棚户区改造开工任务 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央专项补助 | 20000 |  | 20000
[5 empty] | 自治区财政配套补助资金 | 28000 |  | 28000
[5 empty] | 棚改专项债券 | 172000 |  | 22000
78 | 农村危窑危房改造工程 | 新建 | 完成30783户农村危窑危房改造任务 | 2019-2020 |  | 184698 |  | 153915 | 基本建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 中央财政补助 | 15000 |  | 15000
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 36000 |  | 36000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 22000 |  | 22000
[5 empty] | 农户自筹 | 111698 |  | 80915
79 | 美丽小城镇建设工程 | 新建 | 建设20个美丽小城镇 | 2019-2020 |  | 40000 |  | 25000 | 实施道路、广场、路灯等基础设施配套项目 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 30000 |  | 20000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 5000
80 | 美丽村庄建设工程 | 新建 | 建设100个美丽村庄 | 2019 |  | 20000 |  | 20000 | 建成 | 相关市县（区）人民政府、自治区住房和城乡建设厅
[5 empty] | 自治区财政拨款 | 10000 |  | 10000
[5 empty] | 市县政府筹资引资 | 10000 |  | 10000
Note on H23: Administrator: 铁总实际到位220950万元