附件1

宁夏回族自治区贯彻落实中央环境保护

督察“回头看”反馈意见整改进展情况

（共44个问题）

一、宁夏生态环境问题比较突出，有自然条件因素，也有发展阶段的原因，但根子上还是各级党委、政府对生态环境保护工作的认识不足、意识不强、重视不够。

整改时限：立行立改、长期坚持

整改进展情况：达到序时进度，长期坚持。

（一）自治区认真贯彻《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，深入落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立社会主义生态文明观，坚持节约资源和保护环境的基本国策，全面推进实践生态立区战略，自治区各级党委和人民政府协调推进中央环境保护督察“回头看”和水专项督察反馈意见整改落实。各市县区也按照要求制定了整改方案，明确了整改责任及时限，扎实推进整改工作。

（二）自治区党委和政府认真研究制定了《贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及水环境问题专项督察反馈意见整改方案》，明确了工作目标、整改措施和完成时限。成立由自治区党委书记和自治区主席任“双组长”的整改工作领导小组，明确各地各有关部门党政主要负责领导是整改工作第一责任人，57项整改任务均由省级领导包抓。同时，指导各地各部门落实整改责任，细化整改措施，强化整改监督，确保整改成效。

（三）扎实推进生态立区战略，全力以赴打好污染防治攻坚战，努力构建西北地区重要生态安全屏障。印发《2019年度自治区打赢蓝天保卫战行动计划重点工作安排》《2019年度自治区水污染防治重点工作安排》，持续实施大气污染防治攻坚和水污染防治攻坚行动，推动环境空气质量和水环境质量有效改善。

（四）自治区专门修订出台《党委和政府及有关部门生态环境保护责任》，进一步明确了各有关部门生态环境保护的职责与任务。

二、自治区第一轮中央环境保护督察整改虽然取得了重要进展，但此次“回头看”发现，一些地方和部门还存在思想认识不高、推进落实不力的问题，一些整改任务没有达到预期目标，甚至出现虚假整改、表面整改、敷衍整改的情况，必须引起高度重视。自治区的一些地区和部门对习近平生态文明思想和党中央、国务院决策部署学习不深不透，把握不准不实，打好污染防治攻坚战的信心不足，意志不强。一些地方和部门对待督察整改不重视、不严肃，审核销号罔顾事实、流于形式，虽然整改销号，实则“原地打转”。

整改时限：立行立改、长期坚持

整改进展情况：达到序时进度，长期坚持。

（一）各地各部门（单位）主动承担起整改工作主体责任，对表对标督察反馈问题，不折不扣抓好整改落实工作，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定了《宁夏回族自治区整改落实中央环境保护督察反馈意见验收评估办法》，对整改情况全面评估，杜绝虚假整改、表面整改和敷衍整改。

（二）全区各地各有关部门严肃整改并加大督查督办力度，将中央环保督察整改作为一项政治责任坚决落实。自治区党委将中央环保督察反馈意见整改落实情况列入各市、县（区）年度考核内容，强化考核结果的运用，对各地各部门落实整改中央环保督察反馈意见整改进展情况进行了效能目标管理考核，对未完成整改任务的扣分。对2018年度各市、县（区）环境质量和总量减排进行考核，并依据相关政策下达2019年度奖补资金2亿元，同时依据考核结果对未完成相关指标任务的银川市、中卫市、西吉县、中宁县、海原县处罚794万元用于生态补偿。

三、在个别谈话和下沉督察过程中，有的领导认为，宁夏是少数民族地区，经济落后，特别是近年来经济下行压力大，需要进一步加快发展，生态环境保护工作要适应发展这个大局；还有的同志反映，一些地方和部门没有把推进生态文明建设当作政治任务、政治责任来担当，而是作为一般化工作，一般性责任，在解决生态环境问题时决心不大，在推进督察整改时能拖则拖，存在说起来重要、干起来次要，口头表态多、行动落实少等问题。特别在处理发展与保护关系上，存在只算小账，不算大账，只算近期账，不算长远账的情况，没有真正领会“绿水青山就是金山银山”的理念。正是由于上述原因，导致在政治上站位不高，一些地区和部门整改工作比较被动。

整改时限：立行立改、长期坚持

整改进展情况：达到序时进度，长期坚持。

（一）自治区各级党委和人民政府深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央关于生态文明建设与生态环境保护的重大方针政策、法律法规，并作为各级党委（党组）中心组理论学习的重点内容，列入党校、行政学院党员干部培训的主要内容，强化对生态文明建设和生态环境保护的组织领导、安排部署、督查推动。为推动问题整改，自治区、市、县（市、区）三级党委（党组）理论学习中心组学习，每年至少安排一到两次专题学习，三级党校在各类主体班学习中，把习近平生态文明思想和生态立区战略作为一项必修专题纳入学习计划，每个班次中至少设1个专题。自治区党委组织部与自治区党校每年举办2期“生态立区战略县处级干部进修班”，每年举办2期“打好污染防治攻坚战专题研讨班”。

（二）扎实推进全区生态环境部门机构改革，配强各级生态环境部门领导班子，加强队伍建设，完善机构体系，强化生态环境保护统一监管职能。自治区组建生态环境厅，整合了5个厅（局）生态环境保护的8项职能，增加内设机构3个、人员编制16个。自治区编办，指导各市县扎实推进垂直管理制度改革、生态环境保护综合行政执法改革，推动形成职能集中、分工合理的生态环境监管体系。

四、有的部门将发展与环保对立起来。自治区经济和信息化委员会片面追求工业增速，并将生态环境保护视作经济增长的负担，与中央要求相背离。2017年9月以来，在开展工业经济运行情况分析时，多次将一些行业增加值下降的原因归结为“环境保护督察”。2018年1月份，在未深入分析、且相关数据明显错误的情况下，经济和信息化委员会向自治区政府报告提出，若继续推进大气污染防治攻坚行动方案，一季度工业指标将不可能完成，还将严重影响全年工业增长目标。在2018年5月自治区政府第10次常务会议上，该部门专题汇报材料认为：预计全区因环保整治停产、限产企业106户，减少产值50亿元以上，影响全区增速4个百分点。试图推脱责任、干扰决策，造成了十分不好的影响。经督察组逐一核实，所提106户企业有52户是因市场原因而减产停产；其余企业虽有因大气污染治理原因依法实施错峰生产的因素，但企业的生产情况仍主要由市场决定，与环保没有直接关系。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

（一）提高政治站位，坚决整改落实。自治区党委对工业和信息化厅党组班子进行了集体约谈，厅党组主要负责人代表厅党组深入剖析了党组存在的问题及根源，深刻反思、即知即改、彻底整改。工信厅党组专门成立了整改工作领导小组，研究制定整改方案，8次召开党组会研究部署整改工作。

（二）完善工业经济运行预测预警机制。印发《关于对“完善制度机制强化运行监测”问题进行整改推进方案》，统筹做好工业经济运行协调，强化预警监测。完善了工业运行预分析会议制度，召开工业经济运行月度分析会，及时掌握各行业运行动态、项目建设、指标预测、存在问题、对策建议等情况。加强了日常预警监测和分析研判，强化产品价格、用电负荷、铁路运输、停减产企业等先行指标的日常监测。强化了问题协调解决机制，印发《关于建立领导包抓重点停减产企业机制的通知》，及时排查了工业领域存在的风险并有效化解。

（三）加强节能环保改造，提升绿色发展水平。贯彻落实《对标提升转型发展行动方案》，推动工业经济质量变革、效率变革、动力变革、绿色发展。发布《自治区工业企业技术改造投资指导目录（2018年）》，对26个环保节能项目贴息6533万元，支持企业加强节能环保方面技术改造。组织认定4家国家级绿色工厂、3种绿色产品，2个自治区级绿色园区、11家绿色工厂。推荐16个节能环保、绿色制造项目申报2018年度国家工业企业技术改造升级导向计划。工业绿色高质量发展取得积极成效，按“十二五”国家对我区实施的差异化节能考核政策，扣除宁东煤化工项目影响后，2018年单位GDP能耗同比下降3.73%；万元工业增加值用水量同比下降9.8%。2019年继续将节能环保项目作为支持重点，已将46个循环经济、资源综合利用、节能减排类工业项目列入自治区“三个100”重点工业项目。

（四）加快淘汰落后产能。2018年淘汰318.4万吨落后产能，公布自治区工业行业33家落后产能企业退出清单，纳入2019年度专项整治任务，确保年底前应退尽退。确定17个拟补助项目。制定《自治区差别电价征收和使用管理暂行办法》，2019年组织对全区铁合金、电石、烧碱等7个高耗能、高污染行业的26家淘汰类和限制类企业实施了差别电价，倒逼落后产能加速退出。

五、有的地方对群众诉求重视不够。银川市永宁县制药企业异味问题，周边群众十多年来持续投诉不断，第一轮中央环境保护督察就作为突出问题严肃提出，自治区整改方案也明确要求全力整改。但银川市委、市政府在“治与搬”上态度暧昧，有关部门及企业对异味治理工作思想不统一，多年来形成边治理、边生产、边污染、边缴纳罚款的被动局面。此次“回头看”进驻期间，群众针对永宁县三家药企的投诉举报达到270件。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）自治区及银川市把银川市周边生物发酵企业异味治理作为全区生态环境保护工作的重中之重，多措并举，加快泰瑞制药整体搬迁工作步伐，同时加大对宁夏启元药业有限公司、宁夏伊品生物科技股份有限公司等生物发酵企业的污染治理力度，强化企业污染深度治理和工艺升级改造，确保企业稳定达标排放。目前泰瑞制药已全面停产并实施全面搬迁，生物发酵罐已全部清空，污水处理站污水已清排完毕，废水排口已封堵。伊品生物已制定恶臭扰民车间搬迁整治方案并组织实施，产生恶臭的复合肥一车间已完成设备清理和厂房拆除，淀粉车间尾气异味治理设施升级改造项目已完成，产生异味较大的色氨酸车间已关停。启元药业公司红霉素生产线全面停产，已拆除外围旋风分离器和空气、动力、物料管道及车间内大部分控制阀门、搅拌装置。四环素车间已停产，对VC生产线采取限产措施。

（二）认真做好企业搬迁过程中职工基本生活保障和维稳工作，切实保障基本生活。自治区、银川市、永宁县三级环境监管部门不断加大对银川市周边生物发酵企业的环境监管力度，切实解决生物发酵企业异味扰民问题。

六、泰瑞制药因为管理粗放、表面整改、治污设施运行不正常等问题被督察组抓了现行。迫于强大的舆论压力，直至2018年6月22日，泰瑞制药才公开明确实施异地搬迁。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

泰瑞制药已制定搬迁方案并组织实施，拆除生产设备296套，清运生产原辅料21093吨，污水处理站污水已清排完毕，废水排口已封堵，员工分流安置情况稳定。

七、有的地方对中央要求落实不到位。2014年习近平总书记对腾格里沙漠违法排污问题作出重要批示，自治区及中卫市积极推进整改，并取得积极进展。但从此次现场督察看，存在整改不彻底，甚至对有些问题放松懈怠的情况。蓝丰化工废气收集处理不到位，厂区周边异味十分突出；瑞泰科技废水多次超标排放。

整改时限：2019年10月

整改进展情况：完成不彻底，持续整改。

（一）组织对重点企业开展排查，共发现17家企业30个问题，制定并印发了《中央第二环境保护督察组中卫专项工作组反馈问题整改方案》，按照“一厂一策”的原则制定整改方案进行整治。2019年9月，17家企业30个问题全部整改完成。

（二）宁夏蓝丰精细化工有限公司对废气收集处理装置认真排查，将生产原料、产品储存场所以及生产设施、污水处理设施中的开放设备加盖封闭，安装引风管道，修复跑冒滴漏问题，目前正在建设废气收集技术改造项目。宁夏瑞泰科技股份有限公司委托专业公司对在线监控设施进行运维，完成废水自动在线监测设施整改，废水实现达标排放。

（三）加强企业环境监管，强化日常风险隐患与污染治理排查，2019年以来，中卫市检查企业1520家次，立案查处案件77起，罚款人民币641.3万元，移送拘留1起，下达各类责令整改通知书29份、责令改正环境违法行为决定书115份、责令停产整治决定书13份、停产整治通知24份、督办函36份，受理环境信访投诉举报183件，均已调查处理完毕。

八、蓝丰化工蒸发池底泥应急处置设施管理不规范，封场不符合《危险废物填埋污染控制标准》要求，预留区存在环境安全隐患；瑞泰科技废水约6000吨氯化钠结晶盐（危险废物）长期堆存；利安隆（中卫）60余吨中间体低品质紫外线吸收剂长期存放于铁桶，腐蚀严重。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

宁夏瑞泰科技股份有限公司已向宁夏宁东清大国华环境资源有限公司、宁夏德坤环保科技实业集团有限公司安全转移处置氯化钠结晶盐6815.82吨。利安隆（中卫）新材料有限公司通过生产回用，按时完成了60余吨中间体低品质紫外线吸收剂的处理工作，建立了中间体回用管理机制，规范了新产生的各类中间产物数量统计和管理。宁夏蓝丰精细化工有限公司按照《危险废物填埋污染控制标准》要求，编制了《底泥应急处置设施整改方案》，对底泥应急处置设施进行了边坡固化、覆土、绿化，对排水沟坍塌於堵进行了修砌疏通，将应急处置设施监测纳入自行监测当中，每月对应急处置设施周边空气、地下水、渗滤液进行监测。

九、中卫工业园区污水处理厂废水没有实现全部回用，每天约1万吨尾水排入照壁山人工湿地。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）根据《开发区整合优化和改革创新实施方案》要求，中卫工业园区管委会委托生态环境部环境发展研究中心（中日友好环境保护中心）重新编制了《中卫工业园区规划环评》。

（二）中卫工业园区中水、湿地出水综合利用项目建设完成，共敷设绿化供水管网17.6公里、中水管网5公里；建设北干渠泵站、沉砂池、调节池，对美利纸业1#氧化塘进行防渗改造。

（三）组织执法人员定期对中卫市美利源污水处理厂进行检查和监督性监测，并在污水处理厂出水口安装了水质自动监测和视频监控设施，监测数据和视频监控画面实时上传。

十、蓝丰化工、华御化工、明盛染化等企业地下水修复工作难度大、任务重、进展慢。

整改时限：立行立改、长期坚持

整改进展情况：达到序时进度，长期坚持。

（一）华御化工、蓝丰化工、明盛染化3家企业严格按照地下水修复治理方案及已确定的“抽出处理+原位化学氧化/生物氧化+自然衰减”修复技术路线抽提处理地下水。开展地下水修复至今，三家企业分别抽提处理地下水122854立方米、133239立方米、1167160.02立方米。

（二）蓝丰、华御在前期原位生物小试、中试、扩大中试的基础上制定了原位强化生物修复方案，并通过了专家评审，完成202口修复井的建设任务，18个单元注药全部完成。明盛染化为解决深层地下水治理效果不明显的问题，制定了抽水及监测优化方案，新增9口抽提井，日抽提量由原来的800立方米增加到1100立方米。

（三）2019年以来，中卫市先后6次组织召开地下水修复约谈会、调度会、协调会，督促企业进一步加大修复治理技术支撑及资金保障，采取有效措施，进一步加快修复工作。

十一、一些地方和部门仍然存在敷衍整改情况，导致整改进度滞后，工作比较被动，效果打了折扣。一些整改任务进展缓慢。“东热西送”项目是银川市中央环境保护督察整改任务，也是打赢“蓝天保卫战”的重点民生工程。按照整改方案，应于2017年底完成。但市委、市政府推进不力，市住房和城乡建设局作为牵头单位未尽职尽责，项目直至2017年10月才启动施工，致使年度供热计划落空，直接影响供热覆盖区域燃煤替代工作，加剧了冬季污染程度。

整改时限：2018年12月

整改进展情况：已完成。

（一）“东热西送”一期项目、西夏热电二期等骨干集中供热工程建成运行，集中供热面积已达到6970万平方米，集中供热覆盖区域内的燃煤供热锅炉基本实现应拆尽拆。

（二）修编完成了《银川市城市供热总体规划（2016-2025）》，制定了银川市清洁取暖实施方案，建立和完善长效机制，不断扩大集中供热覆盖范围。制定印发了《银川市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年-2020年）》，并分年度组织实施。

十二、一些整改任务进展缓慢。按照自治区督察整改方案，银川市应于2017年底前淘汰建成区20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，但到2017年底，建成区仍有11台20蒸吨/小时以下燃煤锅炉未拆除到位，6台10蒸吨/小时以下燃煤锅炉2018年4月采暖期结束后才开始拆除。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

银川市对全市建成区内20蒸吨/小时以下燃煤锅炉进行了全面排查，督察反馈指出的11台20蒸吨/小时以下、6台10蒸吨/小时以下燃煤锅炉已全部淘汰。

十三、一些整改任务进展缓慢。贺兰县大量瞒报锅炉数量，直接影响全区燃煤锅炉淘汰任务的完成。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

贺兰县政府针对城市建成区内未淘汰燃煤锅炉，制定了整改方案，对排查出的62台燃煤锅炉逐一核实，建立台账，并全部拆除。同时，已对相关责任人进行了问责处理。

十四、一些整改任务进展缓慢。根据整改方案，银川市应于2017年底前建成大型全封闭配煤中心，但截至“回头看”进驻时尚未建设。兴庆、金凤、西夏等区县政府在建设配煤中心时降低标准，敷衍应付，已建成的5个小型配煤中心，4个由简陋厂房改造而成，未配套抑尘设施。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

银川市制定印发了《银川市清洁煤加工配送中心建设实施方案》，指导各县（市）区按照统一标准建设配煤中心，全市共建成投运标准化清洁煤配送中心21家。

十五、一些整改任务进展缓慢。银川市清洁煤推广不力，2017年采暖季实际配送清洁煤仅1万吨，对于全市散煤来说只是杯水车薪。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

银川市已印发实施《银川市清洁煤推广工作实施方案》，指导各县（市）区在2019年底前做到清洁煤替代“应替尽替”，2019年全市共完成23个散煤“双替代”项目、12个燃煤锅炉“煤改电”“煤改气”项目，组织对21家配煤中心进行检查，并对三区散煤销售点进行煤质抽检，共抽检32批次，全部合格。

十六、一些整改工作放松要求。石嘴山经济技术开发区和生态经济技术开发区铁合金、碳化硅、活性炭等行业落后工艺和治污水平，与2016年中央环境保护督察时无明显变化，特别是45家铁合金企业的80余台2万千伏安以下矿热炉无组织逸散问题严重，39家活性炭和37家增碳剂生产企业仅有简单收尘设施，煅烧炉烟气直排。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：完成不彻底，持续整改。

（一）石嘴山市组织各县（区）对铁合金、碳化硅、活性炭、碳素等行业企业环境问题进行了全面排查，实施了《宁夏石嘴山市炼焦、火电、铁合金、电石、炭素、活性炭行业污染防治和环境管理规范（试行）》，督促各企业针对无组织烟气逸散、煅烧炉烟气污染等问题，按照“一企一策"要求制定整改措施，建立整改台账，实施治理。

（二）铁合金企业对烟气无组织排放进行了治理；活性炭企业针对存在问题实施了活化炉、炭化炉烟气除尘脱硫治理改造、生产工段封闭治理挥发性有机物等；碳素企业对生产线及堆场进行了无组织烟粉尘及煅烧烟气治理。

（三）严格落实环境执法网格化管理机制和污染源日常监管随机抽查制度，采取夜查、节假日检查和不定期检查等方式，监督企业污染防治设施稳定运行，严厉查处偷排、偷放污染环境违法行为。2019年，全市共对229家存在环境违法行为的企业进行立案查处，处罚金额2281.49万元；对27家下达限产停产整治决定，移送公安机关拘留案件8起共15人，对490余家存在环境问题的企业下达《责令改正违法行为决定书》498份。

十七、一些整改工作放松要求。“回头看”现场抽查石嘴山市19家企业，17家存在环境违法违规问题，如荣昌碳化硅有限公司违规使用高硫石油焦约2000吨，生产环节烟气直排；阳光焦化有限公司在线监测设备运行不正常，二氧化硫实时和历史数据均显示为0；众鑫冶炼公司矿热炉环保设施运行不正常，除尘布袋破损严重。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）已完成对存在环境违法违规问题企业的全面排查，并按照“一企一策”要求监督整改。截至目前，17家存在环境违法违规问题的企业，5家已关停取缔，2家拆除生产设施设备，10家完成整治。

（二）切实加大环境监管频次，依法严厉打击环境违法行为，采取停产整治、责令限期整改、关停取缔、立案查处等方式对存在环境违法问题的17家企业进行了查处，共计罚款75.73万元。

十八、一些整改工作放松要求。吴忠市青铜峡铝业发电有限公司1号机组烟气超低排放改造、青铜峡铝业有限公司青铜峡分公司特别排放限值改造、青铜峡水泥有限公司工业堆场治理、宁夏庆华煤化有限公司达标治理等重点大气治理工程未按计划要求2017年底前完成。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）督察反馈的2017年未按计划要求完成的4个重点大气治理项目已全部完成。

（二）对2017年以来大气污染防治项目进行全面排查，印发《2019年度吴忠市打赢蓝天保卫战行动计划重点工作安排》，确定2019年大气污染防治项目清单。截至目前，143个工业治理项目已全部完成。

十九、一些整改工作拖拉散漫。2016年督察反馈指出工业园区环境污染问题群众反映强烈，但此次“回头看”仍然发现一些问题。宁夏22个县区共有32个工业园区，产业主要集中在煤化工、电力、纺织、能源、材料等领域，层次低、规模小。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）推动产业结构转型升级。牢固树立绿色发展理念，深入推进供给侧结构性改革，构建以市场为导向的绿色技术创新体系，着力解决全区大部分园区产业结构集中、层次低、规模小等问题，推动全区产业结构优化调整和转型升级。

（二）加快工业园区优化整合。以国家级开发区和发展水平较高的自治区级开发区为主体，整合相邻相近的开发区，将现有33个工业园区整合为22个，进一步明确产业定位、主导产业和限制产业，严控开发区项目准入门槛，形成各具特色、错位发展的新格局，对开发区引进达不到环保要求的实行“一票否决”，推动开发区产业集群发展、特色发展、高质量发展，带动全区经济转型升级和产业结构调整。将开发区环境保护情况纳入绩效考核，开发区及企业污染防治设施不健全或运行不正常、发现违法排放污染物、发生重大突发环境事件情况都列入扣分项。加快推进园区低成本化改造项目，加强对低成本化项目的绩效评估，确保项目发挥效应，切实降低入园企业生产成本。

（三）严格建设项目准入。构建国土空间生态环境评价体系，从严落实“三线一单”管理，对不同主体功能区的产业项目实行差别化审批，严把建设项目环境保护、资源节约、土地及水资源利用等审批关口，严防外省区淘汰退出的高污染项目落户我区。

二十、一些整改工作拖拉散漫。21个园区未按要求建设一般工业固体废物贮存、处置场。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

各市、县（区）结合全区工业园区优化整合工作实际，对整合后的工业园区固废贮存、处置场建设利用情况及固废产生情况进行排查。目前，全区22个工业园区中已建成9个，其余正在建设或开展前期工作。

二十一、一些整改工作拖拉散漫。24个园区未严格落实一园区一热源要求，集中热源规划及供热管网建设等基础设施建设滞后。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

各地已完成对工业园区集中供热情况排查，并结合实际编制集中供热供气实施方案。

（一）银川经济技术开发区依托宁夏电投西夏热电厂供暖供汽。银川综合保税区采用燃气锅炉实现清洁能源供暖。银川高新技术产业开发区企业已实施“煤改电”、“煤改气”，实现清洁能源供暖供汽。永宁工业园区依托“东热西送”一期供暖，依托启元药业自备电厂实现集中供汽。贺兰工业园区德胜片区大部分企业采用天然气供暖，永泰热力供热公司为109国道以东部分企业集中供暖，暖泉片区企业已全部实施“煤改气”。

（二）石嘴山市经开区规划国电石嘴山发电公司、晟达通公司、英利特热电厂、日盛热电厂4个热源点，热电联产专项规划经自治区发改委批复。石嘴山高新区编制余气余热余压综合利用及集中供热项目技术研究及工程实施方案，已完成专家论证及协议签订。《平罗县热电联产规划》编制完成，待自治区发改委组织论证后批复。石嘴山经开区规划实施了华谊大道蒸汽管网、淄山园蒸汽管网、现代物流集聚区热力管网等3个集中供热供气项目。平罗县城区热电联产集中供热项目、平罗县西区热电联产集中供热建设项目和滨河热源首站项目建成投运；精细化工片区完成峰晟超阳化工热电联产热源工程，实现园区集中供热。石嘴山高新区针对园区实际，实施余气余热余压综合利用及集中供热项目，引进青岛达能环保设备股份有限公司解决孵化园及周边企业约12万平方米集中供热，进入调试阶段。

（三）吴忠市金积工业园区核心区由申能吴忠热电厂统一供热，项目已于2018年9月底投入使用。青铜峡工业园区新材料基地依托国家电投宁夏电能配售电有限公司分期投资建设园区工业蒸汽循环利用项目，一期项目于2018年5月中旬开工建设，2018年9月底竣工投入运行。二期项目将根据园区企业需求铺设管网供热。盐池县工业园区主区已完成天然气管网铺设16.48公里，城市供热管网铺设完成。同心工业园区扶贫产业园由同源热力公司集中供热，羊绒产业园由聚能热力公司保障，精细化工园区实施煤改气供热。太阳山开发区热电联产规划已由自治区发改委进行审批。

（四）固原市5个工业园区均实现了集中供暖。固原经济开发区3个产业园中，新材料产业园由固原金昱元有限公司以背压机组供热供气，新材料产业园到东至河区供热管网工程已完成工程量的90%；轻工产业园接入城市集中管网；轻工产业园长城梁区和清水河产业园采用天然气供热。西吉县工业园区由县城集中供热站供热。隆德县六盘山工业园区建设了集中供热站。泾源县轻工产业园区建设安装了2台10吨CWNS-E型真空冷凝燃气锅炉集中供热。彭阳县王洼产业园区区块一由彭阳县正祥工贸公司集中供热，区块二安装空气能锅炉进行集中供热，区块三接入县城供热管网，已实现园区建成区供热管网全覆盖。

（五）中卫工业园区以宁夏瑞泰科技股份有限公司作为热源点，目前已开工建设。中宁工业园区计划通过实施天元锰业热电联产项目实现“一园区一热源”建设。海兴开发区通过实施南北区供热站改造工程，建设2台40蒸吨/小时燃煤锅炉及配套设施实现“一园区一热源”建设。

（六）宁东能源化工基地化工新材料园区已建成中机国能发电有限公司动力岛项目实现集中供热。临河工业园区、国际化工园区和煤化工园区经五路东侧（中石化及其周边区域除外）拟依托京能宁东发电有限公司2×66万千瓦机组供热改造项目实现集中供热。环保产业园区拟依托中石化长城能源化工（宁夏）有限公司2×33万千瓦热电联产项目实现集中供热。

二十二、一些整改工作拖拉散漫。吴忠金积工业园区企业产生废渣随意倾倒问题普遍。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）制定印发了《吴忠市2019年一般工业固体废物专项执法检查工作方案》,全面开展一般工业固体废物排查工作，经排查，吴忠金积工业园区产生固体废物的企业有30余家，年产生各类固废约80万方。

（二）对宁夏谊兴工贸有限公司、宁夏中恒创越新材料科技有限公司和宁夏银珠蓝箭建材科技有限公司倾倒一般工业固体废物的环境违法行为立案查处，处以罚款，对倾倒的废渣予以规范化处置，现已整改到位。

（三）启动建设年处置100万吨一般工业固体废物填埋场项目，项目一期已建成并投入运营，园区申能吴忠热电、金牛化工、常信化工、同盛化工等33家企业已与填埋场签订了固废处理协议，并及时将企业产生的固体废物运送至填埋场进行无害化处理。

二十三、一些整改工作拖拉散漫。石嘴山精细化工园区企业产生废渣随意倾倒问题普遍。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）对平罗工业园区精细化工产业园内固废产生企业开展了专项排查清理，建立工业企业固废处置台账，下发园区工业固废规范处理通知，责令企业停止违法倾倒工业固废，坚决制止随意倾倒废渣的行为，对2家企业环境违法行为立案查处，共处罚15万元，对1家公司下达《责令改正违法行为决定书》，监督园区固废处置场规范运行。

（二）建设平罗工业园区精细化工产业园固废填埋场项目，目前一期项目已建成运行，接纳处置废渣约15.5万吨。根据园区发展的需求，计划实施二期项目工程建设。

二十四、一些整改工作拖拉散漫。吴忠太阳山开发区石料加工、煤及煤化工、油气化工、冶炼等行业企业无组织排放问题突出。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成，持续巩固。

（一）对工业堆场、工业炉窑、挥发性有机物等工业无组织排放情况进行了排查。对发现的问题拉条挂账，列入年度打赢蓝天保卫战重点项目集中整治。共整治项目64个，其中，工艺废气治理项目2个，挥发性有机物治理项目6个，工业堆场治理项目44个，工业炉窑治理项目12个。

（二）制定《吴忠市工业企业无组织排放达标治理方案》，进一步明确了工业堆场、工艺废气、挥发性有机物等工业无组织排放整治要求。聘请石化行业专家，对宁夏瑞科化工等6家石油炼制及石油化工企业废气达标及挥发性有机物治理情况进行了检查，指导企业加大工业废气治理力度，确保各项污染物稳定达标排放。

（三）认真落实“双随机一公开”要求，严格工业无组织排放环境监管，监督企业完善环保设施。加大夜间突查、节假日巡查频次，严肃查处偷排偷放的环境违法行为。

二十五、一些整改工作拖拉散漫。永宁望远工业园区污水处理设施不能实现稳定达标排放。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

（一）制定了《望远工业园区涉水工业企业废水达标排放整治方案》，共摸排重点涉水企业8家，建立了园区涉水企业排查情况清单，8家企业均安装了废水排放在线监测设备。2019年3月4日起，永宁县第二（望远）污水处理厂实现稳定达标排放。

（三）加大对望远工业园区涉水企业的监管力度，2019年以来出动环境执法人员57人（次），对望远工业园区4条主干道24个管井、3个泵站废水取样72个，根据取样检测结果，分析望远工业园区涉水企业废水排放情况。2019年以来共对永宁县第二（望远）污水处理厂环境违法行为处以罚款153.5万元。

二十六、一些整改工作拖拉散漫。平罗精细化工基地、石嘴山市生态经济开发区等污水处理设施不能实现稳定达标排放。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

（一）下发了《关于宁夏平罗工业园区涉水企业达标排放有关事宜的通知》，要求相关涉水企业制定废水达标排放方案，建设或改造废水处理设施、安装在线监测设施、委托第三方机构运维在线监测设施。

（二）平罗工业园区循环产业园31家排水企业安装预处理设施，30家排水企业安装在线监测设备；医药产业园4家企业均安装了废水预处理设施，废水经宁夏新安科技有限公司污水处理站处理后排入医药园污水处理厂。精细化工基地24家企业废水（工业和生活）接入园区排水收集管网。

（三）平罗工业园区医药产业园、循环产业园、精细化工园区污水处理厂均已建成并通过建设项目竣工环境保护验收。医药产业园污水处理厂污泥及时规范安全处置。

（四）加大对污水处理厂及涉水企业监管力度，2019年以来，针对园区污水处理厂及园区排水企业违法行为下达《责令改正违法行为决定书》16份，罚款110万元。

二十七、一些自然保护区违规问题整治还不到位。中卫市委、市政府对位于沙坡头国家级自然保护区核心区的秀水岛酒店、高墩湖酒店等旅游设施整改思路尚不明晰，等待观望，整改工作一拖再拖。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：未达到序时进度。

（一）制定了具体整改方案，秀水岛酒店于2017年11月9日停止营业，并进行停水、停电、停气措施。按照专家论证将对秀水岛酒店、高墩湖酒店转变功能，拟将秀水岛酒店转变为沙漠博物馆，将高墩湖酒店转变为湿地保护馆，向公众科普保护沙漠水源、湿地、生物多样性等知识。

（二）自治区人民政府向国家林草局上报了沙坡头国家级自然保护区功能区进行优化调整方案，2019年4月22日，国家自然保护区评审委员会办公室（国家林草局）反馈通过审查意见，正在等待批复。

二十八、一些自然保护区违规问题整治还不到位。哈巴湖自然保护区管理局、盐池县政府对哈巴湖自然保护区监管不力，2016年中央环境保护督察后，仍违规同意在保护区内新建佟记圈村养殖场、陈纪元农家乐、利源驾校高速通道及彩钢房等多个项目，侵占保护区实验区近400亩。

整改时限：2019年10月

整改进展情况：已完成。

（一）哈巴湖自然保护区对违规建设佟记圈村养殖场、陈纪元农家乐、利源驾校高速通道及彩钢房等多个项目进行了拆除，现已完成生态修复。

（二）哈巴湖自然保护区完善了各项制度，聘用护林员205人，监管员52名，对保护区实行网格化管理。兑现保护区内受损耕地和森林生态效益补偿资金，开展进村入户宣传，调动社区群众参与保护区管理积极性。

二十九、整改不严不实问题突出。2016年中央环境保护督察指出，贺兰山东麓82家小型葡萄酒庄未建设污水处理设施导致废水直排。对此，自治区整改方案要求严格执行国家环保法律、法规和标准，严厉查处贺兰山东麓葡萄酒庄非法排污等问题。但自治区环境保护厅在推进整改中，未要求地方严格执行环评报告明确的生物接触氧化法或地埋式一体化污水处理工艺，反而放松要求，以印发技术指南的方式同意企业采取简单沉降预处理工艺，致使全区绝大部分葡萄酒企业污水处理设施形同虚设。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）自治区生态环境厅联合贺兰山东麓葡萄产业园区管委会研究制定了《宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄酒庄整改方案》，明确了主体责任、整改工作技术要求、质量要求及进度要求，推动指导已建和在建葡萄酒庄污水处理设施实施分类整改，对环评批复采用生物接触氧化法或地埋式一体化污水处理工艺进行建设的，继续加强监管，巩固成效，确保稳定达标排放，对环评批复采用简单沉降预处理工艺的已建和在建项目，重新报批环境影响评价文件，并按照新批复的环评要求加快配套污染物治理设施建设。

（二）开展了葡萄酒庄摸底调查并建立整改任务清单，完成了宁夏酒庄废水治理环境现状分析报告、宁夏葡萄酒庄废水治理整改方案。目前，参与整改的72家酒庄，71家酒庄按要求完成了生化一体化设施建设并完成环保验收，1家酒庄因自身原因停产未开展验收。

三十、整改不严不实问题突出。宁东基地园区管委会整治小煤场态度不坚决，小煤场规模逐步扩大，形成回民巷、永利社区等洗煤集中区，占地5000多亩，有的无防风抑尘措施，环境脏乱、污染严重。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）印发《宁东基地煤场综合治理实施方案》，完成永利村、回民巷村和东湾村煤场160万吨库存煤炭清理、地面附着物拆除，完成旧煤场拆迁区域6322亩生态绿化。

（二）建成宁东基地煤炭储运港，由管委会投资建设配套服务设施，煤炭经营企业投资建设煤场主体设施。目前，场内配套道路和供水设施已基本建成，一、二期已入驻煤场41家。

（三）建成宁夏宁东西部能源化工交易中心，形成以宁东能源基地为核心，覆盖陕北榆林、内蒙鄂尔多斯等地煤化工企业的大宗商品交易平台。

三十一、整改不严不实问题突出。2017年宁东能源化工基地核心区一般工业固体废物产生企业19家，产生量约1540万吨，但综合利用率仅为31%。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）组织成立了宁东基地工业固废综合利用产业推进联盟，充分发挥推进联盟平台优势和资源优势，推进宁东基地工业固废综合利用产业发展。

（二）印发《宁东能源化工基地工业固体废物综合利用管理办法（试行）》，实施灰渣填埋梯级收费、灰渣综合利用补贴，倒逼排渣企业开展固体废物综合利用。

（三）已成功申报全国50个大宗工业固体废物综合利用基地，争取国家政策支持。引进天津津彤源陶粒和模块化建筑节能粉煤灰综合利用项目，建成后将进一步提高宁东基地工业固体废物综合利用率。

三十二、一些地方“散乱污”企业整治不到位、清理不彻底，甚至出现反弹，像“牛皮癣”一样难以根治。石嘴山市惠农区清理整治“散乱污”一阵风，未建立常态化机制，市场监督、环境保护、供水、供电等部门协作配合不到位，乡镇、街道办在具体执行中宽松软，致使一些“散乱污”企业屡清屡现。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）全市摸底排查“散乱污”企业668家，截至2019年底，完成整治338家。针对“散乱污”企业主要集中在崇岗、长胜煤炭集中区和红果子工业园区的情况，印发《贺兰山生态环境综合整治修复工作方案》，将其整体纳入贺兰山一体化综合整治范围，并将崇岗、长胜煤炭集中区面积由原来的19.54平方公里调减至现在的11.07平方公里，优化了规划布局。

（二）印发《石嘴山市健全完善“散乱污”企业整治长效管理工作机制实施方案》，通过强化部门联动，进一步完善“散乱污”企业综合整治机制。建立联合查处机制，投入资金7200万元用于县区“散乱污”企业整治工作。

（三）建立“散乱污”企业审查禁入机制、巡查发现机制、综合整治机制、整治责任机制和整治舆论宣传机制5项工作机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

三十三、银川市金凤、贺兰等县区清理整治“散乱污”一阵风，未建立常态化机制，市场监督、环境保护、供水、供电等部门协作配合不到位，乡镇、街道办在具体执行中宽松软，致使一些“散乱污”企业屡清屡现。银川市贺兰县2017年排查“散乱污”企业300余家，清理整治后剩60余家，但2018年5月再排查又发现“散乱污”企业155家；金凤区2017年清理整治“散乱污”企业50余家，但2018年3月又排查出150余家。

整改时限：2020年12月

整改进展情况：达到序时进度。

（一）压实部门责任，统筹开展整治工作。印发实施《银川市2019年“散乱污”企业专项整治行动方案》《银川市关于建立“散乱污”企业整治长效管理机制的实施意见》，进一步强化“散乱污”企业整治。

（二）加大督查力度，完成年度“散乱污”企业整治动态清零。银川市各相关部门联合组成督查组，采取随机抽查的方式，对各县（市）区的农村、城乡结合部、自建院落、工业园区边缘等重点区域“散乱污”企业整治情况进行督查。按照“关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批”的原则，采取发现一起整治一起的方式，有序推进“散乱污”企业整治。2018 -2019年，全市共排查出“散乱污”企业1681家，已全部完成清理整治，实现了年度动态清零。

（三）开展长效整治，严防反弹。按照《银川市关于建立“散乱污”企业整治长效管理机制的实施意见》任务分工，安排部署2020年度“散乱污”企业整治工作，针对“散乱污”企业规模小、移动性、隐蔽性强的特点，坚持不懈地抓好“散乱污”企业整治，严防死灰复燃和异地转移。

三十四、石嘴山平罗县崇岗煤炭集中区有小煤炭加工企业100余家，大多数地面没有硬化，煤炭、煤泥、矸石露天堆放，粉尘污染突出；惠农区也存在类似问题，随机抽查发现霄华工贸、凯明工贸、凯峰工贸、启海化工等4家“散乱污”企业存在违规生产，污染环境。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：完成不彻底，持续整改。

（一）石嘴山市印发了《贺兰山自然保护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作方案》《崇岗煤炭集中区2019年工业企业环保整治期间污染防控方案》《贺兰山生态环境综合整治修复工作方案》，将崇岗煤炭集中区纳入贺兰山自然保护区一体化整治范围统一部署，对煤炭集中区重新规划布局，划分为规划保留区、限制发展区和搬迁拆除区，将原有的15.77平方公里压缩成7.14平方公里。崇岗煤炭集中区100家小煤炭加工企业，完成整改100家。平罗县通过“举一反三”排查出崇岗煤炭集中区污染企业487家，完成整改245家，剩余242家全部停产并实行动态管理。拆除各类洗煤机等生产设备922台（套）、碳素炉45台，清除原料、产品432.4万吨、清除煤矸石等固废478.1万吨；新建封闭式厂房86万平方米，硬化生产厂区5.7万平方米。

（二）大武口区通过“举一反三”排查出长胜煤炭集中区污染企业100家，目前，77家已全部拆除生产设施设备，拟保留23家企业全部停产整治，其中4家列入关停取缔类，4家列入搬迁整治类，15家进行升级改造。已累计拆除洗煤机61台、厂房5500余平米，清理废渣23万方，清运存煤7.5万吨。实施了园区环境监测和监控项目、环境综合治理等项目。加大对加工区内的日常巡查工作，巩固整治成效。

（三）督察反馈的惠农区霄华工贸、凯峰工贸、凯明化工，启海化工等4家企业已关停取缔。

三十五、督察还发现一些地方落实整改变形走样。固原市未按要求将责任追究、群众环境投诉举报查处、国家重点流域水污染防治规划项目建设、规模化畜禽养殖和农田退水污染整治或油气回收治理等任务纳入整改措施清单。一些县区类似问题更为突出，彭阳、泾源等县区未将河道整治、燃煤锅炉淘汰、落后产能排查等纳入整改范围。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）对标反馈问题，固原市已将所有整改任务纳入中央环保督察“回头看”整改措施清单，明确了整改单位、整改措施和完成时限，并逐项组织整改落实。督察组转办的群众投诉件全部办结，2019年以来受理的群众投诉件处理率100%。

（二）全区37个未完成的“十二五”国家重点流域水污染防治规划项目中，涉及固原市的西吉县第二污水处理厂已建成投入运行。

（三）各县（区）开展畜禽养殖企业排查整治工作，督促规模化畜禽养殖企业配套建设了污染处置设施，建设有机肥生产厂7家。

（四）开展建成区燃煤锅炉排查，完成建成区20蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰。

（五）加强油气回收治理工作，1座储油库、34辆油罐车、91座加油站中储油库、油罐车和89座加油站全部安装了油气回收装置，对2座搬迁的加油站收缴了《成品油零售经营许可证》。

（六）加快淘汰落后产能。完成44家万吨以下马铃薯淀粉企业的淘汰。

（七）泾源县实施了六盘山污水处理提升改造工程，铺设集污管网1833米；建设完成香水河和泾河源镇人工湿地项目；大湾、黄花乡污水处理设施及集污管网工程已完成。彭阳县深入开展河湖沟渠等水环境综合整治，河道疏浚53公里，拆除违建4处6800平方米，清除河道和水库垃圾1363吨；建成茹河流域污水处理站15座、红河、安家川河沿线街道和居民点一体化污水处理站5个。

三十六、督察还发现一些地方落实整改变形走样。中卫市未按要求将责任追究、群众环境投诉举报查处、国家重点流域水污染防治规划项目建设、规模化畜禽养殖和农田退水污染整治或油气回收治理等任务纳入整改措施清单。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）中卫市将“责任追究、群众环境投诉举报查处、国家重点流域水污染防治规划项目建设、规模化畜禽养殖和农田退水污染整治或油气回收治理”等整改任务纳入“回头看”反馈意见整改措施清单，明确整改责任单位、责任人及具体时限。

（二）对全市加油站油气回收治理工作开展“回头看”，全市119座加油站，除长期停歇业11座外，其他108座加油站全部安装油气回收改造装置。

（三）制定印发《中卫市国家重点流域水污染防治规划2019-2020年建设项目的通知》，确定实施10项水污染防治规划建设项目。督促全市288家规模养殖场配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，目前271家已建成。2019年推广测土配方施肥150万亩，新增10万亩，商品有机肥替代化肥种植面积新增10万亩，建立专业化统防统治绿色防控示范区5个，农作物病虫害统防统治面积达到70万亩以上。

三十七、督察还发现一些地方落实整改变形走样。吴忠市未按要求将责任追究、群众环境投诉举报查处、国家重点流域水污染防治规划项目建设、规模化畜禽养殖和农田退水污染整治或油气回收治理等任务纳入整改措施清单。一些县区类似问题更为突出，同心县整改方案仅有一项措施，吴忠市利通区至今未制订整改方案，督察整改得过且过。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：已完成。

（一）制定《吴忠市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及水环境问题专项督察反馈意见整改方案》，将责任追究、群众环境投诉举报查处、国家重点流域水污染防治规划项目建设、规模化畜禽养殖和农田退水污染整治或油气回收治理等任务纳入整改措施清单，层层压实责任，逐项细化措施，确保按期完成各项整改任务。

（二）吴忠市154座加油站油气回收治理任务已全部完成。

（三）开展燃煤锅炉“清零”行动，2017年以来共淘汰燃煤锅炉490台。

（四）23个国家重点流域水污染防治规划项目，已完成22个，1个正在实施。

三十八、监测投机取巧。石嘴山市大武口区在大气污染防治工作中弄虚作假，干扰大气环境监测站点正常监测工作。2016年12月13日采取为监测采样设备“戴口罩”方式干扰监测数据，被原环境保护部发现并通报；但当地仍不汲取教训，又于2017年12月采用喷雾抑尘方式干扰监测数据，导致出现震惊全国的“冰雕大楼”事件，产生极为恶劣的影响；还于同年12月11日至31日对有关空气质量监测站点周边道路实施交通管制，企图影响环境空气监测数据。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

（一）各市、县（区）深刻汲取教训，认真组织学习并贯彻落实《宁夏回族自治区关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施意见》。向各级相关部门工作人员通报山西省临汾监测数据造、西安环境质量监测数据造假等典型案例，通报大武口国控站点干扰监测数据事件的处理决定，通过警示教育，增强相关部门工作人员质量底线意识，法律意识和职业道德意识。

（二）自治区制定出台《生态环境监测质量监督检查实施方案（2018-2020）》，各地也相应的出台了深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案、生态环境监测质量监督检查实施方案，建立健全环境监测数据质量保障责任体系和环境监测质量管理制度。自治区对5市和宁东基地生态环境监测机构监测质量、重点排污单位自行监测质量、环境空气和地表水自动监测质量开展了监督检查，严防弄虚作假。

（三）各地在监测站点旁设立了隔离栏和警示牌，开展巡查检查，严禁人为干扰监测站运行，确保监测数据真实、准确、客观。

三十九、整改责任一推了之。针对2016年中央环境保护督察指出的灵武再生资源循环经济示范区总体规划侵占白芨滩国家级自然保护区问题，宁夏整改方案明确：由自治区发展改革委牵头，调整产业园区规划，清退侵占保护区的问题不仅没有解决，而且还有新增项目建设；随机抽查6家企业，污染问题均十分突出。自治区发展改革委在整改过程中，不仅没有采取实质性整改措施，而且为了推卸责任，于2018年4月一纸公文撤销了园区规划，当起“甩手掌柜”。灵武市委、市政府左右摇摆，得过且过，不是想办法清退侵占的保护区面积，而是指望在保护区确界时将侵占行为合法化，甚至在未做任何整改工作的情况下，擅自于2017年12月对该整改任务进行销号处理，敷衍整改，弄虚作假，性质恶劣。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

自治区发展改革委党组带头进行了深刻反思，并向自治区党委报送了深刻检查报告，切实提高政治站位，坚决推动问题整改。牵头建立灵武再生资源循环经济示范区环保整改工作推进联席会议制度，成立整改工作推进协调小组，加强协调调度和检查督促，加快推进任务整改。2018年8月底，完成了灵武再生资源循环经济示范区总体规划修编及批复。2018年12月中旬，完成了42家违法侵占企业拆除退出任务，并对退出的2197亩土地全部实施了生态恢复，2018年12月26日，通过了生态环境综合整治验收。灵武市进一步加大原灵武再生资源园区污染整治力度，强化日常监管执法，压实企业污染治理主体责任，全面整治园区企业污染问题，确保园区内企业依法排污、达标排放。

四十、假整改、真销号。石嘴山市及平罗县针对太沙工业园区问题整改走过场，根据2016年中央环境保护督察指出问题，自治区及石嘴山市整改方案要求太沙工业园区有关企业实施提标改造，并于2017年底前完成整改任务。2017年12月底，石嘴山市认定太沙工业园区整改工作达到要求，并进行销号公示。但2018年6月现场督察发现，园区多家企业均不同程度存在污染防治设施不正常运行、异味排放、烟尘无组织排放、物料违规堆放、厂区积尘严重等问题。宁夏绿源恒活性炭有限责任公司炭化炉窑头跑冒滴漏严重、长期停运治污设施、未按要求安装烟气排放在线监测设施，环境违法问题十分突出，明显没有达到整改目标要求。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：完成不彻底，持续整改。

（一）石嘴山市对原太沙工业园区企业进行了全面排查，制定了《平罗县工业企业环保整治方案》，监督存在环境问题企业按照“一企一策”原则制定整治方案开展整治。列入整改清单的78家企业已完成整改76家。

（二）加强园区企业日常监管，制定年度和月度监察执法计划，强化园区网格化管理。2019年下达《责令改正违法行为决定书》201份，立案处罚109家，处罚金额621万元，查封扣押14家，下达停产整治12家，行政执法约谈3家。对宁夏绿源恒活性炭有限责任公司环境问题，立案处罚40万元，责令企业进行停产整治，并将案件移交平罗县公安局，对其直接责任人行政拘留7天；将该企业列为重点网格监管对象，强化执法监管，加大检查频次。企业投资1450万元实施环保设施及工艺自动化升级改造项目，整治工作已通过验收。

（三）针对反馈问题依纪依规问责3人。

四十一、假整改、真销号。灵武市羊绒产业园区没有按整改要求完成污水处理厂一期提标改造工程，但为了整改销号，竟然采取“偷梁换柱”的办法，用新建二期工程顶替一期提标改造工程，弄虚作假。

整改时限：2019年10月

整改进展情况：已完成。

灵武羊绒园区污水处理厂于2018年7月26日通过竣工验收，12月1日完成竣工环保验收，出水水质达到一级A排放标准。对整改措施不得力、整改工作推进缓慢的2名责任人员调整工作岗位，给予党内严重警告处分和党内警告处分，坚决杜绝弄虚作假和虚报谎报等行为。灵武市组织对羊绒产业园区所有涉水企业达标排放情况进行了全面摸排；强化日常环境监管，对园区涉水企业检查14次，出具污染源现场监察记录33份，银川市生态环境局灵武分局下发责令改正违法行为决定书5份，并通过“双随机”执法检查等方式持续检查督促。银川市环境监测站分别于11月6日、11月28日对灵武羊绒园区污水处理厂进口、总排口废水进行监测，监测结果均达标。

四十二、整改弄虚作假。同心县政府及其有关部门在明知不能按期完成污水处理厂提标改造任务的情况下，谎报完成提标改造工程，出水水质达到一级A标准，并公示上报销号。

整改时限：2018年12月

整改进展情况：已完成。

同心县就“整改弄虚作假”的问题向生态环境厅及吴忠市作出深刻检查，并对未按时完成工作任务的8名主要责任人员进行了问责处理。吴忠市组织相关人员及专家对同心县新区污水处理厂提标改造工程进行驻厂督办，协调解决工艺上存在的问题，加快推进项目建设。同心县新区污水处理厂已于2018年5月4日进行了竣工验收和备案，8月21日正式通过了环保竣工验收。

四十三、整改弄虚作假。平罗县循环产业园污水处理厂、医药产业园污水处理厂一级A提标改造工程应于2017年12月31日建成投运，但石嘴山市发展改革委在主体工程未按期完成的情况下，即虚报“已完成一级A排放标准提标改造工程”，并进行整改销号。

整改时限：2019年4月

整改进展情况：已完成。

（一）针对反馈问题依纪依规问责2人。现平罗工业园区医药产业园和循环产业园污水处理厂均已建成并通过建设项目竣工环境保护验收。医药产业园污水处理厂污泥及时规范安全处置。

（二）加强园区污水处理厂及涉水企业的监督管理，循环经济试验区31家排水企业安装预处理设施，30家排水企业安装在线监测设备；医药产业园4家企业安装了废水预处理设施，废水经宁夏新安科技有限公司污水处理站处理后排入医药园污水处理厂。

（三）加大涉水企业监管力度，严厉查处企业排水超标、私设暗管及外排废水等环境违法行为。2019年针对循环产业园和医药产业园污水处理厂废水超标违法行为先后下达《责令改正违法行为决定书》3份，行政处罚决定书4份，罚款40万元，对排入循环产业园污水厂相关涉水企业违法行为下达《责令改正违法行为决定书》12份，行政处罚决定书5份，罚款70万元。

四十四、整改弄虚作假。石嘴山市惠农区红果子工业园区部分企业环保设施不健全或未配套建设环保设施，无组织排放严重，但当地仍认定完成整改并进行销号处理。

整改时限：2019年12月

整改进展情况：完成不彻底，持续整改。

（一）石嘴山制定年度和月度监察执法计划，加大对红果子工业园区巡查力度，严厉查处偷排、偷放污染环境违法行为。对红果子工业园区企业下发《责令改正违法行为决定书》25份，立案处罚58.23万元，对6家铁合金企业下发《停产整治决定书》，实施停产整治。

（二）针对反馈问题依纪依规问责2人。印发《石嘴山经济技术开发区红果子片区环境综合整治方案》，通过开展重点企业行业整治、“散乱污”整治、“僵尸企业”整治、园区绿化、道路整治、汽修汽配市场整治、卫生整治7个专项整治活动，系统改善和提升红果子片区的整体环境面貌。

（三）43家企业实施了污染治理，提升污染防治水平。处置“僵尸企业”19家，盘活低效用地953亩；对园区19条道路进行绿化，绿化面积847亩；对7条破损道路进行修复或重建。