附件

宁夏回族自治区关于第二轮中央生态环境保护督察整改落实进展情况

任务1：一些地方和干部对贯彻新发展理念缺乏深刻理解，不能正确把握发展和保护的关系，有的认为宁夏当务之急还是尽快发展，生态环境保护过得去就行；有的认为西北地区自然条件差，短期内改善生态环境不太可能。实际工作中，对宁夏生态环境的脆弱性缺乏足够认识，忽视生态环境容量和资源承载能力，一心只想铺摊子、上项目、扩规模，甚至在黄河岸边沿岸布局工业园区、上马高污染项目。对一些突出生态环境问题，存在熟视无睹、推诿扯皮的情况，缺乏主动担当的责任意识，经常是上级提出要求、媒体曝光后才进行整改。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：达到序时进度。

一是自治区党委坚持把习近平生态文明思想和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神列入各级党委（党组）理论学习中心组学习和各级党校（行政学院）培训教育内容，深刻领会习近平生态文明思想的世界观和方法论，使习近平总书记“让塞上江南越来越秀美”的殷切嘱托转变成为全区上下的共同意志和行动自觉。2023年9月，自治区党委十三届五次全会出台生态文明建设“1+4”系列文件，在宁夏历史上首次以全会形式专题研究部署生态文明建设工作，为新征程宁夏生态文明建设擘画新蓝图。自治区党委十三届六次、七次、八次、九次、十次全会均对全面推进新征程生态文明建设，进一步深化生态文明体制改革，加快建设美丽新宁夏等作出明确部署，以硬举措、硬责任、硬作风不断增强督察整改落实能力，提升整改落实效果，奋力谱写人与自然和谐共生的中国式现代化宁夏篇章。二是自治区党委和政府坚定不移贯彻落实党中央关于生态文明建设和环境保护工作重大决策部署，成立由自治区党委和政府主要领导同志任双组长的生态文明建设领导小组，多次召开党委常委会会议、政府常务会、专题会等会议，研究解决重点难点问题。三是坚持精准、科学、依法推进整改任务，实行表格化、清单化、节点化管理，每月调度分析，每两月向中央生态环境保护督察协调局报告整改进展，每季盯办督办。严格销号标准、严把验收关口，坚持完成一项、验收一项，销号一项、公示一项，确保件件有着落、事事见成效。对逾期未完成的任务，提请自治区政府分管领导约谈通报，加压督导、增补措施，用硬办法、硬机制推进问题整改。对已完成的61项任务，督导各地各单位开展自查自改，举一反三、查漏补缺，持续巩固提升整改成效。对达到序时进度的16项任务，跟踪调度、分析研判，推动各项整改任务往前赶、往实做、往细抓。四是坚持问题导向，紧盯目标、压实责任，用硬机制、硬措施、硬办法，确保问题整改走深走实、见行见效。截至2024年12月底，第二轮中央生态环境保护督察共反馈整改任务77项，应于2022年完成的28项任务、2023年完成的29项任务、2024年完成的4项任务，均已全部完成；剩余16项（2025年11项，长期坚持5项）整改任务，均达序时进度。1240件群众信访转办件已全部办结；结合第三轮自治区生态环境保护督察和自治区党委“四防”常态化督查，对已完成问题开展“回头看”，对正在整改的问题加强分析抽查，健全问题整改长效机制，坚决防止虚假整改、表面整改、敷衍整改。五是研究制定“全面推进新征程生态文明建设 加快建设美丽宁夏的意见”，配套出台加强生态环境分区管控的实施意见、推进荒漠化综合防治打好“三北”工程攻坚战等生态文明建设领域文件。“四水四定”走在全国前列，万元GDP用水量下降率提前完成“十四五”目标，黄河干流宁夏段水质连续8年保持Ⅱ类进出，黄河银川段入选全国美丽河湖优秀案例，渝河入选水利部幸福河湖优秀案例。打好黄河“几字弯”攻坚战，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，实施水土保持、水源涵养、荒漠化和沙化土地治理等生态修复工程，推广应用林光草光农光互补等生态治理模式，完成治理面积150万亩。“绿水青山就是金山银山”已成为宁夏各族人民的普遍共识和普惠福祉，塞上江南越来越秀美。

任务2：2020年3月，国家有关部门开展黄河流域“挖湖造景”问题专项检查。自治区开展自查后，对排查出的26个“挖湖造景”突出问题项目提出整改时限。但一些地方和部门推进整改不坚决，部分问题久拖不决、进展滞后。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是银川丝路经济园基础设施项目水系连通工程、中宁县亲河湖雁鸣湖水系连通工程和青银高速公路临河至水洞沟段两侧及银川河东国际机场周边矿山地质环境治理工程3个突出问题已完成整改、验收销号。二是通过现场查勘、资料查阅等方式，各整改实施主体和整改验收单位对已完成整改的23个突出问题开展了“回头看”，已完成整改并通过验收。金凤区花博园湖、兴庆区章子湖“挖湖造景”整改不彻底问题，已完成整改。三是各地级市针对“挖湖造景”问题开展排查，梳理出25个一般问题均已完成整改。经各整改实施主体再次组织排查，无新增问题。四是自治区发展改革委、水利厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅印发了《关于完善长效机制 坚决遏制“挖湖造景”冲动的函》（宁发改黄河函〔2022〕369号），督促各市县和相关部门加强日常监管，严格项目审批、取水、用地、环评、施工许可管理，杜绝“挖湖造景”项目。各市县和相关部门已加强日常监管，完善长效机制。

任务3：银川丝路经济园基础设施项目水系连通工程按要求应于2020年年底完成整改，银川市行动迟缓，自治区有关部门先后7次发文督导或现场检查均无明显效果，直至此次督察指出问题后，才下决心对工程开挖坑塘实施回填。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是银川市丝路经济园基础设施项目水系岸线以内构筑物已及时处置。将水系两侧微地形土方推运至占地水系内进行了回填，并对水系回填区域、占地园林绿化区域、推填土占用土地，按照土地整理项目的标准实施了平田整地。2021年12月复垦工作全面完成，共计复垦耕地面积1292.29亩，其中复垦水系占用耕地面积326.74亩。委托第三方对耕地恢复程度进行鉴定，鉴定结果为整体土壤满足农作物生长需求。二是从正源街以东南双渠引入唐徕渠水，新建1.0mU型渠系，穿越正源街引入园区新建蓄水池作为灌溉水源（用水指标已落实）。对平田整地区域进行复垦复耕，2022年4月底前，全部种植玉米，埋设二级灌溉主管及田间支管，采用滴灌方式灌溉。三是依法对违法占地进行查处，并将恢复后的耕地退还丰登镇人民政府。四是印发《银川市建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市“四水四定”实施方案》，建立长效机制，严格水资源、用地、生态空间管控，坚决杜绝新增类似问题。

任务4：中卫市中宁县亲河湖雁鸣湖水系连通工程、中卫工业园区照壁山水库项目等“挖湖造景”突出问题项目也未按期整改到位。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是细化亲河湖雁鸣湖水系连通工程“挖湖造景”突出问题整改方案，办理了北滩渠取水许可证。二是按照亲河湖雁鸣湖水系总控制年补给水量94.9万立方米的整改要求，科学合理配置水资源，优化补水方式，减少黄河补水量，2022年实际补水50.88万立方米，且均为北滩渠补水。三是依法依规办理了照壁山水库环境影响评价手续和用地手续，安装水质在线监测设备并联网，完成验收比对检测，实时掌握水库水质。完善水库管护制度，切实做好水库环境管理及环境风险防范。四是建立长效机制，严格规范审批涉水建设项目，坚决杜绝“挖湖造景”问题再次发生。

任务5：青银高速公路临河至水洞沟段两侧及银川河东机场周边矿山地质环境治理工程“挖湖造景”突出问题项目也未按期整改到位。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是开展水资源论证，严格核定黄河用水指标，办理了黄河取水许可手续。二是2022年3月至6月实施青银高速公路临河至水洞沟段生态环境整治修复工程，压减水面89%，对1870亩池底实施生态修复。2023年7月实施了青银高速公路临河至水洞沟段生态修复项目，对由降雨、山洪淤积新增水面494.2亩进行消除并完成生态修复，2023年10月整改任务通过自治区验收并销号。三是建立依法行政长效机制，自治区林业和草原局坚决落实整改工作并举一反三，对各类林草建设项目开展问题核查回头看，严格依法依规审批建设项目使用林地、湿地、草原，加强行政审批事中事后监管，夯实监管责任，形成长效机制，从源头杜绝类似问题的发生。

任务6：督察还发现，自查清单以外，仍然存在违规占用耕地建设人造景观问题。银川市贺兰县宁夏绿悦乐享置业有限公司建设的运动景观公园未办理用地审批手续，地方及相关部门均未进行查处。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是对宁夏绿悦乐享置业有限公司非法占用耕地按照标准实施了平田整地。宁夏绿悦乐享置业有限公司办理取水许可证，可满足复垦耕地灌溉要求。委托第三方开展宁夏绿悦乐享置业有限公司土地复垦验收，验收结果为复垦耕地面积和质量均达到标准，灌排设施良好，达到复垦条件。二是将宁夏绿悦乐享置业有限公司非法占用的50.13亩土地退还习岗镇黎明村村民委员会。三是举一反三，对全市违法违规占用耕地建设人造景观问题开展排查，强化耕地保护执法监管力度，坚决杜绝违规占用耕地“挖湖造景”新问题发生。

任务7：宁夏单位地区生产总值能耗和电耗分别为全国平均水平的4倍和2倍，但一些地方仍对遏制“两高”项目盲目上马认识不足，未批先建问题突出。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是制定印发《自治区“两高”项目管理目录》《完善能耗强度和总量双控制度 推动经济平稳发展若干政策措施》等文件，坚决遏制“两高”项目盲目发展。二是印发《关于认真做好中央生态环境保护督察反馈违规“两高”项目问题整改工作的通知》，督促各地加快“两高”项目整改，会同有关部门对“两高”项目整改情况进行实地调研督导，对整改缓慢地区下发整改督办函，督察通报的违规“两高”项目全部完成整改。三是印发《关于开展“两高”项目排查清理的通知》，组织各地开展了三轮“两高”项目排查。2024年印发《自治区新一轮“两高”项目清单》，加强动态管理。四是印发《“十四五”节能减排综合工作实施方案》等规划政策文件。建立调度通报约谈工作机制，压紧压实责任，层层传导压力，推动完成目标任务。加大预警督查通报力度，按季度对各地市、宁东能耗强度目标完成情况进行预警通报，对能耗强度下降目标滞后的地区下发工作督办函，提请召开自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，约谈能耗强度不降反升地区，督促目标滞后地区采取有效管控措施，遏制能耗强度上升势头。

任务8：宁东能源化工基地部分在建项目未批先建。宁东能源化工基地“十三五”以来有项目节能审查未通过就开工建设。督察还发现，宁东能源化工基地宁夏宝利公司一期60万吨/年混合油气烃项目2017年3月已建成投产，但至此次督察时尚未办理节能审查手续。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是宁东能源化工基地严格落实自治区“两高”项目整改要求，完成了未批先建在建项目和节能审查未批先建项目节能审查整改。二是严格落实自治区《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022年版）》等“两高”项目管控要求，未新增审批建设未纳入国家和自治区产业规划的煤制油、煤制烯烃、煤制化肥、煤焦化等煤化工项目，未新增火力发电、电解铝、电石产能。三是实施“两高”项目清单化管理，印发了《宁东基地“两高”项目清单》并及时更新。定期报送年耗能5万吨标准煤以上重点用能工业企业和新投产达产工业固定资产投资项目节能监察自查报告。四是严格落实固定资产投资项目节能审查管理办法，约谈了宁夏宝利公司法人，对一期项目实行停产整改。责令企业开展能源利用现状报告，2022年5月，项目已取得自治区工业和信息化厅项目能源利用现状的审查意见。

任务9：中卫市有在建项目手续不全。中卫市兴尔泰新型材料有限公司2016年已投产，至此次督察进驻时仍未取得节能审查手续。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是印发了《中卫市遏制“两高”项目盲目发展的实施意见》，严把准入关口，强化过程监管。二是制定《中卫市违规在建“两高”项目整改工作方案》。三是对兴尔泰新型材料有限公司年产10万吨氮化硅、50万吨碳化硅及其尾气发电项目责令整改，经核算，单位产品冶炼电耗、单位产品综合能耗两项指标均达到自治区单位产品能耗限额二级标准，符合产品用能要求。

任务10：吴忠市通达煤化工公司二期焦化和配套化产项目、宁夏汉唐公司甲醇制乙醇及产业链一体化项目，均未获节能审查批复便开工建设。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是吴忠市通达煤化工有限公司已于2022年4月28日取得《自治区工业和信息化厅关于吴忠市通达煤化工有限公司年产10万吨焦炉煤气甲烷化制取LNG及配套项目节能审查意见的函》（宁工信节能审发〔2022〕36号）；宁夏汉唐公司甲醇制乙醇及产业链一体化项目已于2022年12月30日取得《自治区工业和信息化厅关于宁夏汉唐能源科技有限公司年产50万吨甲醇制乙醇及产业链一体化项目节能审查意见的函》（宁工信节能审发〔2022〕95号）。二是对“两高”项目再次开展排查、梳理，动态建立“两高”项目管理台账，经排查未发现新的违规“两高”项目。三是加强固定资产投资项目节能审查手续跟踪办理，对需要办理节能审查手续的企业，督促指导办理，在未取得节能审查批复前一律不得开工建设。四是对责任落实不到位的有关人员追责问责。

任务11：石嘴山市宁夏凌云化工有限公司密闭电石炉及石灰氮项目、宁夏太康药业有限公司密闭电石炉项目等，均未获节能审查批复便开工建设。石嘴山平罗县多家企业均未取得节能审查手续，但分别于2018年至2020年陆续投产。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是宁夏凌云化工有限公司密闭电石炉及石灰氮项目已取得节能审查意见，宁夏太康药业有限公司2×31500KVA密闭电石炉技改项目已取得能源利用现状审核意见，已完成项目整改工作。全面排查平罗县相关企业并建立整改台账。二是举一反三，动态调整“两高”项目清单，建立整改台账，通过开展节能审查、现状审核和项目验收等工作，督促指导问题项目完成整改工作。三是严格按照《固定资产投资项目节能审查管理办法》等要求，对固定资产投资项目开展节能审查，加强节能审查事中事后监管，杜绝“未批先建”项目发生；对已取得批复项目开展固定资产投资项目专项节能监察，落实节能审查意见要求，督促企业依法用能、合理用能、高效用能。

任务12：一些地方违规越权审批“两高”项目。2016年以来，宁东能源化工基地先后越权审批宁夏宝廷公司煤焦油及低碳烷烃循环利用等3个项目的节能报告。2021年8月，自治区暂停宁东能源化工基地“两高”项目节能审查后，宁东能源化工基地管委会制定整改方案明确“未落实用能指标的项目，节能审查一律不予批准”，但仅一个月后，宁东能源化工基地经济发展局就在未审查用能指标来源、未落实用能指标要求的情况下，再次擅自批复宁夏煤业公司费托蜡项目。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是组织编制了宁夏宝廷公司煤焦油及低碳烷烃循环利用、中国石化长城能源化工（宁夏）公司合成气脱瓶颈及醋酸填平补齐改造、中机国能宁东基地化工新材料园区动力岛煤电等3个项目能源利用现状评价报告，已全部取得审核意见。二是严格执行《宁夏回族自治区固定资产投资项目节能审查管理办法》，制定了《宁东能源化工基地固定资产投资项目节能审查管理办法》，进一步明确了本级节能审查权限，未新增发生越权审查问题。三是对宁夏煤业公司费托蜡项目节能审查过程进行评估，该项目落实了项目用能指标来源，符合自治区用能指标有关要求。

任务15：自治区一些职能部门对所承担的生态环境保护职责没有清晰认识，推进生态环境保护重点工作力度不够。自治区发展改革、工业和信息化部门落实节能审查要求把关不严，部分违建项目查处不及时，监管责任缺位，致使“两高”项目未批先建问题突出。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是制定印发《自治区固定资产投资项目节能审查实施办法》等文件，组织修订《宁夏工业企业单位产品能源消耗限额》，进一步优化节能审查流程。严格执行国家、自治区节能审查制度，依法开展项目节能评估和审查。严格执行《宁夏工业企业单位产品能源消耗限额》，加大对重大优质投资项目的节能审查和用能保障。印发《关于开展工业领域能耗强度管控百日攻坚行动的通知》，对能耗管控不力的地区实行“两高”项目限批、缓批。二是印发《自治区“两高”项目管理目录》《自治区“两高”项目管理办法（试行）》等政策措施，规范“两高”项目管理。组织开展“两高”项目排查，印发新一轮“两高”项目清单，加强“两高”项目清单化管理、动态化监管。按照自治区违规“两高”项目分类处置工作要求，扎实推进违规项目整改，截至目前第二轮中央生态环境保护督察通报指出和排查发现的违规“两高”项目全部完成整改。三是制定印发《关于加强固定资产投资项目节能审查事中事后监管的通知》，建立节能审查事中事后监管闭环管理机制。制定印发年度节能检查监察计划，组织开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况等专项节能检查监察，对检查监察发现的问题进行通报并督促各地区及企业落实整改。各地市发展改革、工信部门按职责要求加强节能审查事中事后监管，开展监督检查。

任务16：自治区水利部门实施水资源管理制度考核流于形式，一些地方违规超量取用黄河水问题突出。宁夏制定的《实行最严格水资源管理制度考核办法》明确，水资源开发利用红线、用水效率红线、重要水功能区限制纳污红线控制指标未达到考核目标的，应评为不合格。石嘴山市2019年取水总量超计划0.47亿立方米，水资源考核结果却为良好；固原市2019年和2020年抽取地下水量分别超取水指标30%和93%，水资源考核却被评为优秀。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是已完成“十三五”期间最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核完成情况梳理，查找存在的问题，为进一步优化考核方案提供支撑。二是出台《最严格水资源管理制度考核办法》。制定“十四五”用水权管控指标，印发2022年度水量调度和分配方案，指导各地严格用水总量和强度管控，执行年度水量调度计划，确保年度管控指标落地。三是制定印发《宁夏水资源管理监督检查实施细则（试行）》，指导各地开展水资源管理监督检查，进一步完善监管机制，压实地方水资源管理主体责任。2022年12月已开展水资源管理监督检查工作，并将检查发现的问题纳入年度考核。四是制定印发《2022年度最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核方案（细则）》，完成年度考核任务。五是石嘴山市出台《石嘴山市“十四五”用水权管控指标方案》《石嘴山市水资源节约集约高效利用实施方案》等文件，确定取水总量计划指标。印发《石嘴山市与辖区水资源税收入分配管理办法（试行）》，进一步规范市、区两级水资源税管理。固原市制定印发了《2022年固原市水量分配及调度计划》，用水权改革完成农业、工业和规模化畜禽养殖业确权，各县（区）政府印发了确权成果。

任务17：宁夏回族自治区第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”整改任务共98项，自治区上报未达到序时进度3项，经现场核查，实际未达到序时进度的有8项。有的地方和部门存在消极应对、敷衍整改现象。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是出台了《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》，明确验收销号标准、规范验收销号程序，严格督察整改任务验收销号工作。二是将中央生态环境保护督察反馈问题整改情况纳入自治区年度效能目标管理考核和自治区污染防治攻坚战成效考核，对整改不力或因整改问题被约谈通报的整改实施主体予以扣分。三是将8项整改任务全部纳入第二轮中央生态环境保护督察整改方案，并将中央生态环境保护督察反馈问题整改情况纳入十三届自治区党委巡视、自治区党委“四防”常态化督查内容，重点督查督办，着力推进整改。自治区党委生态文明建设领导小组办公室综合采取下发督办函、实地督导等方式，压实各地各部门整改责任，确保整改取得实效。四是8项任务除1项长期坚持整改外，剩余7项任务全部完成整改。五是结合自治区党委“四防”常态化督查、专项督查、日常派驻监察等方式，逐项核实各项整改任务整改完成情况，推动问题真改实改彻底改。

任务18：督察“回头看”整改方案要求2020年年底前实现工业园区“一区一热源”，但截至督察进驻时，石嘴山市平罗工业园区崇岗分园未建设集中供热设施。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是对崇岗煤炭加工区集中供热情况开展全面摸排。二是印发《平罗工业园区崇岗园企业清洁取暖项目实施方案》等文件，督促企业使用清洁能源进行取暖，截至目前，崇岗煤炭加工区内所有企业全部使用电锅炉、空气源热泵等新能源锅炉进行冬季取暖。

任务19：中卫市中卫工业园热源管道建设滞后，2020年年底应建设管道管廊15.85公里，仅完成5.22公里。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是中卫市修改完善了集中供热供汽实施方案，对蒸汽管道进行了合理布局，原设计管网长度为15.85公里，经优化调整后，建设管网长度为14.85公里。二是蒸汽管道已全部建成，并正常通汽供汽。

任务20：吴忠市盐池工业园、金积工业园区牛首山产业区集中供热落实不到位。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是盐池工业园区、金积工业园区结合园区实际分别修订编制《盐池县工业园区集中供汽供热规划方案》《牛首山产业区集中供汽供热规划方案》，并按照规划方案组织实施园区集中供汽供热基础设施建设。二是盐池工业园区结合实际采取“一区块一热源”供热供汽模式，高沙窝区块（东区）规划建设了50蒸吨热动力岛项目。金积工业园区新建了蒸汽管网，完善牛首山产业区蒸汽管网，解决了企业生产用汽问题。牛首山产业区蒸汽管网和天然气管网已经全部建成并投入使用。三是盐池县工业园区、金积工业园区组织对辖区内燃煤锅炉进行了全面排查。实施燃煤锅炉、工业炉窑“煤改气”57台。四是盐池工业园区、金积工业园区分别对有关人员进行通报批评。

任务21：督察“回头看”指出石嘴山市阳光焦化有限公司在线监测设备运行不正常，二氧化硫数据显示为0。此次督察发现问题依然存在，现场停止投加脱硫剂后，在线二氧化硫数据基本无变化，浓度始终维持在10毫克/立方米以下。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是对阳光焦化有限公司在线监测设备进行排查，对违法行为进行查处，督促指导企业对相关问题进行整改。石嘴山市生态环境监测站先后对该公司焦炉废气排放口在线监测设备进行7次比对监测，比对结果均合格。二是督促阳光焦化有限公司建立长效维护运行机制，安排专人管理，聘请第三方对在线监测设备进行日常维护，确保在线设备运行正常。三是石嘴山市生态环境局将阳光焦化有限公司列入重点监管名录，加强监管。

任务22：有的对整改责任推诿扯皮。第一轮督察“回头看”指出，吴忠市盐池县绿林农业科技有限公司非法占用哈巴湖国家级自然保护区，整改方案要求于2019年10月完成全面清理整治并进行生态修复，当地已于同年12月进行验收销号。但督察发现，盐池县自然资源及林草部门和保护区管理局等互相推卸责任，有关项目至督察进驻时仍在扩建。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是依法对绿林农业科技有限公司违规建设用地开展整治，哈巴湖自然保护区管理局对其非法占用林地建设彩钢房（棚）的行为进行了查处。二是哈巴湖国家级自然保护区管理局与所在地乡镇、村和有关部门建立共管机制，签订生态保护责任书，在生态环境保护工作中各司其职、各负其责，聘用社区护林员、生态护林员推进社区居民参与保护区管护，严厉打击非法占用林地违法犯罪行为，切实守好生态红线。三是哈巴湖国家级自然保护区管理局、盐池县自然资源局分别对相关责任人员进行提醒约谈、批评教育，督促相关人员履职尽责。

任务23：一些地方对于群众投诉的生态环境问题重视不够、推动解决不力。第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”期间，群众多次举报中卫市紫光天化蛋氨酸公司异味扰民问题，中卫市有关部门督促整改不力，此次督察进驻期间仍有举报。现场核实发现，企业包装车间、甲硫酸车间、废水处理系统等处臭味明显。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是中卫市就异味治理工作约谈紫光公司及其上级公司，企业聘请专业技术单位驻厂服务，整改期间先后邀请国家恶臭污染控制重点实验室、生态环境部环境评估中心等技术单位现场指导，制定《关于宁夏紫光蛋氨酸有限责任公司异味扰民问题整改方案》《中央生态环境环保督察整改优化方案》，进一步提高异味散排气处理效率。二是建设包装车间独立出货通道，增设散排气收集设施和引风机控制系统，对包装区域和包装机械臂局部进行密闭；新建蓄热式焚烧炉强化丙烯醛尾气处理，优化反应系统工艺控制；更换污泥脱水设备和污水厂取样口密封材料，在好氧池顶部加装封闭盖板并配套建设散排气收集处理装置；实施气液焚烧炉烟气脱硫系统优化、“二三四单元”尾气治理优化和散排气收集优化等升级改造项目，进一步提高散排气收集治理效率。三是中卫市成立了环境信访纠纷调解委员会、环境信访化解领导小组，制定印发了《中卫市生态环境违法行为有奖举报办法（试行）》。针对群众投诉较突出的环境问题及重复投诉的环境问题，明确相关责任人，认真督促做好整改工作，确保整改到位。

任务24：宁东能源化工基地管委会对宁东镇马跑泉村铁路旁堆积大量垃圾问题不进行全面整改，仅对道路两边可视范围内的垃圾进行清理，其余垃圾则通过覆土掩埋方式处理，企图蒙混过关，此次督察期间又多次被群众投诉。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是组织全面清理了马跑泉村铁路旁建筑垃圾并转运至宁东建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾集中转运至生活垃圾中转站，由银川中科环保电力有限公司焚烧处置，清理的煤渣转运至2#综合渣场处置。二是制定了《宁东镇马跑泉塞上农民新居人居环境整治行动方案》和《宁东镇2022年农村人居环境整治工作方案》，在居民居住区域配备垃圾桶，将宁东镇塞上农民新居1-8区环卫整体纳入宁东市政管护范围，并由宁东市政公司定期收运处置。三是组织开展环境卫生宣传教育工作，广泛宣传垃圾分类投放知识，进一步调动群众主动保护环境的积极性，推动环境保护标本兼治。印发《宁东镇辖区基层巡查网格化监管工作实施方案》，对日常巡查和源头管控查处的随意倾倒行为，及时核实、实时督办，从严打击各类违法倾倒行为。

任务25：吴忠青铜峡市金昱元化工公司长期将大量电石泥埋于防渗设施不完善的渣场，环境隐患突出，群众多次举报，始终未得到有效整改。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是金昱元公司于2022年6月25日，完成了防渗设施不完善渣场内电石泥的清理。青铜峡市委托宁夏环境科学研究院对清理后的电石泥区域土壤、地下水进行调查分析，分析结果符合国家标准要求。二是对宁夏金昱元化工集团有限公司环境隐患进行了排查，出具了《金昱元化工集团环境保护核查报告》，核查出环境问题12项，已全部整改完毕。宁夏金昱元化工集团有限公司成立环境问题自查小组，排查问题8项，已全部整改完毕。三是强化源头减量、过程控制和末端治理相结合，从严管控28家危险废物产生单位、5家危险废物处置单位、3家危险废物运输单位、12家一般工业固体废物产生单位、22家医疗废物产生单位，对产生、贮存、转移和处置环节开展不定期检查。四是针对群众多次投诉，环境隐患突出，未得到有效整改问题，吴忠市生态环境局青铜峡分局对有关人员进行了约谈，责令作出书面检查。

任务26：石嘴山市西北矿产品仓储加工区内众泰煤业公司等多家企业露天大量堆煤，运输作业粗放，车辆遗撒问题突出，周围居民区长期为煤尘所扰，群众反映强烈。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是对加工区内52家企业封闭式储煤仓建设情况、地面硬化情况、清扫设施配置情况等进行全面排查并形成台账，根据日常检查情况对台账进行实时更新，实现对企业动态监管。二是加工区企业均按照“一厂一策”要求建立了整改台账，共建设封闭式料仓230个，配套39台雾炮车、26台扫地车、53台洒水车、38台（套）运输车辆冲洗装置。三是西北矿产品仓储加工区制定《企业环保管理制度》《环保车辆作业管理制度》等，有效防控扬尘污染。四是加大执法力度，对存在露天堆存、露天作业违法行为依法进行查处。

任务27：宁夏全域位于黄河中游，长期以来水资源粗放利用，2020年万元GDP耗水量178.6立方米，是全国平均水平的2.7倍，在沿黄9省区中排名末位，黄河流域水生态、水环境保护工作亦存在较大差距。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是自治区水利部门深入自查“水资源粗放利用”问题，形成自查分析报告，印发实施《宁夏回族自治区“十四五”时期复苏河湖生态环境实施方案》、《宁夏回族自治区“十四五”建立健全节水制度政策实施方案》。二是印发《宁夏回族自治区“四水四定”实施方案》、《各市、县（区）“十四五”用水强度年度管控指标的通知》。初步核算，2024年全区万元GDP用水量116.2立方米，较2020年下降30.8%。三是实施深度节水控水行动，印发《宁夏回族自治区深度节水控水行动实施方案》，深入推进农业节水领跑、工业节水增效、城镇节水普及、循环利用开源。累计发展高效节水农业646万亩，占灌溉面积的60%。2023年农田灌溉水有效利用系数0.579，首次超过全国平均值，2024年达到0.586；2024年全区非常规水利用量2.363亿立方米，提前完成国家下达“十四五”2.0亿立方米的目标。印发全国第一个省级《节水评价技术导则》并纳入地方标准，新增用水项目全面实施节水评价，从源头严控高耗水项目、遏制粗放低效用水、纠正不合理用水。2024年审查195个项目节水评价，核减取用水量269.5万立方米。率先在全国出台省级《节约用水奖补办法》，建立节约用水激励机制，驱动水资源节约集约利用。2022年组织沿黄四市和宁东开展高耗水项目摸排，建立了高耗水项目台账。全面推行计划用水管理，年用水量1万立方米及以上工业和服务业单位用水全部纳入计划管理。四是纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，连年部署开展河湖“清四乱”、“妨碍河道行洪突出问题清理整治”等专项行动。出台《自治区河道管理范围内建设项目管理办法》，严格涉河建设项目审批。制定《自治区河湖长交接制度》等制度办法，创新总河长交办问题机制，深化“河长+检察长+警长”和“河长办+部门”协作机制，黄河宁夏段水质稳定保持Ⅱ类进出。

任务28：一些地方认为“水从门前过，不用也是错”，长期从黄河超量取水。2020年中卫市就因黄河干流超载，被国家有关部门确定为水资源超载地区，并暂停新增取水许可。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是中卫市超载区（中宁县、沙坡头区）自2021年实施超载区治理以来，连续3年取、耗水量未超过年度分配指标。二是严控高耗水作物种植面积，水稻种植面积压减至2.5万亩，截至2023年，实际种植面积2.47万亩；大力发展节水灌溉，节水灌溉目标为22.76万亩，超载县（区）实际发展高效节水灌溉52.68万亩；积极推动再生水回用，实施了宁夏宇光能源实业有限公司等10家企业中水回用项目，中水利用量逐年提升。加强城乡用水管理，沙坡头区和中宁县连续三年将城镇供水管网漏损率控制在10%以内。三是严格落实新增项目取水许可限批要求，超载县（区）20个沿黄取水工程等24个已建项目取水许可，均由自治区水利厅提级审批；2021年以来，中卫市本级及超载县（区）未新增黄河地表水取水许可。

任务29：2019年和2020年，石嘴山市实际从黄河取水多达11.22亿立方米、11.16亿立方米，分别超出取水指标24.7%、19.2%，仅该市润泽供排水公司2020年就违规从黄河超量取用工业用水141万立方米，2021年又违规超量取用368万立方米。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是印发《石嘴山市超取黄河水整改方案》，严格执行自治区下达的年度水量分配及调度计划，2022年以来黄河取水量均控制在指标范围内。二是石嘴山市工业用水权确权已全部完成，进一步优化工业水资源配置。三是对石嘴山市润泽供排水有限公司违法取用水行为依法进行了查处。督促指导企业完成取水许可用途变更及取水许可证办理工作。

任务30：宁东能源化工基地129家取水工业企业中，112家未获得取水许可证，2021年1月至11月无证取水1782万立方米；还有13家企业实际用水量超年度计划用水量共1101万立方米。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是完成宁东基地核心区工业园区水资源论证区域评估报告编制，于2022年8月通过自治区水利厅审查并取得批复。建立了宁东基地企业用水台账，对企业取水许可、计划用水、水资源税收缴进行全面核查。核定2020-2021年用水企业超计划用水情况。税务部门已完成追缴。二是按照《宁东基地核心区用水权确权实施方案》，112家需整改企业中，105家已取得取水许可证或用水权证，7家企业因停产无需办证。三是完成了企业违法取用水行为调查工作，依法对43家存在违法行为的企业进行了处罚。四是下达了宁东基地年度用水计划，明确各企业年度用水计划，督促供水单位、用水企业严格落实计划用水管理，严控取用水总量。

任务31：固原经济开发区金昱元化工公司2019年、2020年分别无证取水500万立方米、550万立方米。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是完成固原经济开发区“一区三园”145家工业企业用水情况摸底。完成供水企业宁夏六盘山水务有限公司海子峡水库、彭堡地下水取水许可证办理。二是固原市水务局制定印发了《固原市取用水管理专项整治行动自查重点问题整改方案》，明确了整改任务及时限等。三是宁夏固原经济开发区管委完成宁夏固原经济开发区规划水资源论证和水资源论证区域评估报告书（含固原市新材料产业园），自治区水利厅已审查批复。四是依法对宁夏金昱元化工集团有限公司两家子公司无证取水违法行为进行查处，两家子公司已取得用水权证。

任务32：吴忠市同心工业园区和盐池工业园区（含萌城工业园）企业无证取水问题同样较为普遍。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是按照《宁夏开发区用水管控不力问题整改方案》要求，已完成开发区水资源论证、取水许可审批、计划用水、水资源税收缴等情况排查工作，并形成了企业问题清单、工业园区自查问题台账。二是同心县、盐池县按照整改要求，制定了《工业园区用水管控问题排查整治工作方案》，明确了整改措施、目标、时限和责任单位，并建立了整改台账。三是同心工业园区、盐池工业园区规划水资源论证于2022年12月完成，水资源论证区域评估编制于2023年6月完成。四是同心县、盐池县已完成工业企业用水权确权，小微企业全部预留了用水权指标。盐池县依法对金凤、金家渠两家煤矿企业无证取水问题进行了查处，并督促其依法办理取得了取水许可证。

任务33：为缓解黄河流域用水矛盾，挖掘农业灌溉节水潜力，宁夏建立了水权交易制度。但督察发现，一些地方“水权交易”有名无实、替代承诺流于空文，水权转换节水工程建设迟缓。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是已完成水权转换项目节水量复核，指导各地对水权交易项目进行节水复核。二是银川市、石嘴山市、固原市、中卫市完成水权转换项目节水量复核，确保节水量满足转换水量。各地完成辖区内跨用途水权交易项目自查梳理并形成自查报告。三是银川市对贺兰县、永宁县已开展的水权交易高效节水灌溉项目进行了节水复核，贺兰县、永宁县节水复核报告已印发。吴忠市对利通区、青铜峡市、红寺堡区已开展的水权交易高效节水灌溉项目进行了节水复核，节水量满足交易量，并形成复核报告，已实施的节水工程均已完成。四是自治区水利厅出台了《宁夏用水权市场交易规则》，制定印发了《宁夏用水权收储交易管理办法》，进一步规范了用水权交易行为。

任务34：石嘴山市平罗县为解决园区新增项目用水指标，2016年和2017年两次向自治区水利厅书面承诺，新建企业全部通过水权转换获得用水指标，但2017年以来开工建设的59家企业至此次督察进驻时无一取得水权指标，2017年编制的园区水资源论证报告也未通过审批。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是印发《平罗县取用水管理专项整治行动“回头看”工作方案》，建立92家无用水权企业问题整改台账，督促企业完成整改工作。二是平罗县对精细化工基地62家供水、用水企业负责人进行集中约谈，下发限期整改通知书57份，依法对园区1家供水企业、54家用水企业违法行为进行查处。三是编制《平罗工业园区规划水资源论证报告》并取得批复，编制《平罗工业园区水资源论证“区域评”报告》。宁夏水投平罗水务有限公司获得《准予取水行政许可决定书》和取水许可证，通过清理收储“僵尸企业”用水指标，腾退闲置指标200万立方米。购买固原市原州区用水指标200万立方米，解决精细化工基地62家企业无用水指标问题，并发放用水许可证。四是印发《平罗县精细化工基地用水权分配方案》和《平罗工业园区红崖子园再生水配置方案》，完成工业企业水资源使用权确权工作。五是编制《平罗县节水工程节水量复核报告》《平罗县节水工程补充项目节水量评估报告》，25个节水灌溉项目共节水2165.22万立方米，完成了向自治区水利厅所承诺的节水量。

任务35：2018年，宁夏宝丰能源集团与吴忠市利通区签订了年取用1484.8万立方米黄河水的水权转换协议，至督察进驻时项目已建成并开始取水，但承诺的1.8万亩高效节水灌溉工程始终未建成。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是制定印发了《利通区与宁夏宝丰能源集团股份有限公司水权交易存在问题整改方案》，对涉及相关责任单位和责任人进行约谈。二是科学选择高闸镇及吴忠监狱片区开展水权交易高效节水灌溉项目建设工作，配套建设了水源工程、首部工程、田间管道及建筑物等附属设施。三是建成高效节水灌溉项目2个并已投入运行，建成高效节水灌溉面积18579亩。结合用水权改革，由利通区高闸镇民鑫农业灌溉服务专业合作社对高效节水灌溉项目进行运行管理，实现了项目效益的持续发挥。四是制定印发《吴忠市利通区用水权交易及收益分配办法》，进一步规范水权交易行为。

任务36：全区再生水利用考核降低标准，中水回用率低。2017年3月自治区制定的《“十三五”实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》提出，到2020年全区再生水回用率达到35%。但到2020年实施“最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核”时，将各地市再生水利用率考核目标下调为20%。截至2020年年底，全区再生水回用率为25.7%。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是印发《宁夏城镇水务高质量发展规划（2024-2029年）》，统筹推进城镇生活污水提质增效、再生利用等工作。印发《全区城镇生活污水处理及资源化利用实施方案》《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》，指导五个地级市编制《城区再生水利用实施方案》，全区城市生活污水再生利用率达到44.9%，超过国家“十四五”规划目标。二是印发《自治区工业水效三年提升计划（2023-2025）》，推进园区统一供水、分质供水、废水集中处理回用。推动中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司等入选国家工信部2022年度重点用水企业、园区水效领路者名单。积极开展“四水四定”和“用水权改革”，建立企业台账3701家，确权水量4.9亿立方米，全面完成工业企业用水确权工作。制定《实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设考核方案》，倒逼园区企业节约用水，提升水效。2022年万元工业增加值用水量同比下降6.3%。印发《关于加强开发区污水治理的工作方案》，对开发区污水治理基础设施建设项目给予支持。制定《自治区工业领域“四水四定”工作实施方案》，梳理“四水四定”工业领域重点目标任务42项。三是印发《宁夏回族自治区“四水四定”主要指标（2024—2027年）》、《各市、县（区）“十四五”用水强度年度管控指标的通知》，将非常规水利用管控指标进一步细化到年度、分解到市县。2024年全区矿井水综合利用量5615万立方米，利用率70.8%。四是印发《宁夏非常规水源利用管理办法（试行）》、《宁夏回族自治区节约用水奖补办法》建立非常规水利用奖补机制，推动非常规水源利用，2024年全区非常规水利用量2.363亿立方米。五是印发《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用建设规划》，银川市、吴忠市、中卫市获评国家再生水利用重点城市。

任务37：从实际情况看，石嘴山市第一污水处理厂没有按照批复要求实现中水全部回用，2020年中水回用率仅18%；第二污水处理厂未落实中水全部回用于工业生产的要求，2021年1月至11月工业用水回用率不足2%，1284万立方米尾水未经利用直排黄河。

整改时限：2024年12月底

整改进展情况：已完成。

一是依法对石嘴山市第一污水处理厂、第二污水处理厂未落实环评批复要求的违法行为进行查处。二是严格执行环评要求加强中水回用。第一污水处理厂中水排入星海湖北域湿地，经湿地深度净化处理后作为星海湖补水。第二污水处理厂中水回用于工业企业，原厂外入黄排放口已停止向黄河排水。三是加强中水指标计划分配，将中水、地表水和矿井涌水纳入计划用水管理，印发《关于下达2024年度取用水计划的通知》，统筹中水使用。2024年，石嘴山市再生水利用率为61.39%，较2021年提高34.79%。

任务38：中卫市中宁县第一污水处理厂2021年再生水利用率仅为6.17%。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

完善了中宁县第一污水处理厂再生水综合利用方案，通过热电联产集中供热和北山绿化再生水管道项目积极拓宽再生水利用渠道，中宁县第一污水处理厂2022年再生水利用率为30.8%，2023年再生水利用率为37.43%，2024年再生水利用率提升至45.24%。

任务39：中卫工业园区不仅没有充分利用再生水厂的中水，2021年10月还将112.5万吨新鲜水用于园区绿化，造成水资源浪费。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是宁夏水投中卫水务有限公司与宁夏钢铁（集团）有限公司等4家企业签订了中水回用协议，中水全部用于工业用水。二是制定印发《中卫工业园区中水回用实施方案（试行）》，通过采取超定额用水企业实施惩罚性水价和部分企业集中使用中水、其它企业分摊中水成本的方式，倒逼企业节约用水。三是宁夏水投中卫水务有限公司进一步完善了园区中水回用管网，通向园区4家企业的中水回用管道累计建成13.5公里，中水能够正常供应。四是加强日常监管，确保园区中水厂稳定运行。

任务40：银川市第一再生水厂、第二再生水厂都未配套建设再生水利用管网。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是银川市第一、第二再生水厂项目全部通过建设项目竣工环境保护验收。二是2022年—2023年共配套建设32.67公里再生水管网。其中，第一再生水厂配套建设25.57公里再生水管网；第二再生水厂（银川市第四污水处理厂扩建）配套建设7.1公里再生水管网。三是2021年—2024年共配套建设97.59公里再生水管网。其中，第一再生水厂配套建设71.24公里再生水管网；第二再生水厂（银川市第四污水处理厂扩建）配套建设26.35公里再生水管网。四是印发《银川市建设“四水四定”试点市实施方案》，全面推进用水权改革，控制总量、优化用量、盘活存量、提高效率。2024年，银川市再生水利用率达到58.8%。

任务41：工业中水利用措施落实不到位。《宁东能源化工基地2015年-2022年环境保护行动计划》提出，到2020年矿井水回用率达到85%以上。督察发现，宁东能源化工基地矿井水2020年综合利用率仅为26%，2021年也只有37%，远低于目标要求。《宁东能源化工基地核心区中水回用方案》要求，到2020年年底煤化工园区污水处理厂需增加高盐废水处理、蒸发结晶工艺，使出水水质达到工业生产回用水和城市杂用水水质标准，但截至督察进驻时提标改造工作尚未开展。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是编制完成《国家能源集团宁夏煤业有限责任公司提高矿井水综合利用率实施方案》，完成灵新、羊场湾、红柳等煤矿矿井水复用项目建设及投运。二是定期召开矿井水综合利用推进会，督促国能宁煤有限公司加快推进矿井水利用工程、输送管网的建设进度。国能宁煤公司制定《剩余矿井水处理方案的函》，确保各煤矿黄河水只保障生活用水，生产和绿化用水全部利用矿井水。三是宁东基地现代煤化工产业区中水回用项目于2024年底基本建设完成，力争2025年6月达标投产。四是督促国能宁煤公司建成基于水资源管理的智慧水务管理系统，提升矿井水在线监测水平。五是下达宁东基地用水计划，要求国能宁煤公司按月报送矿井水利用情况，按相关规定足额缴纳矿井水水资源税。

任务42：2020年宁夏农业取水量58.64亿立方米，占取水总量的83.5%，农业耗水量占全区总耗水量的78.4%，灌溉水有效利用系数仅为0.551，低于全国平均水平。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是持续加大高耗水作物调整力度，2024年全区水稻种植面积35.7万亩，较2020年减少55.52万亩。二是2024年，全区新建及改造提升高标准农田102.4万亩，其中新建62.49万亩、改造提升39.91万亩，发展高效节水农业72.79万亩。三是2021年建成高标准农田96万亩，占年度建设任务的101%；截至2022年底，全区累计建成高标准农田973万亩，占永久基本农田面积的68.3%，发展高效节水农业523万亩。2022年底，灌溉水有效利用系数0.57。2023年全区累计建成高标准农田1038.8万亩，占耕地总面积的57.5%，累计发展高效节水农业581万亩，占灌溉面积的55%。2024年，全区新建及改造提升高标准农田102.4万亩，其中新建62.49万亩、改造提升39.91万亩，发展高效节水农业72.79万亩。四是各地各部门2021年以来相继执行新批复水价，制定农业节水奖励相关办法及政策。

任务43：一些地方对农业节水的紧迫性和重要性认识不到位，沿袭传统的农业种植结构，用水方式粗放，超计划取水情况时有发生。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是2024年，全区完成粮食播种面积1041.3万亩，总产量385.95万吨，超国家任务7.3万亩、9.9万吨。因地制宜调整种植结构，优化作物布局，大力发展水肥一体化、覆膜保墒、旱作节水等技术，提高水资源利用率。二是持续加大高耗水作物调整力度，2024年全区水稻种植面积35.7万亩，较2020年减少55.52万亩。2024年，全区新建及改造提升高标准农田102.4万亩，其中新建62.49万亩、改造提升39.91万亩，发展高效节水农业72.79万亩。

任务44：石嘴山市平罗县陶乐扬水灌区2019年、2020年农业实际取水量分别超指标1270万立方米、608万立方米。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是印发《平罗县水量分配计划及调度方案》（含陶乐扬水灌区），实行沿黄取水口泵站统一调度，严格落实用水户申报用水制度，严格农业用水指标管控。陶乐扬水灌区执行2022年1月1日终端水价并实行超定额累进加价制度，通过价格杠杆倒逼农业及用水户节水，促进水资源节约利用。沿黄农业取水口安装精准计量设施47处，提高水量计量精准度，严格取用黄河水适时监测。二是实施银川都市圈中线供水工程，共建设配水管线57公里，蓄水池22座，项目已完工。三是大力推广高效节水灌溉技术、水肥一体化技术、节水农艺技术，实施平罗县高仁乡八顷村现代高效节水农业项目（0.65万亩）和平罗县河东现代高效节水农业示范区高仁乡高仁村建设项目（1.65万亩），项目已完成建设并投入运行。

任务45：银川市沿黄四县（市）及原滨河新区管委会辖区内，黄河河滩行洪区存在种植、畜牧行为，市政府要求2019年12月完成收回整治，但直至督察进驻前收回工作才刚刚完成，灵武市收回的2.8万亩河滩地也未按要求开展生态修复。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是银川市沿黄四县（市）区已全部完成18.97万亩河滩地的收回工作。兴庆区、贺兰县、永宁县人民政府将已收回的16.15万亩河滩地全部移交市国资委管理，并分别签订了《国有河滩地移交及生态修复框架协议》。银川市国资委授权宁夏绿创林业集团有限公司与灵武市签订了《国有河滩地移交及生态修复框架协议》，约定将已收回的2.8万亩河滩地中1.73万亩河滩地移交给绿创公司进行生态修复，剩余1.09万亩由灵武市自行完成生态修复。二是督促沿黄四县（市）区加大黄河滩地隔离保护力度，设置隔离栏并做好宣传工作。三是已完成黄河滩地违规种植林木移植和间伐等整改工作。

任务46：石嘴山市经济技术开发区规划布局了化工等高污染产业，有13家企业距离黄河岸线不足1公里，最近处仅120米，存在较大环境风险隐患。开发区东区污水处理厂距黄河岸线仅100米，却一直未按要求建设事故应急池。国能石嘴山发电公司、国能石嘴山第一发电有限公司内大量原料煤露天堆放，距离黄河岸线仅100米。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是已完成沿黄13家企业高污染情况的评估调查，印发《石嘴山经开区黄河沿岸1公里内企业生态环境保护整治提升方案》，督促企业严格按照方案措施规范生产经营活动，确保企业生产经营不对黄河流域生态安全造成风险隐患。二是宁夏英力特化工股份有限公司危险废物库房技术改造项目已建成投运，并与宁夏新龙蓝天有限公司签订“废汞触媒”处置协议，定期清运处置。三是国能宁夏石嘴山发电有限责任公司和国能石嘴山第一发电有限公司一期封闭煤仓及地面硬化项目已完成并投入使用。四是东区污水处理厂事故应急池已建成并完成竣工验收工作。

任务47：银川市河东垃圾填埋场距离黄河干流约3.5公里，距离汇入黄河的坡子沟仅300米，渗滤液处理设施长期不正常运行，填埋区积存渗滤液约23万立方米。

整改时限：2024年12月底

整改进展情况：已完成。

一是完成填埋场渗滤液处理系统维修改造，设备处理能力达到200吨/日，出水水质达到标准。二是完成河东垃圾填埋场综合治理项目，实施6.35万平方米封场区域绿化作业，新建清水池1座、渗滤液收集池1座。三是完成银川市河东垃圾填埋场渗滤液（全量化）处理政府购买服务项目，累计处理渗滤液19.38万立方米。四是加强填埋场日常管护，组织开展业务培训和应急演练，完成地下调节池清淤1500立方米，封场区新建了排水沟、截水沟、导流槽、雨水井等设施，更换了部分损坏混凝土导流管道，并加固了垃圾坝体。五是举一反三，对全市6个垃圾填埋场开展排查整治，建立问题台账，督促整改到位。对市辖三区建筑垃圾堆放（场）点治理情况进行督查，对31处建筑垃圾暂存点采取围挡、绿网覆盖和逐步消纳等方式进行了治理。

任务48：原银川市滨河新区垃圾填埋场距离黄河干流1.3公里，无相关立项建设、环评批复等手续，也不符合城市总体规划要求，已违规倾倒约10万立方米建筑垃圾、2万立方米生活垃圾。银川市金华源砼业公司紧邻黄河干流，未取得用地审批等手续，长期违规露天作业。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是根据《原滨河新区垃圾填埋场治理项目建设方案》，完成现场存量垃圾分类处理，分选垃圾总量约40.3立方米，回填建筑垃圾约34.37万立方米，外运处置生活垃圾约5.12万立方米，外运粉煤灰0.83万立方米。二是对原滨河新区垃圾填埋场土壤、地下水采取抽样检测、常态监测措施，符合相关规范要求，对存量垃圾实施分拣处置、堆填覆土和区域复绿后，项目区地形地貌和生态环境得到恢复改善。三是依法取缔银川市金华源砼业公司拌合站。拌合站区域建筑垃圾已全部清理，恢复土地原貌。四是编制《银川市环境卫生专项规划（2021-2035年）》，印发《银川市建筑垃圾运输处置专项整治实施方案》，开展问题排查，强化核准备案。

任务49：督察还发现，宁夏生活垃圾处理隐患较多。全区约70%的生活垃圾通过填埋场处理，但一些填埋场配套治理设施不健全，甚至长期“带病运行”，环境污染隐患突出。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是对全区生活垃圾填埋场进行“体检”，按照“一场一策”原则，开展生活垃圾填埋场隐患治理。印发《关于建立健全生活垃圾处理设施安全运行管理机制的通知》等文件，强化垃圾处理设施运行监管。二是组织开展全区县级地区生活垃圾焚烧处理设施现状摸底评估工作，形成《宁夏回族自治区关于县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项评估报告》。加快推进银川市生活垃圾焚烧发电三期建设项目建设。石嘴山市、固原市、中卫市生活垃圾焚烧发电项目均建成运行。吴忠市利通区、红寺堡区、青铜峡市生活垃圾全部转运至垃圾焚烧处理公司集中处理。目前全区建成运行垃圾焚烧发电厂5座，实现地级城市生活垃圾焚烧发电全覆盖。2024年，全区城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%以上。三是积极推进银川市再生资源回收站项目，固原市、中卫市厨余垃圾处理项目建设。印发《宁夏城市生活垃圾分类处理奖补资金管理办法》，支持生活垃圾资源化利用项目示范建设。印发《关于开展城市生活垃圾回收利用率达标行动工作方案（2023-2025年）》，推动提高生活垃圾可回收利用率。2024年，全区城市生活垃圾回收利用率33%。四是编制《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施建设规划》《生活垃圾焚烧发电中长期专项规划》等，统筹规划全区生活垃圾处理设施布局。

任务50：银川市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目长期超负荷运行，配套处理设施的工艺难以满足需要，离心机污水未经处理就排入城市管网，采样监测结果显示，出水水质化学需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度分别超城镇污水处理厂进水要求30倍、19倍、3倍和38倍，恶臭问题突出。

整改时限：2024年12月底

整改进展情况：已完成。

一是对预处理厂房和接收仓、处置设备等进行更新改造，更新提升除臭工艺，建设生产线末端除臭系统、沼气净化及利用系统，提高臭气处理能力。定期检测空气质量，检测结果均合格并在官网进行公示。二是解决污水排放不达标问题。规范企业污水排放管线设置，新建450t/d的污水处理系统，按照标准污水处理工艺对污水全收集全处理达标排放。三是改进污水处理工艺，改扩建A/O池及配套设备，进一步去除污染物后达标排放。四是对银川市餐厨垃圾的现状进行调研和分析，形成《餐厨现状分析报告》。对现有餐厨垃圾处理厂进行提标改造，物料接收与制浆系统集成为一体化装备，改造完成后餐厨垃圾处理能力达到400t/d、厨余垃圾100t/d，解决了银川市餐厨垃圾超负荷运行的问题。

任务51：固原市大部分生活垃圾填埋场未配套建设渗滤液处理设施，环境污染频发，其中西吉县生活垃圾卫生填埋场渗滤液收集处理设施建设滞后。六盘山水务西吉分公司在填埋区外无防渗土坑内违法倾倒2300余吨污泥，马莲乡垃圾填埋场违法设置溢流管将渗滤液直排外环境。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是固原市组织力量对全市53个乡镇农村生活垃圾填埋场进行了全面排查，各县（区）针对存在的隐患问题按照“一场一策”原则，共对50个乡镇垃圾填埋场实施了改造提升工程，其中维修新建渗滤液池37座，配套地下水监测井185眼。二是固原市生态环境局、各县（区）委托第三方检测机构定期对填埋场废气、地下水等进行监测。各县（区）进一步完善了工作机制，加大人员、设施、资金投资，强化对填埋场的运行监管。三是西吉县城生活垃圾填埋场（二期）2018年建成使用，渗滤液综合处理车间建设项目通过竣工验收并开始运行，新建渗滤液收集池1座。四是溢流到河沟的已结冰的渗滤液，经人工破碎挖出清运到垃圾填埋场。小河道下面水坝和下游马莲河道水样检测分析无污染，小河道土壤检测分析结果达标。五是对西吉县污水处理厂在县城原生活垃圾填埋场（铁家窑）违规倾倒的污泥，由六盘山水务公司西吉分公司运至硝河垃圾填埋场填埋处理。

任务52：部分填埋场超期超库容运行。吴忠市同心县城市生活垃圾无害化处理厂超期超库容处置生活垃圾，至督察时每天填埋量仍达100吨，且未开展地下水监测。青铜峡市垃圾无害化处理场已超期服役6年，渗滤液处理设施长期停运。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是同心县第二生活垃圾卫生填埋场已完成建设并投入使用，原同心县城市生活垃圾无害化填埋场已完成封场处置。二是青铜峡市生活垃圾已全部进入吴忠市生活垃圾焚烧发电公司集中处置。三是青铜峡市完成无害化生活垃圾填埋场封场项目。四是对青铜峡市无害化处理场渗滤液处理设施长期停运相关责任人进行提醒谈话。启用生活垃圾无害化处理场渗滤液处理设施，并定期开展地下水监测工作。

任务53：石嘴山市大武口区生活垃圾填埋场超期服役2年，仍在超负荷运行。

整改时限：2024年12月底

整改进展情况：已完成。

一是大武口区委托宁夏环境科学研究院对生活垃圾填埋场进行环保措施有效性及影响评估，并跟据评估报告建议，开展修整堆体边坡、铺建作业道路、设置雨水排水沟、维修雨污分流设施等工作。制定印发《大武口区生活垃圾填埋场填埋作业管理规定》等制度性文件，进一步规范填埋场运行管理机制。二是2023年6月，大武口区生活垃圾填埋场停运，石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂同步投入运行，辖区所有生活垃圾转运至石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂处置。2024年9月，大武口区生活垃圾填埋场完成封场工作。

任务54：宁夏三面环沙、干旱少雨，生态本底脆弱，一旦遭到破坏修复难度很大。但一些地方无视生态破坏的严重后果，违规开采破坏生态问题多发频发，一些重要生态系统修复保护不力。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：达到序时进度。

一是深入开展全区矿山非法开采矿产资源排查整治等工作。出台《关于强化自然资源领域行刑衔接工作的实施意见》，持续完善制度管理体系，开展全区打击矿产资源领域非法采矿违法犯罪行为专项行动，严厉打击惩治无证开采、私挖乱采等矿产资源领域违法犯罪行为。出台《宁夏回族自治区在建与生产矿山生态修复管理办法》，压实矿山企业生态修复责任。完成全区历史遗留矿山核查认定，建立全区历史遗留矿山信息库，推进信息库图斑变更核查销号和数据更新。二是组织核查全区矿产资源领域疑似违法违规问题线索226个，及时移交相关市、县（区）自然资源局依法依规处置。对全区37家煤矿、57家非煤矿山开展煤矿和非煤矿山超层越界实地核查测量，发现非煤矿山超层越界开采问题线索10个，已按程序移交属地部门组织调查处理。实地对全区有效非煤矿山开展4轮次全覆盖包抓工作，累计发现扬尘污染、生态修复等方面问题411个，已全部完成整改。三是完成“三区三线”划定工作，全区划定耕地保有量1753.83万亩、永久基本农田1424.19万亩，生态保护红线1.2万平方千米。完成区、市、县国土空间总体规划编制报批。颁布《宁夏回族自治区国土空间规划条例》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》，出台《关于优化国土空间开发保护格局的实施意见》《关于加强生态保护红线管理的实施意见》，为国土空间开发保护提供空间蓝图和制度保障。四是积极推进2024年度206个“三山”生态修复项目落地实施，成功申报黄河上游风沙区宁夏中北部历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。六盘山山水林田湖草沙一体化保护和修复工程103个项目开工91个，11个已完工。黄河上游风沙区中卫历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全面完工。发布宁夏首批十个国土空间生态修复治理典型案例，总结推广先进经验，推动全区生态保护修复迈上新台阶。

任务55：非法越界采矿问题突出。督察发现，中卫市中宁县14家矿山企业中有6家越界开采。其中铜铁沟陶瓷黏土矿矿业权面积为6.9亩，但越界开采达182亩，矿区山体形成宽约170米的陡坡，生态修复治理难度大，其中矿石、废渣堆放还非法侵占天然牧草249亩，地方相关部门监管不到位、审核把关不严，仍为其延续矿业权证，放任违法行为。中宁县大石子沟北建筑用砂矿，通过办理临时占用手续掩盖越界开采63.9亩砂石的违法行为，也没有受到及时查处。长期以来，中宁县历史遗留矿山修复治理进展严重滞后，截至督察进驻时仅完成应修复治理面积的40%。马道梁多处历史遗留矿山破坏面积近400亩，现场满目疮痍，大量废渣随意堆积，生态修复十分缓慢。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是对越界开采矿山依法完成查处，制定《关于印发中宁县矿产资源整治修复工作方案的通知》，督促矿山企业严格按照《矿山地质环境修复治理方案》《矿山恢复治理提升方案》进行修复治理。二是依法吊销铜铁沟陶瓷粘土矿采矿权许可证，编制《宁夏中宁县铜铁沟陶瓷黏土矿一号、二号采矿区矿山生态修复治理方案》等开展修复治理。三是对大石子沟北超层越界违法行为依法进行查处，矿山修复已完成。四是编制《中宁县黄河流域废弃矿山生态环境恢复治理项目》《宁夏黄河上游风沙区（中卫）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目》，逐年对历史遗留废弃矿山进行工程治理修复。五是编制《宁夏中宁县余丁乡马道梁石料矿矿山生态修复治理方案》等并开展生态修复，持续提升植被生态恢复质量。

任务56：矿山开采违规侵占破坏草原。吴忠青铜峡市违规占用草原问题突出，80%的在采矿山未办理草原征占手续。吴忠市汇金建材公司、作其石料厂等13家矿产企业未办理草原征占手续，当地林业和草原部门不但不进行查处，反而将其纳入相关矿产企业整合规划支持继续生产，纵容其破坏草原行为。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是有序开展草原征占用审核审批及矿山开采历史遗留问题妥善处置工作。严把各类项目建设征占用草原审核审批关口，2022年自治区林业和草原局办理草原征占用审核审批24宗。加强日常巡查和执法检查，及时发现和打击非法占用草原行为，2023年未发生非法占用草原案件。二是对申请接续用地使用草原采矿的5家矿山企业，依法依规办理了草原征占用审核审批手续。三是强力推进过期矿山关闭退出工作，牛首山东麓10家矿山已注销采矿权，全部关闭退出并进行了修复治理。对未完成恢复治理的3家矿山，移交青铜峡市检察院按法律程序立案查处。四是青铜峡市对有关负责人进行约谈提醒和通报批评。

任务57：中卫市中宁县白土岗子石料厂未经审批，在矿区外非法占用破坏草原570余亩。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是依法对中卫市中宁县白土岗子石料厂未经审批破坏草原的行为进行查处。二是制定《矿山地质环境恢复治理方案》，清理危岩体7873方，回填坡脚13.56万方，覆土3.2万方，平整场地686亩，完成整治修复面积912.34亩，已完成矿山修复治理。三是制定《关于加强矿产资源开发管控切实保护生态环境的管理细则》，建立源头严控、过程严管、后果严惩、齐抓共管的长效机制。增加执法人员，加大执法检查力度，严厉打击盗采矿产资源行为。四是委托第三方评估机构对白土岗子石料厂生态损害进行评估鉴定，依据《中宁县平塘湖沟白土岗子石料厂生态环境损害鉴定评估报告书》，向司法机关提起诉讼，追究了当事人生态环境损害赔偿责任。

任务58：银川灵武市龙翔工贸石料厂超期占用林地，侵占白芨滩国家级自然保护区开采石料。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是灵武市国土资源局对灵武市龙祥工贸有限公司砂石料厂越界开采行为依法查处。核实灵武市龙祥工贸有限公司砂石料厂占用保护区15.5亩，对砂石料厂矿区堆放的零星余料进行摊铺，并严格按照矿山生态环境恢复治理和土地复垦方案要求，进行生态修复，共治理面积351.2亩，现已全部按要求完成整改。二是加强保护区管理。灵武市自然资源局在保护区北边界（灵武市龙祥工贸石料厂超期占用区域）增设边界标识牌2块，埋设保护区边界桩30根，加大巡察监管频次，遏制偷挖偷采，杜绝砂石料开采等破坏生态违法行为。三是开展生态环境损害赔偿工作，经第三方评估，占用灵武市白芨滩国家级自然保护区的15.5亩已进行了恢复治理。

任务59：宁东能源化工基地羊场湾、灵新、石槽村、梅花井等煤矸石堆场，也存在违法占用草地问题。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是完成羊场湾、梅花井、石槽村、灵新煤矿违法用地处罚工作，并对各矿完成生态环境损害评估。二是羊场湾、梅花井、石槽村、灵新煤矿已完成各矸石堆场覆土植绿工作，并经相关责任人及相关专家验收完毕，要求责任人后续加强管护。三是加强监督管理，新建项目严格按照相关法律法规要求办理林草地征占用手续。四是羊场湾、梅花井、石槽村、灵新煤矿在历史遗留采砂坑及煤矿塌陷区立项新的煤矸石回填暨土地复垦项目，并完成相关的资料审查，目前已投入使用。五是宁东基地管委会出台了《宁东能源化工基地工业固废资源综合利用产业发展规划》（2021-2025），支持和鼓励煤矿企业开展矸石利用科技专项研究项目申报，拓展矸石综合利用途径。

任务60：2016年国家《湿地保护修复制度方案》要求，省级林业主管部门会同有关部门制定地方重要湿地和一般湿地认定标准和管理办法，发布地方重要湿地和一般湿地名录。督察发现，宁夏仅将国家重要湿地和自治区级重要湿地纳入名录管理，未按要求建立和发布一般湿地名录，造成一般湿地保护不力，部分湿地划界不严格，甚至被违规占用、虚假增补。自治区林业和草原部门2020年对湿地增补审核把关不严，17万亩新增补湿地中存在虚假增补情况，占地56亩的沙湖垃圾填埋场甚至被作为“一般湿地”增补进湿地范围。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是自治区林业和草原局制定了整改方案，各市、县（区）结合实际情况，明确整改措施、整改责任和完成时限，建立月度调度机制，压实责任，压茬推进整改任务全面落实。二是各市、县（区）按照《湿地保护法》要求，分批次规范发布辖区内一般湿地名录。全区22个县（区）已发布一般湿地名录5.62万个斑块，面积153.74万亩，并明确了一般湿地名录界线范围，纳入各市、县（区）湿地保护管理范围，实行有效管理。三是各市、县（区）对增补湿地全面进行核查，共核查出问题斑块411个，面积2.10万亩，通过现地恢复和异地增补的方式进行了重新增补。平罗县对56亩沙湖垃圾填埋场完成了垃圾清理整治，恢复了湿地生态功能，异地增补2.11万亩。对存在问题的湿地图斑进行调出，对异地增补和现地恢复的湿地进行了补入，及时更新了湿地资源数据库。

任务61：吴忠市在划定湿地保护范围时，将部分耕地、建设项目等不具备湿地功能的已占地块划入湿地，一些重要湿地反而未纳入保护范围，现场检查发现多处湿地图斑与实际情况明显不符。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是吴忠市共1530.56公顷不具备湿地功能的已占地块划入湿地，严格按照程序调整地类，全部划出湿地保护范围。按照湿地总量管控原则，通过异地增补和原湿地边缘补划的方式，全市共补划1550.46公顷湿地。二是积极争取自治区财政投资湿地保护修复，实施了6个湿地保护修复项目，完成湿地保护修复10.12万亩。吴忠市中营堡湖和渔光湖两处湿地被列入第四批自治区级重要湿地名录。规范发布一般湿地名录，全市发布一般湿地名录涉及157个湿地图斑共10848公顷。三是严格审核项目建设用地征占用湿地情况，始终坚持占补平衡原则，保障湿地面积不减少，功能不降低。认真贯彻落实《中华人民共和国湿地保护法》，结合“世界湿地日”“爱鸟周”等活动，开展了形式多样的保护宣传活动，增强广大群众依法保护湿地的责任意识。

任务62：一些建设项目违规占用湿地。吴忠市神农岛位于宁夏黄河国家湿地公园二级生态保护区内，2013年银川旺元投资实业（集团）公司在未办理湿地占用手续的情况下，在神农岛开发建设会所、酒店、垂钓等旅游设施，违规占地约60亩。相关建设项目虽于2019年停止建设，但所占湿地已丧失生态功能。吴忠青铜峡市一百零八塔景区位于青铜峡库区湿地自然保护区内，约275亩土地未按照规定取得占用湿地手续。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是建设单位已足额缴纳生态损害赔偿金，用于开展湿地保护和修复治理等工作。二是开展神农岛湿地保护修复治理项目，组织实施水系连通、湿地植被补植栽植、湿地修复治理等工程，恢复神农岛湿地38.53亩，在宁夏吴忠黄河国家湿地公园范围内异地恢复增补湿地47.57亩。三是按照国家和自治区关于自然保护地整合优化有关政策要求，吴忠市结合实际将神农岛湿地调出宁夏吴忠黄河国家湿地公园和生态保护红线范围。加强神农岛湿地保护和管理，严禁开展任何建设和经营性活动。四是通过自然恢复为主、自然恢复与人工修复相结合等方式，就地恢复青铜峡一百零八塔景区原有停车场和部分铺装广场湿地32.0亩，在青铜峡库区湿地自然保护区范围内异地增补湿地93.5亩，共恢复增补湿地125.5亩，高于一百零八塔项目建设实际占用湿地113.9亩。

任务63：《国家沙漠公园管理办法》要求国家沙漠公园建设要合理进行功能分区。督察发现，中卫市沙坡头区腾格里沙漠国家公园未按要求划定功能分区，放任旅游业无序发展。截至督察进驻时已有1个旅游项目建成投运，还有7个旅游项目正在建设。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是按照原国家林业局《关于同意设立宁夏沙坡头国家沙漠公园的复函》要求，编制了《宁夏沙坡头国家沙漠公园总体规划（2017-2025年）》，经自治区林草局审核后，报国家林草局备案。二是规范沙漠公园项目建设管理，严格按照《宁夏沙坡头国家沙漠公园总体规划》（2017-2025年）确定的范围进行项目选址、土地报批，同时加大生态恢复保护力度，完成植被恢复4367亩。三是按照《中卫市国土空间规划》（2021-2035年）《宁夏沙坡头国家沙漠公园总体规划》（2017-2025年），对《中卫市沙坡头沙漠区控制性详细规划》进行修订并印发实施。四是加强在建项目监管，对规划范围内谋划和储备的项目进行严格监管，确保旅游业有序发展。

任务66：宁夏每个县区均建有工业园区，自治区近年来大力推进工业园区整合优化和改革创新，但督察发现，有的尚未摆脱传统发展路径依赖，有的规划布局不合理、基础设施建设滞后，个别园区甚至成为违法企业集中地。国家《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》要求，限制开发区域内原则上不得建设开发区。自治区《开发区整合优化和改革创新实施方案》也明确“一县一区，每个开发区原则上不超过3个区块”，要求整合相邻、相近的开发区，推进转型升级和高质量发展。督察发现，全区部分园区仍为“一园多区”布局，区块及产业分布散乱、同质化现象明显，导致一些产业无序扩张，资源环境消耗不断加剧。

整改时限：2023年12月底

整改进展情况：已完成。

一是抓好全区开发区区块整合工作，督促各市及宁东基地制定整改方案，按照自治区关于开发区优化整合有关要求，督促各开发区加强区块整合相关工作，盐池工业园区已将青山区块调出园区范围，其他各开发区均控制在3个区块以内。二是加强开发区基础设施建设，引导并支持开发区加快布局污水处理、中水回用、固废利用等基础设施项目，通过开发区创新发展专项资金，支持各开发区实施基础设施建设项目尤其是化工园区降风险项目，提升开发区保障水平。三是强化开发区效能目标考核，修订完善《开发区绩效考核评价办法》，强化对开发区生态环境保护等方面考核，倒逼开发区提高产业集约集聚发展水平。四是加快推动《关于促进开发区体制机制改革创新和高质量发展实施意见》落实，出台《开发区安全生产专项行动方案》《开发区污水治理工作方案》，压实开发区生态环境保护职责，推动监督执法力量向园区倾斜，指导各开发区严格项目准入管控，严格落实禁止、限制和淘汰政策，助力开发区高质量发展。

任务67：吴忠市盐池工业园未严格落实国家和自治区要求，在保留原有5个区块的同时，又于2020年新建大水坑区块，与已有的青山区块同属石膏加工产业。大水坑区块石膏产业的扩张，增加了附近地区石膏矿露天开采规模，对当地草原生态系统的破坏加大。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是盐池县制定了《宁夏盐池工业园区整合优化整改方案》，修编完成了《宁夏盐池工业园区产业发展规划（2021—2035年）》，明确了现代化工、新型材料、清洁能源等重点发展产业，进一步优化了园区产业空间布局，加快建设绿色循环低碳产业体系，推动园区高质量发展。二是将青山石膏粉加工区整体调出园区总体规划，推行石膏矿采、石膏粉加工整合一体化发展模式，由大水坑区块承接石膏制品精深加工。对园区区块名称进行规范，将原区块一（县城一期、二期）整合为县城区块，将原区块二（高沙窝、宝塔）整合为高沙窝区块（东区、西区），将原区块三（大水坑、青山）整合为大水坑区块。调整后，园区规划面积由1297.51公顷调减为1220.54公顷，缩减76.97公顷，其中县城区块317.04公顷，高沙窝区块824.36公顷（东区516.72公顷、西区307.64公顷），大水坑区块79.14公顷。按照“一矿一策”的原则，排查石膏矿山开采企业10家，发现矿山复绿不到位、堆料不规范等问题共42项，已全部完成整改。三是对石膏采矿权进行整合，青山石膏矿区内距离较近的开采企业采矿权之间的夹缝资源已列入2022年自治区地勘基金项目，并完成实施。依据自治区绿色矿山建设总体要求，制定印发了《关于开展全县绿色矿山评估验收的通知》，全县30家绿色矿山创建企业通过自治区自然资源厅验收。四是严格落实《宁夏回族自治区非煤矿山最低生产建设规模及服务年限标准（修订）》有关规定，按照草原占用审批等有关规定，督促现有石膏开采企业办理用草手续，完善草评等。共关闭石膏矿山企业8家。五是盐池县各矿山企业按照开采规划布局和整治标准，完成矿山回填85.3万立方米，平整料堆9个，建设完成全封闭料仓3座。开展植树绿化、撒播草籽、道路硬化、环保设施检修维护等工作，共完成绿化面积500余亩，矿区整体生态环境水平有效提升。

任务68：吴忠市盐池工业园内宁鲁石化公司还违反《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求和全国重点文物保护范围规定，在明长城保护范围内违法建设。明长城盐池段2013年3月被国务院确定为全国重点文物保护单位，其中头道边段在2020年11月被确定为第一批国家级长城重要点段。督察发现，宁鲁石化公司紧邻头道边段明长城，有400米长城遗址就在厂区范围内。长期以来，该公司不仅没有采取有效措施保护古长城，反而不断在保护范围内搞建设。卫星遥感影像显示，2014年后，宁鲁石化公司在明长城保护范围内违法新建炉渣库、甲醇储罐等工程，其中甲醇储罐距离明长城不足20米，严重威胁明长城遗址安全。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是盐池县研究制定整改方案，细化3项任务10条整改措施，建立清单，高效统筹推进整改落实。成立盐池县文物管理所，聘请长城保护员6名，开展长城违法违规行为督查执法30余次，在全县范围内对主责单位进行通报，对2名工作人员进行批评教育。二是盐池县以文物保护修缮等内容为主线，结合反馈问题整改，在全县深入开展生态环保“九大专项”集中整治专项行动，全面整改第二轮中央生态环境保护督察反馈的5项问题，全面排查宁鲁石化有限公司长城两侧违规建（构）筑物21处，立查立改，已全部整改完成。对在长城本体上种植树木违法行为进行查处。三是引导宁鲁石化有限公司加入盐池县长城保护学会，主动认领厂区周边800米长城常态化保护。四是多次邀请相关专家对宁鲁石化涉长城段整改措施以及安全性进行研讨评估，重新修订园区规划环评，将宁鲁石化有限公司在长城保护范围内的土地调出厂区和园区规划，建设控制地带内不再进行扩建。

任务69：平罗化工产业园污水处理设施2019年9月投运以来长期运行不正常，2021年3月后又一直停运。平罗县政府要求，停运期间园区内的企业自行将污水转运至50公里外委托第三方污水处理厂进行处理。对园区将近两年供排水平衡分析发现，园区2020年、2021年1月至11月工业用水量分别为528万吨、595万吨，但同期有据可查的污水处理量仅为49万吨、31万吨，大量未经处理的污水去向不明。该污水处理厂还违规将近70万吨超标尾水通过渗漏等方式排入外环境。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是建设完成1.5万m3/d平罗工业园区精细化工产业园污水处理厂并投入运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后进入再生水资源化利用项目。完成1万m3/d再生水资源化利用项目建设，再生水一部分供三丰化工等9家企业生产回用，一部分供德泓金海、德渊市政用于园区绿化。二是完成68家企业301个流量计和园区58处监控视频、23处在线监测设施安装工作。实施园区公共排污管网智能化监管项目，更换585个管道观察井井盖；在重点路段的重点防范区域和监管死角完成81个视频监控设施安装。三是对精细化工产业园75家注册企业中56家主要排水企业的污水排放去向进行核查，建立了排查清单。建立工业企业污水转运处置“五联单”（园区管委会+市生态环境局平罗分局+县公安局+德渊污水公司+排水企业）管理机制，实现企业废水转运全过程、闭合化监管。四是将1号、2号尾水库暂存18.1万方废水转运至平罗工业园区循环产业园污水处理厂处理，完成了尾水库底泥清理整治工作。五是已实施平罗县都思兔河综合治理工程和都思兔河左岸边沟侧向排水治理工程。严格落实河湖长制，加大都思兔河巡查力度，2024年都思兔河入黄口年均水质为Ⅳ类。

任务70：中卫工业园污水处理厂污泥处理装置落后，污泥达不到固体废物填埋场含水率低于60%的要求，只能大量堆存厂内。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是宁夏水投中卫水务有限公司对脱泥站房进行升级改造，新建成一套板框污泥处理系统，提升了污泥脱水能力，污泥含水率达到固体废物填埋场含水率低于60%的要求，产生的污泥及时转运至固废填埋场妥善处置。二是定期对污水厂开展监督检查，确保厂区内污泥日产日清，及时转运处置。三是印发《中卫市污水处理厂（站）污泥处置管理办法（试行）》，加强全市污水处理厂（站）污泥监管，降低风险隐患。

任务71：一些企业非法排放大气污染物。吴忠市盐池工业园宁夏苏沪新材料公司废液焚烧炉烟气脱硝设施长期不运行，直到现场督察前才匆忙开启。太阳山开发区宝瑞隆石化公司部分烟气未经脱硫处理就从应急烟囱外排，监测结果显示，颗粒物、二氧化硫浓度分别超标5倍、7倍。广源矿业公司、宁鄂石膏公司等也存在烟气超标排放问题。一些企业违法使用超标废水熄焦。吴忠市太阳山开发区庆华煤化公司一期项目使用污染物严重超标的循环水熄焦，熄焦水化学需氧量、氨氮、挥发酚浓度分别超标11倍、11倍、609倍。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是对宁夏盐池县广源矿业有限公司、宁夏宁鄂石膏工业有限公司和盐池县银石石膏建材有限公司烟气超标排放的环境违法行为依法查处；对宁夏苏沪新材料有限公司、太阳山开发区庆华煤化集团、通达煤化集团等企业环境违法行为依法查处。二是通达煤化公司、庆华煤化公司三联箱一体化处理设施已于2022年3月初完成安装并投入运行，经市生态环境监测站监测，2家企业熄焦用水均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准。三是将工业园区供气供热等配套基础设施建设纳入《宁夏盐池工业园区总体规划（2020—2035年）》，制定《盐池工业园区集中供汽供热规划方案》，完成青山石膏加工区天然气管线及末站建设，17家石膏加工企业已完成天然气改造。四是制定《青山石膏粉加工企业专项整治方案》，淘汰高耗能电机和除尘设施共计132套，并结合天然气改造，累计改造煅烧炉40个、燃煤锅炉9个。园区新建设排水管线2.5公里，雨水和污水收集池各1座。

任务72：石嘴山市宁夏新生焦化公司不落实环评要求，擅自改变熄焦方式，私设管线将未经处理的蒸氨废水用于熄焦，化学需氧量、氨氮浓度分别超标19倍、53倍；阳光焦化公司焦炉升级改造项目2020年投产，但配套的干熄焦工程及净排水深度处理系统至督察进驻时仍未建成。

整改时限：2022年12月底

整改进展情况：已完成。

一是对新生焦化公司私设管线、不落实环评要求问题和阳光焦化公司熄焦废水超标问题依法查处。二是新生焦化、阳光焦化公司均已制定“一企一策”整改方案，并按照整改方案完成整改工作。阳光焦化公司配套建设了污水深度处理系统，新生焦化公司对污水处理设施进行提升改造，两家企业蒸氨废水经处理后循环使用不外排；2022年11月底阳光焦化、新生焦化公司完成干熄焦项目环保竣工验收，并全部投运。三是督促企业建立了环保设施运行维护相关制度，并将2家企业纳入重点企业监管名录，加强监管。

任务74：2020年宁夏一般工业固体废物综合利用率仅为42%，低于全国平均水平。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是推动《宁夏“十四五”一般工业固废综合利用工作方案》落实，加大目标责任管理，分年度下达一般工业固废综合利用目标任务，制定《关于推进工业固体废物综合治理利用的工作方案》，进一步压实有关部门、各地市和企业责任。支持绿塞环保科技（宁夏）有限公司气化细渣脱水干化及综合利用等固废利用项目加快建设，研究制定固废在生态修复领域技术规范标准，不断拓宽固废资源化利用渠道。二是修订完成《宁夏回族自治区一般工业固体废物综合利用奖补资金管理办法》，印发《关于开展一般工业固体废物综合利用项目申报工作的通知》，开展一般工业固废综合利用项目征集和奖补工作。印发《宁夏回族自治区工业资源综合利用示范单位认定管理暂行办法》，认定宁夏赛马科进混凝土有限公司等资源综合利用示范单位6家，累计建成资源综合利用示范企业39家。三是修订《宁夏回族自治区一般工业固体废物综合利用奖补资金管理办法》，落实固废利用企业税收优惠政策，增加企业利用一般固废从事提取有价值元素、土壤改良等项目补助，进一步拓宽固废利用渠道。推动乌玛高速石嘴山段全线44公里路基填筑全部利用固废，利用量达280万吨，2022年全区一般工业固废综合利用率57.1%，排名西部9省区第三位。2023年全区一般工业固废综合利用率达到61.8%。

任务75：宁东能源化工基地固体废物产生量大，占全区总量的37%。自治区要求宁东能源化工基地到2020年工业固体废物综合利用率达到78%，但截至2021年11月，综合利用率只有44%。工业固体废物随意倾倒问题屡禁不止。现场检查发现，宁东能源化工基地建筑垃圾填埋场外有大量的粉煤灰，建筑垃圾随意违规掩埋，部分垃圾中还夹杂有沾油废物和废弃轮胎。

整改时限：2025年12月底

整改进展情况：达到序时进度。

一是2022年以来，宁东基地各煤矿生产过程产生的煤矸石通过塌陷区生态综合治理项目用于生态整治，煤矸石综合利用率稳定达到90%以上。二是2022年，宁东基地管委会修订印发《关于促进宁东能源化工基地一般工业固废综合利用奖补管理办法》和《宁东能源化工基地一般工业固废污染防治管理办法》，强化一般工业固废综合利用奖补政策和污染防治管理。兑现2022年度和2023年度一般工业固废综合利用奖补资金。积极推进宁东基地一般工业固废区外综合利用。“大型煤电化基地固废规模化利用成套技术及集成示范”专项课题验收。三是建立了镇、村、队三级网格化巡查和环境违法行为有奖举报机制，建成固体废物安全处置监控平台，织牢“天、地、人”三维一体监控网络。四是完成宁东建筑垃圾填埋场外的粉煤灰和填埋场内沾油废物和废弃轮胎清理并妥善处置，建立建筑垃圾长效管理机制，严格建筑垃圾入场标准，避免非建筑垃圾进场填埋。五是委托开展建筑垃圾填埋场生态环境损害鉴定评估工作，出具《宁东基地建筑垃圾填埋场生态环境损害鉴定评估报告书》。

任务76：固原市固体废物处置场尚未建成，宁夏金昱元化工公司的钙镁泥只能长期在厂区堆放。

整改时限：2022年10月底

整改进展情况：已完成。

一是明确专人负责，倒排工期，园区固体废物处置场于2022年5月建成完工。二是固原经济开发区管委会按照固体废物处置堆场相关管理规定，健全管理机制，制定了管理制度，规范运行管理。三是督促宁夏金昱元岩盐开发有限公司制定了整改方案，明确整改目标、时限、措施及责任人，严格落实主体责任，按照环评要求配套完善钙镁污泥存放设施，规范钙镁泥存放。四是对固废渣场堆存的钙镁泥，由宁夏金昱元资源循环有限公司作原料继续掺比使用，逐步降低固废渣场库存量，现已全部用完。该公司2023年3月启动钙镁泥洗涤项目，实现钙镁泥全部综合利用。

任务77：吴忠市同盛化工等公司，在周边自然沟壑内非法填埋工业废渣32万余吨。

整改时限：2023年6月底

整改进展情况：已完成。

一是对吴忠市同盛化工西侧工业废渣进行了岩土工程详细勘察及废渣属性鉴定，估算废渣填方面积约为28794.4立方米，总填方量约为248841.29立方米（约323493.68吨），判定废渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物。二是制定了《吴忠金积工业园区（牛首山产业区块）工业固体废物专项治理方案》，要求所有废渣清运至固废填埋场，共清运废渣254346.18立方米。三是金积工业园区管委会委托第三方对清挖后相关区域土壤和地下水环境状况进行检测评估，清挖后土壤重金属砷、镉、铜、铅、汞、镍6项指标均符合《土壤环境质量建设地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值，基本未对土壤造成污染；清挖后地下水检测结果满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅱ类标准限值，经对照上游观测井数据，清挖区域地下水基本未受到固废的污染。已对清挖场地进行修整及生态修复。四是金积工业园区管委会举一反三，通过核实信访举报件、自查排查等方式，对园区范围内自然沟壑、空闲地块和长期停产企业开展排查，共排查出2项问题，已完成整改。共清理填埋区域面积约5千平方米，清理固废约3万吨。