附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励境外投资者设立非营利性养老机构 | 民政厅 | 发展改革委、商务厅等 | 持续实施 |
| 2 | 全面清理、取消申办养老机构的不合理前置审批事项，优化审批流程，压缩审批时限 | 民政厅 | 发展改革委、公安厅、国土资源厅、住房城乡建设厅、环保厅、工商局等 | 2017年9月底前完成 |
| 3 | 根据消防法和有关规定，制定既保障安全、又方便合理的养老机构设立和管理配套办法 | 民政厅 | 公安厅、住房城乡建设厅等 | 2017年9月底前完成 |
| 4 | 完善价格形成机制 | 物价局 | 财政厅、民政厅等 | 持续实施 |
| 5 | 加快公办养老机构改革 | 民政厅 | 发展改革委、财政厅、各市、县（区）人民政府 | 持续实施 |
| 6 | 公办养老机构公建民营管理费用核定标准。 | 民政厅 | 发展改革委、财政厅 | 2017年9月底前完成 |
| 7 | 加强行业信用建设 | 民政厅 | 发展改革委、人民银行银川中心支行、金融局、银监局、工商局等 | 2017年9月底前完成 |
| 8 | 提高老年人生活便捷化水平 | 住房城乡建设厅 | 发展改革委、民政厅等 | 持续实施 |
| 9 | 发展智慧养老服务新业态 | 经济和信息化委、 信建办 | 发展改革委、科技厅、民政厅、卫计委等 | 持续实施 |
| 10 | 制定养老服务“十三五”相关规划 | 民政厅 | 发展改革委等 | 2017年9月底前完成 |
| 11 | 完善土地支持政策 | 国土资源厅 | 发展改革委、财政厅、住房城乡建设厅、民政厅等 | 持续实施 |
| 12 | 完善职业技能等级与养老服务人员薪酬待遇挂钩机制 | 人力资源社会保障厅 | 财政厅、民政厅等 | 持续实施 |
| 13 | 探索养老服务机构其他资产抵押贷款的可行模式 | 人民银行银川中心支行 | 金融局、银监局、民政厅等 | 持续实施 |
| 14 | 加强服务监管 | 民政厅 | 公安厅、国土资源厅、住房城乡建设厅、人民银行银川中心支行、金融局、银监局、老龄办等 | 持续实施 |
| 15 | 完善养老服务标准体系 | 民政厅 | 质检局等 | 持续实施 |
| 16 | 落实养老机构综合评估和报告制度 | 民政厅 | 发改委、财政厅、卫生计生委、老龄办等 | 持续实施 |
| 17 | 建立养老服务评估制度 | 民政厅 | 卫生计生委、财政厅等 | 2017年9月底前完成 |
| 18 | 落实经济困难老年人护理补贴制度 | 民政厅 | 财政厅、卫生计生委，各市、县（区）人民政府 | 2017年9月底前完成 |
| 19 | 对本科、专科毕业生从事养老服务工作给予奖励 | 人力资源社会保障厅 | 财政厅等 | 持续实施 |
| 20 | 全区设立养老服务相关专业的高等院校、职业学校达到15处以上 | 教育厅 | 人力资源社会保障厅等 | 2020年底前 完成 |