附件

宁夏回族自治区“互联网+教育”示范区建设年度主要任务

| 年度任务 项目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.优化升级自治区教育大平台 | - 制定《宁夏回族自治区教育公共服务体系技术规范》。 - 建设教育大数据服务系统。 - 在基础教育领域汇聚2000件学前教育经典游戏范例、1万件精品微课、300万件同步教学资源、5门示范课、10门德育精品课、100万件创新素养教育资源、100万件传统国学教育资源；在职业教育领域汇聚3门示范课、2000件虚拟仿真资源、100万件专业教学资源；在高等教育领域汇聚5门慕课资源、3门精品示范课。 | - 升级学前教育、中小学教育、职业教育、高等教育等服务系统。 - 建设中小学智慧校园、教育网站群等平台。 - 完善教师基本情况数据库。 - 建设“教育智能管理驾驶舱”系统。 - 建设数字统一认证管理系统。 - 实施教育管理、教学应用数据梳理和迁移。 - 在基础教育领域汇聚2000件学前教育经典游戏范例、1万件精品微课、300万件同步教学资源、5门示范课、10门德育精品课、100万件创新素养教育资源、100万件传统国学教育资源；在职业教育领域汇聚3门示范课、2000件虚拟仿真资源、100万件专业教学资源；在高等教育领域汇聚5门慕课资源、3门精品示范课。 | - 升级民办教育、社区教育服务系统，完善平台服务体系。 - 开展教育数据规范整合工作，实现教育云与国家平台数据的互联互通、协同服务。 - 在基础教育领域汇聚2000件学前教育经典游戏范例、1万件精品微课、300万件同步教学资源、5门示范课、10门德育精品课、100万件创新素养教育资源、100万件传统国学教育资源；在职业教育领域汇聚3门示范课、2000件虚拟仿真资源、100万件专业教学资源；在高等教育领域汇聚5门慕课资源、3门精品示范课。 | - 优化教育云平台服务体系。 - 在基础教育领域汇聚2000件学前教育经典游戏范例、1万件精品微课、300万件同步教学资源、5门示范课、10门德育精品课、100万件创新素养教育资源、100万件传统国学教育资源；在职业教育领域汇聚3门示范课、2000件虚拟仿真资源、100万件专业教学资源；在高等教育领域汇聚5门慕课资源、3门精品示范课。 | - “互联网+教育”大平台在教育教学和管理领域实现广泛应用。 - 基本建成教育大资源公共服务体系，建成覆盖各个教育阶段、学科、专业的教学资源库，满足师生不断增长的学习资源需求，实现“专用资源服务”向“大资源服务”全面转变。 |
| 2.推动网络学习空间应用全覆盖 | - 网络学习空间师生开通率达到85%。 - 组织开展网络学习空间应用培训和评比大赛。 - 培训校长600名、教师1.6万名。 | - 网络学习空间师生开通率达到100%。 - 培训校长600名、教师1.6万名。 - 建设宁夏开放大学学习平台。 - 建成200万件开放学习资源。 - 指导宁夏大学、宁夏职业技术学院等院校开展“学分银行”、学习成果认证与学分转换应用试点。 | - 实现90%的教师利用网络学习空间开展教学活动、85%的适龄学生利用空间开展学习活动、80%的家长利用空间开展家校互动。 - 培训校长600名、教师1.6万名。 - 推广应用开放大学学习平台，建立个人终身电子学习档案。 | - 实现95%的教师利用网络学习空间开展教学活动、90%的适龄学生利用空间开展学习活动、85%的家长利用空间开展家校互动。 - 培训校长600名、教师1.6万名。 | - 网络学习空间应用实现全覆盖。 - 基本建立与学习型社会需求相适应的信息化服务体系，为全民学习、终身学习提供支撑。 |
| 3.大力助推教育教学改革和创新素养教育 | 组织6所学校开展“互联网+教育”融合应用试点。 | - 组织14所学校开展“互联网+教育”融合应用试点。 - 遴选建设5个“互联网+教育”示范县（区）。 - 建成25所“互联网+教育”智慧校园示范学校。 - 建成75个名师网络工作室。 - 建成50门创新素养与教育精品示范课。 - 制定《宁夏“互联网+教育”智慧校园应用示范校建设管理办法》。 - 成立国家数字化学习工程技术研究中心宁夏分中心。 | - 继续推进5个“互联网+教育”示范县（区）建设。 - 建成25所“互联网+教育”智慧校园示范学校。 - 建成75个名师网络工作室。 - 建成50门创新素养与教育精品示范课。 - 建立创新素养教育评价体系和评估模型，完善信息技术课程方案和标准，充实创新素养教育课程内容。 | - 继续推进5个“互联网+教育”示范县（区）建设。 - 建成25所“互联网+教育”智慧校园示范学校。 - 建成75个名师网络工作室。 - 建成50门创新素养与教育精品示范课。 | 形成一批课堂教学改革重大成果，以创新素养为核心的素质教育综合改革取得重大突破，师生创新素养和创新能力全面提升。 |
| 4.加快推进“互联网+教育”达标县数字校园建设 | - 落实国家中小学和职业教育数字校园建设规范，制定《宁夏幼儿园数字校园建设标准》和《宁夏“互联网+教育”达标县（区）建设管理办法》。 - 推动7个县（区）完成数字校园建设。 | - 推动8个县（区）完成数字校园建设。 - 建设14所职业院校数字校园。 - 建成20个职业院校技能大师网络工作室和网络虚拟职业体验馆。 | - 推动7个县（区）完成数字校园建设。 - 建设14所职业院校数字校园。 - 建成30个职业院校技能大师网络工作室和网络虚拟职业体验馆。 | 中小学数字校园全面普及，高等学校、职业学校数字校园服务能力显著提升。 | 深化数字校园应用，实现数字校园应用常态化、特色化。 |
| 5.利用人工智能助推教师队伍建设 | - 启动试点工作，支持石嘴山市等3个市（县、区）开展试点建设。 - 指导宁夏大学和宁夏师范学院开展教师培养试点校建设。 - 指导银川一中等10所学校开展应用试点校建设。 - 实施优秀校长和骨干教师智能教育领导力和智能教学能力专项研修。 - 培训校长150名、教师3000名。 - 开展全区移民村和农村薄弱学校教师专项智能教育培训、送培到校等活动。 - 组织区内师范类高校和优质学校与薄弱学校结对，建立远程同步智能课堂和教师“智能手拉手”。 | - 建设全区教师教育质量监测智能化系统。 - 建设教师发展智能实验室。 - 建设新高考智能化支撑系统。 - 升级宁夏教师网络研修平台。 - 开展人工智能教学实践课题研究和教师智能教育体验等培训研修活动。 - 建立教师专业化发展评价数据库，实现与教师基本情况数据库互联互通。 - 实施优秀校长和骨干教师智能教育领导力和智能教学能力专项研修。 - 培训校长150名、教师3000名。 | - 建设人工智能教学培训研修、教学助手研发、AR/VR项目实践基地。 - 实施优秀校长和骨干教师智能教育领导力和智能教学能力专项研修。 - 培训校长150名、教师3000名。 - 基本建成自治区教师工作决策大数据系统。 | - 实施优秀校长和骨干教师智能教育领导力和智能教学能力专项研修。 - 培训校长150名、教师3000名。 | - 为普通高中建成具备人工智能特点的学生职业生涯教育规划、综合素质发展评价、选课走班和相应教学管理功能平台。 - 优秀校长和骨干教师智能教育领导力和智能教学能力专项培训全覆盖。 - 总结提炼教师智能化管理体系经验成果，为全国提供可复制可推广的模式。 |
| 6.建强网上党建工作阵地 | - 征集教育系统在线党建和党务应用需求，完成“智慧党建”平台规划设计。 | - 建成“智慧党建”平台和移动客户端。 - 建设网上移动党校，面向全体党员开设网络必修党课。 - 遴选5个县（区）试点应用“智慧党建”。 - 遴选建设50个党建示范点网络工作室、50个教师党支部书记“双带头人”网络工作室。 - 推动“智慧党建”应用，实现党组组建设纪实与智能分析评价。 | - 建立党员在线学习、志愿活动、思想汇报、心得体会等网上积分管理机制。 - 建立健全党建专家人才库，实施“组工在线”项目，开展专家在线指导、政策解读、理论研究等活动。 - 遴选建设50个党建示范点网络工作室、50个教师党支部书记“双带头人”网络工作室。 - 将教育系统党组织统一纳入“智慧党建”平台，形成网上“组织地图”。 | - 召开“智慧党建”应用现场观摩会，总结县(区)试点应用经验，在全区推广“智慧党建”应用。 - 总结“双百头雁工作室”优秀经验和典型案例，向全区教育系统推广应用。 | 建成教育系统各级党组织和全体党员互联互动的“智慧党建”服务体系，推动全面从严治党向网络延伸，形成在线党建常态化应用模式。 |
| 7.增强线上线下立德树人合力 | - 基本建成宁夏“益思网”。 - 建设线上“中小学德育课堂”，开设中小学时事政治网络课程，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园。 - 开展网络文明进校园、校园网络文化节、网络优秀作品推选展示等活动。 | - 实现宁夏“益思网”与教育部“易班网”互联互通。 - 组建“益思网”学校党组织书记和校长联盟、思政课教师联盟、辅导员联盟、学生站长联盟和校园网络通讯员联盟。 - 遴选50所幼儿园、100所中小学、10所高等院校开展网络育人工作试点。 - 实施网络教育名师培育计划和校园网民“旗手”培育计划。 - 探索开设“优益思大讲堂”。 - 建立网络思想政治教育常态化机制。 - 持续开展网络文明进校园、校园网络文化节、网络优秀作品推选展示等活动。 | - 加强“益思网”推广应用，用好网络思政平台，总结优秀经验和案例，推动思想政治工作和德育工作既“键对键”又“面对面”。 - 建立网络文化成果评价认证机制。 - 持续开展网络文明进校园、校园网络文化节、网络优秀作品推选展示等活动。 | 持续开展网络文明进校园、校园网络文化节、网络优秀作品推选展示等活动。 | - 形成形态丰富、主题鲜明、技术先进、服务全面的新型校园网络矩阵，形成全员、全过程、全方位的“智慧思政”网络育人新模式。 - 培育一批领军型网络教育名师和校园网评骨干队伍。 |
| 8.大幅提升教育治理能力 | - 建成自治区教育科学决策服务系统。 - 开展教育云管理平台和资源平台融合应用工作。 | - 建设教育管理数据统计与分析决策系统。 - 建成教育督导评估监测系统。 - 建成校园安全隐患排查系统。 - 完善自治区校园安全管理与应急指挥体系。 - 将教育网上政务服务资源整合接入到宁夏政务服务“一张网”。 | 依托自治区大数据服务平台统一接入公安、自然资源、社会发展等数据，为教育决策提供支撑。 | - 研究制定教育大数据确权、开放、对接和保护规则制度，合理运用国家教育基础数据库及城镇发展数据，有效支撑教育科学决策。 - 整合优化教育管理系统，提升教育治理水平。 | - 建成大数据辅助的教育科学决策和教育治理体系。 - 建成全区教育发展量化监测、分析评估的智能化教育管理督导体系。 - 实现政务服务“一网通办”。 |
| 9.推进网络精准扶智行动 | - 建成全面改薄、学生营养改善计划等重大教育工程项目实时监测系统。 - 完成3个贫困县（区）和3个非贫困县（区）在线互动课堂建设。 - 利用闽宁合作、沪宁合作、首都带首府等合作平台，推进福建、上海、北京等地优质学校与我区贫困地区学校“一对一、一对多”结对帮扶。 | - 完成3个贫困县（区）和5个非贫困县（区）在线互动课堂建设。 - 推进北京、上海、福建等地优质学校与我区贫困地区学校“一对一、一对多”结对帮扶。 - 制定《宁夏“互联网+教育”在线互动课堂建设管理办法》。 - 建设名师在线辅导系统。 | - 完成所有贫困县（区）和非贫困县（区）在线互动课堂建设，实现全区农村学校在线互动课堂全覆盖，薄弱学校与优质学校实现同步上课、数据互动、一体评价。 - 继续推进北京、上海、福建等地优质学校与我区贫困地区学校结对帮扶。 | 持续推进在线互动课堂应用，实现优质教育资源全覆盖。 | 推进在线互动课堂深入应用，结对帮扶成效显著，形成一批典型应用模式，贫困地区、农村学校办学质量明显提升。 |
| 10.加强网络安全保障 | - 制定《宁夏回族自治区教育行业网络与信息安全管理办法（试行）》《宁夏回族自治区教育行业网络与信息安全事件报告与处置流程（试行）》。 - 开展网络安全综合治理、等级保护、应急演练、漏洞监测预警等工作。 | - 开展教育行业IPv6建设和应用试点。 - 建设网络安全管理工作系统。 - 建立网络安全实时监测和防护体系。 - 开展网络安全攻防演练大赛和各级网络安全管理员培训。 - 建立网络安全专家团队。 | 开展网络安全综合治理、等级保护、应急演练、漏洞监测预警等工作。 | 开展网络安全综合治理、等级保护、应急演练、漏洞监测预警等工作。 | 实现网络态势可感知、网络攻击可预判、网络事件可管控，全区教育行业网络安全工作水平大幅提升。 |